T

ICS  93.080.01

CCS  P 09

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

道路桥梁施工安全风险动态评估与管控规范

Standards for Dynamic Assessment and Control of Safety Risks in Road and Bridge Construction

（设计草案）

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  基本规定	3

5  风险评估流程	4

5.1  风险识别	4

5.2  风险分析	4

5.3  风险评价	4

5.4  动态更新机制	4

6  风险等级判定	5

6.1  风险等级划分	5

6.2  判定标准	5

7  动态管控措施	5

7.1  重大风险管控	6

7.2  较大风险管控	6

7.3  一般风险管控	6

7.4  现场管控要求	6

8  应急管理与持续改进	7

8.1  应急预案	7

8.2  应急演练	7

8.3  持续改进	7

8.4  应急资源管理	8

8.5  绩效评估	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：浙江均升建设工程有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

道路桥梁施工安全风险动态评估与管控规范

范围

本文件规定了道路桥梁施工安全风险动态评估与管控的基本要求、风险评估流程、风险等级判定、动态管控措施、应急管理与持续改进、信息化管理与智能预警、特殊工况风险管理、分包单位风险管理等内容。

本文件适用于各等级公路和城市道路的新建、改建和扩建桥梁工程施工全过程的安全风险动态评估与管控。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JTG F90 公路工程施工安全技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

安全风险动态评估 dynamic safety risk assessment

在施工过程中，持续识别、分析和评价可能发生的安全风险，并及时更新评估结果的活动。

重大风险源 major risk source

在施工过程中存在的，可能导致重大人员伤亡或财产损失的危险因素。

风险等级 risk level

根据风险发生的可能性和后果严重程度划分的风险级别。

动态管控 dynamic management

根据风险评估结果和现场实际情况，及时调整和完善风险控制措施的过程。

特殊工况 special operating conditions

在施工过程中遇到的极端天气、特殊工艺、复杂地质等非正常施工条件。

智能预警 intelligent early warning

通过信息化手段对安全风险进行实时监测和预警的技术方法。

基本规定

施工安全风险动态评估与管控应遵循"预防为主、动态管理、分级控制"的原则。

施工单位应建立安全风险动态评估与管控制度，明确责任部门和人员。

安全风险评估应贯穿施工准备、施工过程和竣工验收各个阶段。

应根据工程特点、施工工艺和环境条件，制定针对性的风险评估方案。

应建立安全风险预警机制，及时发现和处置安全隐患。

风险评估人员应具备相应的专业能力和工作经验。

应建立完整的安全风险管理档案，保存期不少于工程竣工后3年。

安全风险管控措施应符合JTG F90的相关要求。

风险评估流程

风险识别

施工准备阶段风险识别：

勘察设计阶段遗留的安全隐患；

施工组织设计中存在的安全缺陷；

施工场地布置存在的安全风险；

施工机械设备存在的安全隐患。

施工过程风险识别：

- 基坑开挖过程中的坍塌风险；

- 模板支架搭设与拆除过程中的失稳风险；

- 起重吊装作业过程中的倾覆风险；

- 高处作业过程中的坠落风险。

特殊工况风险识别：

- 极端天气条件下的施工风险；

- 特殊工艺施工过程中的技术风险；

- 复杂地质条件下的施工风险；

- 交叉作业过程中的协调风险。

风险分析

可行性分析：

- 采用定量分析方法计算事故发生概率；

- 运用历史统计数据进行分析；

- 通过专家评估确定可能性等级。

后果严重程度分析：

- 人员伤亡后果分析；

- 财产损失后果分析；

- 环境影响后果分析；

- 社会影响后果分析。

风险等级判定：

- 根据可能性和后果严重程度确定风险等级；

- 采用风险矩阵法进行等级划分；

- 重大风险应立即采取控制措施。

风险评价

风险可接受性评价：

- 低风险可接受，采取常规监控措施；

- 一般风险需采取控制措施；

- 较大风险需制定专项控制方案；

- 重大风险必须立即整改。

风险控制措施评估：

- 评估控制措施的技术可行性；

- 评估控制措施的经济合理性；

- 评估控制措施的实施效果。

动态更新机制

更新条件：

- 施工工艺发生变化；

- 施工环境发生改变；

- 发生险情或事故；

- 法律法规标准更新。

更新频率：

- 重大风险每周评估一次；

- 较大风险每半月评估一次；

- 一般风险每月评估一次；

- 出现异常情况立即评估。

风险等级判定

风险等级划分

重大风险：；

- 可能造成3人以上死亡的安全风险；

- 可能造成1000万元以上直接经济损失的安全风险；

- 可能造成重大社会影响的安全风险。

较大风险：

- 可能造成1-2人死亡的安全风险；

- 可能造成500-1000万元直接经济损失的安全风险；

- 可能造成较大社会影响的安全风险。

一般风险：

- 可能造成人员重伤的安全风险；

- 可能造成100-500万元直接经济损失的安全风险；

- 可能造成一般社会影响的安全风险。

低风险：

- 可能造成人员轻伤的安全风险；

- 可能造成100万元以下直接经济损失的安全风险；

- 社会影响较小的安全风险。

判定标准

可能性分级标准：

- 很可能：事故发生概率大于0.1；

- 可能：事故发生概率0.01-0.1；

- 偶尔：事故发生概率0.001-0.01；

- 不太可能：事故发生概率小于0.001。

后果严重程度分级标准：

- 特别严重：死亡3人以上或直接经济损失1000万元以上；

- 严重：死亡1-2人或直接经济损失500-1000万元；

- 较严重：人员重伤或直接经济损失100-500万元；

- 一般：人员轻伤或直接经济损失100万元以下。

风险矩阵：

- 重大风险：很可能发生特别严重或严重后果的风险；

- 较大风险：可能发生特别严重后果或很可能发生较严重后果的风险；

- 一般风险：偶尔发生特别严重后果或可能发生较严重后果的风险；

- 低风险：不太可能发生严重后果的风险。

动态管控措施

重大风险管控

专项施工方案：

- 编制专项施工方案并通过专家论证；

- 方案中明确安全控制措施和应急预案；

- 施工前进行全员安全技术交底。

现场监控措施：

- 实施24小时专人监控；

- 设置视频监控系统；

- 建立监测数据实时传输系统。

应急预案：

- 制定专项应急预案；

- 配备充足的应急物资；

- 定期组织应急演练。

较大风险管控

技术控制措施：

- 采用可靠的施工工艺；

- 使用合格的施工材料；

- 配备完善的安全设施。

管理控制措施：

- 制定详细的操作规程；

- 实施作业许可制度；

- 加强现场监督检查。

个体防护措施：

- 配备合格的劳动防护用品；

- 实施岗前安全培训；

- 定期进行健康检查。

一般风险管控

操作规程：

- 制定标准作业程序；

- 明确安全操作要求；

- 实施岗前安全确认。

安全检查：

- 每日进行安全巡查；

- 每周组织专项检查；

- 每月开展综合检查。

安全教育：

- 开展日常安全教育；

- 组织安全技能培训；

- 进行事故案例警示。

现场管控要求

警示标识：

- 重大风险区域设置明显警示标志；

- 风险公告内容每日更新；

- 应急疏散路线清晰明确。

人员管理：

- 进入风险区域人员登记造册；

- 作业前安全交底率100%；

- 个体防护用品配备率100%。

过程监控：

- 关键工序全程录像；

- 监控记录保存不少于90天；

- 异常情况实时报告。

应急管理与持续改进

应急预案

应急组织体系：

- 建立应急指挥机构；

- 明确各级人员职责；

- 配备专业救援队伍。

应急响应程序

- 制定分级响应机制；

- 明确信息报告流程；

- 规范现场处置程序。

应急资源保障：

- 配备充足的应急物资；

- 建立应急设备台账；

- 保障应急资金投入。

应急演练

演练计划：

- 制定年度演练计划；

- 明确演练内容和目标；

- 确定演练评估标准。

演练实施：

- 按计划开展演练活动；

- 记录演练过程；

- 评估演练效果。

演练评估：

- 分析演练存在问题；

- 提出改进措施；

- 更新应急预案。

持续改进

绩效监测：

- 建立绩效监测指标；

- 定期收集监测数据；

- 分析绩效变化趋势。

管理评审：

- 定期开展管理评审；

- 评估体系运行效果；

- 确定改进方向。

改进措施：

- 制定改进计划；

- 落实改进措施；

- 验证改进效果

应急资源管理

资源配置：

- 应急物资清单动态更新；

- 应急设备定期检查维护；

- 应急队伍24小时待命。

应急演练：

- 综合演练每季度不少于1次；

- 专项演练每月不少于1次；

- 现场处置方案演练每半月不少于1次。

绩效评估

评估指标：

- 风险识别准确率；

- 管控措施执行率；

- 隐患整改完成率；

- 应急响应及时率。

评估周期：

- 项目部每周自查；

- 公司每月考核；

- 季度综合评定。

_________________________________