T

ICS  91.200

CCS  P 22

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

复杂地质条件下建筑基础施工技术规程

Technical Regulations for Building Foundation Construction under Complex Geological Conditions

（设计草案）

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

4  基本规定	4

5  施工准备	4

5.1  技术准备	5

5.2  现场准备	5

5.3  物资与设备准备	5

5.4  周边环境与地质条件核查	5

6  专项施工技术	5

6.1  通用技术要求	5

6.2  岩溶地基施工	5

6.3  滑坡地段施工	5

6.4  采空区地基施工	5

6.5  深厚软土地基施工	6

6.6  膨胀土/湿陷性黄土地基施工	6

7  监测与监测	6

7.1  监测要求	6

7.2  施工监测	6

7.3  工程质量检测	6

7.4  监测预警与应急响应	6

8  环境保护与安全绿色施工	6

8.1  环境保护	6

8.2  施工安全	7

8.3  绿色施工	7

9  信息化施工与管理	7

9.1  一般规定	7

9.2  施工信息采集与数据库建立	7

9.3  信息分析与反馈机制	7

9.4  竣工资料与数字化交付	7

10  应急处置与风险管理	7

10.1  风险辨识与评估	7

10.2  应急预案	7

10.3  应急演练与响应	7

10.4  事后评估与总结	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：淮安安东建筑工程有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

复杂地质条件下建筑基础施工技术规程

范围

本文件规定了复杂地质条件下建筑基础施工的基本规定、施工准备、专项施工技术、监测与检测、环境保护与安全绿色施工、信息化施工与管理、应急处置与风险管理的要求。

本文件适用于在岩溶、滑坡、采空区、软土、膨胀土、湿陷性黄土等复杂地质条件下进行的工业与民用建筑基础工程的施工活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50887 人造板工程环境保护设计规范

GB 50973 联合循环机组燃气轮机施工及质量验收规范

JGJ 106 建筑基桩检测技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

复杂地址条件 complex address conditions

指由于不良地质作用或特殊岩土性质，可能导致地基失稳、变形或不均匀沉降，从而对建筑基础施工与安全构成显著风险的地质环境。

信息化施工 information-based construction

指在施工过程中，通过系统性采集地质、工况、环境及力学参数等信息，并对信息进行实时处理与分析，进而动态优化与调整施工方案的一种施工控制方法。

基本规定

施工前应具备下列资料：

经审查合格的岩土工程详细勘察报告；

完整的基础施工图设计文件及图纸会审记录；

施工现场及周边区域的地下管线、构（建）筑物分布图。

施工组织设计或专项施工方案的编制，必须包含针对复杂地质条件的风险分析、技术对策、监测方案及应急预案。

施工过程中应遵循“动态设计、信息化施工”原则，当实际揭露的地质条件与勘察报告存在显著差异时，应立即暂停相关作业，并通知建设、勘察、设计单位进行研究处理。

用于工程的主要材料、构件及设备，进场时必须提供质量合格证明文件，并按规定进行复验，复验合格后方可使用。

施工准备

技术准备

组织项目技术人员全面熟悉设计文件，掌握设计意图与特殊技术要求。

编制专项施工方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，其方案必须按规定组织专家论证。

逐级进行技术交底，交底内容须涵盖地质风险点、技术措施、质量标准和安全注意事项，并保留书面签字记录。

现场准备

完成施工场地平整和必要的硬化处理，确保施工机械通行道路的承载力满足最大设备通行要求。

依据施工总平面图布设临时供水、供电系统及现场排水网络。

建立符合精度要求的施工测量控制网，并进行复核验收。

物资与设备准备

根据施工方案编制材料与设备需求计划，并组织进场。

对进场机械设备进行检查、验收与试运转，确保其性能可靠、安全装置有效。

周边环境与地质条件核查

对施工影响范围内的既有建（构）筑物、地下管线、市政设施等的现状进行详细调查与记录，必要时进行影像取证。

采用挖探或物探方法，对勘察报告存疑或设计文件未明示的地下障碍物进行补充探查。

核查场地内是否存在暗塘、渗井、废弃基础等不明地下结构，并评估其对施工的影响。

专项施工技术

通用技术要求

基坑开挖应遵循"分层、分段、对称、平衡、限时"的原则，严禁超挖。

在软土地区开挖，挖土机械不得直接碾压在支护结构或工程桩上。

岩溶地基施工

施工勘察与验证：

- 采用施工钻探与孔内CT物探相结合的方法，逐桩验证桩位下方溶洞的分布、规模及充填状况；

- 探孔深度应进入完整基岩面以下不小于5m，或穿透溶洞进入稳定顶底板岩层。

溶洞、土洞处理技术：

- 对于浅层裸露溶洞，应清除洞内松散充填物，采用C15毛石混凝土回填至洞顶；

- 对于埋深较大且顶板厚度不满足安全要求的溶洞，应采用压力注浆法加固，注浆材料性能应符合GB 50887的规定，注浆压力控制在0.5MPa～1.5MPa，终浆标准为吸浆量小于1L/min～2L/min并稳压10min～15min；

- 对于大型溶洞，可采用桩基穿越方案，成孔过程中应采取有效措施防止泥浆泄漏和孔壁坍塌。

滑坡地段施工

抗滑桩施工：

- 抗滑桩应跳桩开挖，待相邻桩身混凝土强度达到设计强度的75%后方可开挖下一根桩；

桩孔开挖过程中，每下挖1m应及时施作钢筋混凝土护壁，护壁厚度不小于150mm，混凝土强度等级不低于C25。

排水与减载措施:

- 在滑坡体后缘及周边修筑永久性截水沟，截水沟断面尺寸不小于300mm×300mm；

- 按设计坡率对滑坡体上部进行削方减载，弃土应及时运至指定堆场，不得堆载于滑坡推力区。

采空区地基施工

注浆充填加固技术：

- 注浆孔应按梅花形布置，孔距、排距根据现场试验确定，宜为5m～8m；

- 注浆材料可选用粉煤灰水泥浆，浆液性能指标应符合GB 50973的规定；

- 注浆过程应采用自动记录仪监控注浆压力与流量，注浆压力不宜超过地层上覆土自重压力的1.5倍～2.0倍。

深厚软土地基施工

排水固结法：

- 塑料排水板打设深度应穿透软土层进入下卧硬层，平面间距偏差不大于150mm，垂直度偏差不大于1.5%；

- 真空预压膜下真空度应长期稳定维持在85kPa以上。

膨胀土/湿陷性黄土地基施工

防水、保湿控制措施：

- 基础施工完毕后，应及时用厚度不小于300mm的2:8灰土回填基坑，并分层夯实，压实系数不小于0.95；

- 场地周边5m范围内不得设置长期积水源，并做好地表散水与防水处理。

监测与监测

监测要求

监测点应布设在能反映工程受力与变形特征的关键部位，并设置初始值读数的稳定基准点。

在降水、开挖、支护等关键施工阶段，监测频率应提高至每日1次~2次；施工趋于稳定后，可降低至每周1次。

施工监测

监测项目应包括：

- 基坑边坡或支护结构顶部的水平位移与竖向沉降，测量精度应符合《GB 50026 工程测量标准》二等要求；

- 支护结构深层水平位移，采用测斜仪监测，精度不低于0.02mm/m；

- 支撑轴力或锚杆拉力，监测精度不低于满量程的1%；

- 地下水位，采用水位计监测，精度不低于10mm；

- 周边建（构）筑物沉降与倾斜，沉降观测精度不低于0.1mm。

工程质量检测

地基处理后，应采用静载试验检验地基承载力，检验数量不少于总桩数的1%，且每单项工程不少于3点。

工程桩应进行桩身完整性检测，采用低应变法检测数量为100%，采用声波透射法或钻芯法检测数量不少于总桩数的10%，且不少于10根，检测方法应符合JGJ 106的规定。

监测预警与应急响应

监测报警值分为预警值和报警值。预警值取控制值的70%，报警值取控制值的90%。

当监测数据达到预警值时，应加密监测频率，分析原因，并向相关单位报告。

当监测数据达到或超过报警值，或出现加速变形、涌水、涌砂等险情时，应立即停止作业，启动应急预案，并采取包括人员撤离、反压、回填在内的抢险措施。

环境保护与安全绿色施工

环境保护

施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，运输车辆驶出工地前，车轮与车身冲洗时间不低于2min，确保车身洁净，不得带泥上路。

易产生扬尘的物料应集中堆放并进行全覆盖，土方作业区目测扬尘高度应低于1.5m。

施工安全

基坑周边必须设置高度不低于1.2m的防护栏杆，并满挂密目安全网。

施工人员进入基坑必须设置专用安全通道，严禁攀爬支护结构或支撑体系上下。

绿色施工

对施工产生的废弃泥浆，应采用泥水分离设备进行固化处理，分离出的水应循环利用或达标排放，固体渣土应外运至指定消纳场所。

信息化施工与管理

一般规定

应建立以BIM技术为核心的信息化管理平台，集成地质、设计、施工、监测数据。

施工信息采集与数据库建立

每日采集并录入下列信息：

- 施工进度影像资料；

- 材料进场与检验记录；

- 关键工序验收记录；

- 监测数据。

信息分析与反馈机制

每周对监测数据与施工工况进行关联性分析，预测变形发展趋势。

当分析结果显示异常时，平台应自动预警，并推送至相关责任人，为动态调整施工参数提供依据。

竣工资料与数字化交付

除传统竣工图纸外，应同步交付包含施工全过程信息的BIM模型及数据库。

数字化模型应准确反映实际施工完成的基础、管线及支护结构的空间位置与属性信息。

应急处置与风险管理

风险辨识与评估

开工前，应组织相关单位进行全面的危险源辨识，编制《工程项目重大风险源清单》。

对识别出的重大风险，应进行定量或半定量风险评估，确定风险等级。

应急预案

应急预案必须针对基坑坍塌、突水涌砂、边坡失稳、有害气体中毒等典型事故编制。

预案内容须明确应急组织机构、人员职责、报警程序、抢险物资储备地点与种类、人员疏散路线及医疗救援方案。

应急演练与响应

项目开工后3个月内，必须组织一次综合性或专项应急演练，并留存演练记录与评估报告。

险情发生时，现场负责人有权在第一时间下达撤离指令，并启动应急预案。

事后评估与总结

应急事件处置完毕后，应在15日内完成事件调查与处置过程评估，形成书面报告。

根据评估报告，修订和完善应急预案与施工技术方案。

_________________________________