T

ICS  93.160

CCS  P 55

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

水利工程施工阶段BIM+智能建造技术规程

BIM Intelligent Construction Technology Specifications for the Construction Phase of Water Conservancy Projects

（设计草案）

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  基本规定	3

5  施工阶段BIM模型要求	4

6  数据管理与协同平台	4

7  智能建造技术应用	5

7.1  施工组织与方案模拟	5

7.2  数字化施工与预制加工	5

7.3  智能施工设备与应用	5

7.4  智慧工地建设	5

8  施工过程数字化管理	5

8.1  数字化进度管理	5

8.2  数字化成本管理	6

8.3  数字化变更管理	6

8.4  数字化工地与环境管理	6

9  施工质量与安全管理	6

10  验收与数字化交付	6

11  实施管理与人员培训	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：山西欣时代建设工程有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

水利工程施工阶段BIM+智能建造技术规程

范围

本文件规定了规定了水利工程施工阶段建筑信息模型（BIM）与智能建造技术应用的基本规定、模型要求、数据管理、智能建造技术应用、施工过程数字化管理、施工质量与安全管理、验收与数字化交付以及实施管理与人员培训。

本文件适用大中型水利枢纽工程、水库工程、堤防工程、泵站工程、水闸工程、引调水工程等在施工阶段的BIM与智能建造技术应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18975.1 工业自动化系统与集成流程工厂(包括石油和天然气生产设施)生命周期数据集成 第1部分:综述与基本原理

GB/T 25507 工业基础类平台规范

GB/T 50502 建筑施工组织设计规范

SL/T 796 小型水电站下游河道减脱水防治技术导则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

建筑信息模型 building information modeling

在建设工程及设施全生命周期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。

智能建造 intelligent construction

集成应用先进建造技术、信息技术和智能装备，实现工程建设过程的感知、分析、推理、决策与执行的工程活动方式。

施工信息模型 construction information model

在施工阶段创建、使用和传递的，包含工程实体与施工过程信息的建筑信息模型。

数字孪生 digital twin

具有数据连接的特定物理实体或过程的数字化表达，该连接可保证物理状态和虚拟状态之间的双向映射。

物联网 internet of things

通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物品与网络相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。

基本规定

项目各参与方应基于统一的协同工作平台开展BIM与智能建造应用，实现数据互通与业务协同。

施工过程中，应确保BIM模型、工程文档与现场实际状态保持一致，模型更新周期不应超过15个自然日或关键工序节点转换前。

所有BIM模型与工程数据应建立备份机制，每周至少进行一次全量备份，数据保留期限应满足工程项目档案管理规定。

项目应制定信息安全管理制度，对核心模型数据、敏感监测数据设置分级访问权限，并采用数据加密传输技术。

施工单位应建立BIM与智能建造应用的组织机构，明确项目负责人、技术负责人及专业岗位人员职责。

建设单位职责应包括：

组织制定项目级BIM与智能建造应用目标与实施方案；

提供或授权使用统一的协同工作平台；

组织对竣工数字化交付成果的验收。

施工单位职责应包括：

- 负责施工阶段BIM模型的深化、维护与应用；

- 负责智能建造设备的现场部署、操作与维护；

- 负责采集、录入与施工过程相关的模型与数据信息。

监理单位职责应包括：

- 基于协同平台与模型对施工质量、安全进行旁站、巡视和平行检验；

- 核查现场施工与模型及设计方案的一致性。

设计单位职责应包括：

- 提供符合交付深度的设计阶段BIM模型；

- 配合进行模型交底，参与施工阶段重大模型变更的评审。

施工阶段BIM模型要求

施工模型深度应满足SL/T 796中关于施工阶段的详细程度要求，模型元素应包含详细的几何信息、产品信息及施工信息。

对于预制装配式构件，模型应包含生产厂家、产品编号、安装顺序、连接方式等制造与安装信息。

专业分包单位完成的模型，其坐标系、单位、命名规则、颜色体系应与总包单位管理的主模型保持一致。

在主体结构施工、大型设备安装等关键工序开始前，应对相关专业模型进行碰撞检测，并形成书面检测报告，所有碰撞点均应处理完毕并经过确认。

模型版本管理应遵循“谁修改、谁更新、谁负责”的原则，每次模型更新应记录版本号、修改内容、修改人及修改日期。

在土石方工程、异形结构施工等环节，应采用无人机倾斜摄影或三维激光扫描技术获取现场点云数据，并将该数据与设计BIM模型进行比对分析，偏差超过GB/T 50502的规定时及相关施工规范允许公差时，应及时调整施工方案或启动设计变更程序。。

数据管理与协同平台

所有模型构件与工程对象应采用统一的分类与编码体系，编码应能唯一标识该对象，并与工程量清单、物资管理系统相对应。

模型数据交换应采用GB/T 25507的要求或业主指定的开放数据格式，确保数据在不同软件平台间的无损传递。。

协同工作平台应具备以下基本功能：

- 支持多专业模型的在线集成、浏览与轻量化展示；

支持基于模型的碰撞检查、净高分析、预留预埋检查；

支持任务流程发起、审批、跟踪与闭环管理；

支持模型与进度、成本、质量、安全等业务数据的关联与可视化查询。

所有工程数据应存储在具有冗余备份的服务器或经认证的云平台上，平台服务可用性不应低于99.9%。

数据访问权限应根据用户角色进行严格划分，仅授权用户可对模型与数据进行创建、修改、审核与删除操作。

协同平台应提供标准化的数据接口（API），其设计应符合GB/T 18975.1中关于数据一致性的要求，实现与项目进度管理、成本管理、物料管理等已有业务系统的数据双向同步。

平台应具备基础的数据分析能力，能够对进度滞后、成本超支、质量缺陷趋势、安全风险集中区域等进行自动预警。

智能建造技术应用

施工组织与方案模拟

对大型构件吊装、深基坑开挖、大体积混凝土浇筑等复杂施工方案，必须进行施工过程可视化模拟，模拟内容应包含施工机械的运行路径、作业空间及安全界限。

应建立4D施工进度模型，将三维模型与施工进度计划关联，每周更新实际进度数据，实现计划进度与实际进度的可视化对比。

应在4D模型基础上关联成本信息，进行5D成本模拟，在分部分项工程开工前预测资源需求，在完工后快速核算实际成本。

数字化施工与预制加工

直接从经确认的BIM模型中提取主要工程量，生成工程量报表，作为物资采购计划和成本控制的参考依据。

对混凝土预制件、钢结构等，应基于BIM模型进行深化设计，生成可供数控机床直接读取的加工图纸和数据文件。

智能施工设备与应用

在堤坝填筑工程中，应采用具备智能压实控制技术的碾压设备，设备应能实时记录碾压遍数、行进速度、压实厚度，并将压实轨迹与压实度数据映射至BIM模型。

采用无人机每周对全场土方工程进行一次航测，通过对比前后期航测数据，自动计算土方开挖与回填量，计算精度偏差应控制在5%以内。

鼓励在混凝土平整度检测、钢结构焊缝检测、管道内窥检测等场景应用检测机器人，提高检测效率和数据的客观性。

智慧工地建设

在现场主要出入口安装集成了人脸识别技术的门禁系统，自动统计不同区域、不同工种的人员数量。

为塔吊、挖掘机等大型施工机械安装GPS或UWB定位模块，在电子围栏模型中实时监控其位置与工作状态。

对水泥、钢材等主要建材，采用RFID电子标签或二维码进行身份标识，实现从进场、验收、入库、领用到安装的全过程追溯。

在施工现场布置环境监测传感器，对PM2.5、PM10、噪声、风速等参数进行实时监测，数据超过限值时自动启动喷淋降尘等控制措施。

施工过程数字化管理

数字化进度管理

将4D进度模型中的计划工程量与时间关联，生成计划完成工程量曲线。

根据实际进度数据，在模型中标记已完成部分，生成实际完成工程量曲线。

当进度偏差（SV）超过合同约定的阈值时，系统应自动预警，并联动模型快速定位滞后区域，辅助制定纠偏措施。

数字化成本管理

将BIM模型中的构件与工程量清单项、综合单价进行关联，形成5D成本数据库。

每月根据模型自动计算的、经监理审核的实际完成工程量，生成中期支付申请报告。

数字化变更管理

所有工程变更均应在协同平台上发起申请，说明变更原因，并附上变更前后的模型对比视图及工程量变化对比表。

变更申请经审批通过后，相关责任方应在3个工作日内完成模型的更新，平台应自动将变更信息推送至所有相关方。

数字化工地与环境管理

实时监测的扬尘、噪声等环境数据应在平台驾驶舱进行可视化展示，历史数据保存期限不应少于3年。

利用BIM模型与流体动力学分析软件，模拟基坑降水、导流明渠水流等对周边环境的影响，并输出模拟报告。

施工质量与安全管理

质量验评资料应与BIM模型构件关联，通过移动端现场填写检验记录，并自动同步至平台，生成数字化档案。

对基础灌浆、防渗墙施工等关键隐蔽工程，应采用视频、照片或扫描点云等方式进行过程记录，并将记录文件关联至相应模型构件。

在深基坑、高边坡、隧洞洞口等重大危险源区域，部署基于物联网的位移、沉降、应力自动监测传感器，监测数据超过预设阈值时，系统应通过短信、平台警报等方式自动通知项目安全负责人。

在视频监控区域应用AI图像识别算法，自动识别未佩戴安全帽、未穿反光衣、人员闯入危险区域等违规行为，并即时抓拍存档与报警。

基于BIM模型对消防通道、安全疏散路线、应急物资存放点进行规划与管理，并定期在模型中进行应急疏散演练模拟。

验收与数字化交付

竣工数字化交付物应包含“竣工信息模型”、与模型关联的全套工程文档及数据、以及必要的轻量化浏览模型。

竣工信息模型的几何表达应与工程实体一致，其详细程度（LOD）应不低于400级，准确反映所有变更。

交付的模型应包含设备铭牌信息、维护手册、质保书、检测报告等关键运维属性信息。

所有交付的电子文件应采用通用的、不可编辑的格式进行封装，确保数据的长期可读性。

交付过程应经过建设单位的正式验收，验收内容包括模型与实物的符合度、信息的完整性、数据的准确性及格式的规范性。

实施管理与人员培训

项目开工前，施工单位应编制《BIM与智能建造实施策划方案》，该方案应明确应用目标、组织架构、职责分工、应用流程、技术标准、资源配置和保障措施，并报建设单位审批。

项目应配备满足模型处理、数据存储与网络传输要求的硬件设备与软件 licenses。现场网络覆盖率应满足主要作业区域的数据实时传输需求。

项目BIM负责人应具备3年以上水利工程BIM应用经验，并持有相关行业组织颁发的BIM应用能力水平评价证书。

施工单位应每季度至少组织一次针对项目管理人员和作业班组的BIM与智能建造应用技能培训，培训内容应侧重于平台操作、模型查看、数据录入和现场应用。

对智能碾压操作手、无人机飞手、扫描仪操作员等特殊岗位，必须进行专项设备操作培训，经考核合格后方可上岗。

_________________________________