T

ICS  93.160

CCS  P 55

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

水利工程导截流施工规程

Code for Construction and Diversion of Hydraulic Engineering Works（设计草案）

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  基本规定	3

5  施工准备	4

5.1  技术准备	4

5.2  现场准备	4

5.3  资源准备	4

6  导流工程施工	4

6.1  一般规定	4

6.2  围堰施工	4

7  截流工程施工	5

7.1  一般规定	5

7.2  戗堤进占施工	5

7.3  龙口合龙	5

7.4  戗堤闭气	5

8  基坑排水	5

8.1  初期排水	5

8.2  经常性排水	5

9  施工监测与信息化管理	6

9.1  一般规定	6

9.2  监测内容	6

9.3  信息管理与预警	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：山西欣时代建设工程有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

水利工程导截流施工规程

范围

本文件规定了大中型水利工程导流与截流施工各环节的技术要求、作业方法、质量控制与安全管理。

本文件适用于大中型水利水电工程的导流与截流施工活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50201 防洪标准

SL 303 水利水电工程施工组织设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

导流 diversion

在河床中修建水利枢纽时，为创造干地施工条件，利用围堰围护基坑，将原河道水流通过预建的泄水通道引向下游的工程措施。

截流 closure

在导流泄水建筑物建成后，有计划地截断原河床水流，迫使河水全部改由导流泄水建筑物下泄，最终拦断河床的施工过程。

戗堤 cofferdam

为截流而修筑的、由抛投料堆筑而成的临时挡水建筑物。

龙口 closure gap

截流戗堤进占过程中预留的过流缺口。

立堵法 vertical closure method

从龙口一端或两端向水中抛投截流材料，使戗堤逐步推进，直至合龙的截流方法。

平堵法 horizontal closure method

沿龙口全线，自河床底部均匀逐层抛投截流材料，直至戗堤高出水面，从而截断水流的截流方法。

闭气 sealing

截流戗堤合龙后，在其上游侧铺设防渗材料，以显著减少通过戗堤渗流量的施工工序。

基本规定

导截流工程应编制专项施工方案，并按规定组织专家论证审查。

导截流施工方案应基于详尽的水文、气象、地形、地质、枢纽布置及施工条件资料进行编制。

导截流施工应纳入工程总体施工组织设计，其进度、资源安排应与主体工程施工计划协调一致。

导流建筑物（如围堰、导流隧洞）的设计洪水标准应符合GB 50201及SL 303的规定。

应建立并实施覆盖导截流施工全过程的质量管理体系、安全生产责任制和环境保护措施。

应针对可能发生的重大风险，编制专项应急预案，并储备应急物资、组织演练。

施工准备

技术准备

组织相关人员熟悉设计文件，进行现场实地查勘，核实各项边界条件。

编制导截流专项施工方案，方案内容应完整包含：

工程概况与施工条件分析；

施工总平面布置图与交通组织设计；

施工进度计划与关键路线图；

劳动力、材料、设备等资源配置计划；

导流与截流的施工工艺流程、关键技术参数及质量控制要点；

施工测量与监控监测方案；

安全生产、环境保护与水土保持保证措施；

防洪度汛与安全事故应急预案。

对于截流落差超过3米、龙口最大流速超过5米/秒或地质条件复杂的工程，宜进行截流水工模型试验或施工过程数值仿真，以验证并优化截流方案。

施工前应对全体作业人员进行详细的技术交底，并形成记录。

现场准备

按施工组织设计的要求，完成施工区域的控制网测量与放样。

完成至戗堤轴线的施工主干道路、分支道路的修筑与硬化，道路承载力应满足60吨及以上自卸卡车稳定行驶要求。

完成施工供电、供水、通信系统的建设与调试。

完成导流泄水建筑物（如隧洞、明渠）的施工与验收，确保其具备过流条件。

规划并建设截流材料储备场和车辆设备调度场，场地应平整、坚实、排水通畅。

资源准备

备足符合设计要求的各类截流材料，如块石、石串、混凝土六面体、四面体、钢筋石笼等。

对主要截流材料进行抽样检测，块石饱和抗压强度不应低于50MPa，混凝土预制体强度等级不应低于C20。

材料应按规格、型号分区分类堆放，并设置明显标识。

组织足够的施工机械设备，包括挖掘机、装载机、自卸汽车、推土机、起重机等，并进行全面检查、维修与保养，确保其性能可靠。

关键设备（如大功率推土机、起重机）应准备备用方案。

导流工程施工

一般规定

导流建筑物施工应严格按照设计图纸和SL 303的规定执行。

施工顺序应遵循“先深后浅、先重后轻”的原则，优先施工关键部位和控制性工序。

围堰施工

土石围堰包括：

- 填筑料的质量和级配应符合设计要求，不含杂质；

- 防渗体（如心墙、斜墙）施工应连续、完整，与岸坡及基础结合良好；

- 采用塑性混凝土防渗墙等垂直防渗措施时，其厚度、深度及渗透系数应满足设计要求；

- 堰体填筑应分层碾压，每层铺料厚度不超过0.5米，碾压遍数不少于6遍，压实度不低于0.92。

混凝土围堰包括：

- 模板安装应稳固，接缝严密，漏浆量不大于1%；

- 基坑开挖至设计建基面后，应进行地质验槽；

- 混凝土浇筑应连续进行，层间间歇时间不应超过混凝土的初凝时间；

- 混凝土养护时间不应少于14天。

围堰拆除包括：

- 拆除时机应在主体工程具备挡水条件，并经论证批准后进行。

- 拆除应自上而下分层进行，并采取措施控制爆破飞石、震动及水流冲刷对永久建筑物的影响。

- 拆除物应运至指定渣场堆放。

截流工程施工

一般规定

截流时段应选择在河道枯水期，其设计流量应采用该时段一定重现期的月或旬平均流量。

应根据水力计算、地形地质条件和设备能力，综合确定采用立堵法、平堵法或混合堵法。

戗堤进占施工

预进占段施工包括：

- 预进占应选择在水流平缓、河床覆盖层较浅的时段进行；

- 进占过程中应控制堤头边坡不陡于1:1.25，并及时对堤头边坡进行加固。

龙口分区与抛投包括：

- 应根据水力参数将龙口划分为困难区、过渡区和稳定区；

- 困难区（龙口落差≥1.5米或流速≥3米/秒）应抛投大块石、石串或15吨级以上混凝土块体；

- 过渡区应抛投中小粒径块石或石渣料，以填补空隙并形成稳定边坡；

- 稳定区可采用石渣料进占。

垫底加糙与防护

- 对于软基河床或高流速龙口，应在截流前对龙口河床进行抛石垫底加糙，垫底厚度不小于1米。

- 应对戗堤堤头进行抛石防护，防止堤头被急流淘刷坍塌。

龙口合龙

合龙应选择在水文气象条件有利的时段连续进行。

现场应设立统一指挥系统，协调抛投、运输、测量等各环节。

实时监测龙口水力参数及戗堤形体变化，及时调整抛投策略。

戗堤闭气

戗堤合龙后，应立即进行闭气施工。

闭气土料宜采用粘性土，其渗透系数应小于1×10⁻⁵ cm/s。

闭气土料应分层填筑，每层铺料厚度不超过0.4米，采用振动碾碾压，碾压遍数不少于8遍。

闭气体顶部高程应高于上游水位0.5米以上。

基坑排水

初期排水

排水设备能力应按基坑积水总量与计划排水时间计算确定，并考虑一定的备用量。

排水泵站应设置于基坑内稳固的基础之上，并防止被淹没。

经常性排水

排水系统应包括集水沟、排水沟、集水井和泵站。

排水量计算应考虑围堰渗水、降雨、施工废水等。

基坑内积水深度应始终控制在0.3米以下。

排出基坑的水质应满足排放标准，否则须经处理后方可排放。

施工监测与信息化管理

一般规定

应建立覆盖导截流施工全过程的实时监测系统。

监测数据应及时分析、反馈，用于指导施工决策和调整施工参数。

监测内容

水文水力学监测：龙口处流速、流量、落差、上下游水位，监测频率在合龙关键期不低于每15分钟一次。

戗堤形体监测：采用GPS或全站仪实时监测戗堤进占轴线、宽度、堤顶高程，测量误差不大于±5cm。

建筑物安全监测：围堰的水平位移、垂直位移、渗流量，监测点间距不大于50米。

环境监测：基坑排水口的悬浮物（SS）浓度、pH值。

信息管理与预警

宜建立信息化管理平台，实现监测数据的自动采集、传输、存储与分析。

设定监测指标的黄色预警值（设计值的80%）和红色报警值（设计值的90%），触发预警时应立即报告并启动响应程序。

_________________________________