T

ICS  91.010.

CCS  P 30

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

建筑工程造价BIM建模与计量计价协同应用

Collaborative Application of BIM Modeling and Quantity Valuation in Construction Project Cost

（征求意见稿）

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 基本规定	3

5 BIM建模技术要求	4

6 6　计量计价协同流程	5

7 7　数据管理	5

8 质量控制	6

9 实施保障	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

团体标准名称

范围

本文件规定了建筑工程造价BIM建模与计量计价协同应用的基本规定、BIM建模技术要求、计量计价协同流程、数据管理、质量控制和实施保障。。

本文件适用于新建、改建、扩建的民用建筑、工业建筑工程的设计、招标、施工、竣工结算全阶段，其他类型工程可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50500  建设工程工程量清单计价规范

GB/T 51210-2016  建筑信息模型应用统一标准

GB/T 51269-2017  建筑信息模型分类和编码标准

GB/T 51301-2018  建筑信息模型设计交付标准

JGJ/T 448-2018  建设工程BIM技术应用规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 计量 computation

BIM构件中用于工程量计算与造价计价的核心信息，包括构件尺寸、材质规格、工程量计算规则、清单项目编码、定额子目编码等。

协同平台 collaboration platform

支持多参与方实时交互、模型共享、数据传递的BIM应用平台，具备模型版本管理、权限控制、数据关联分析功能。

基本规定

协同原则

全周期协同

覆盖项目设计、招标、施工、竣工结算各阶段，确保建模与计量计价数据全程连贯。

数据同源

以BIM模型为核心数据载体，所有计量计价工作基于统一模型开展，避免多源数据冲突。

责任追溯

明确各参与方在协同过程中的职责边界，建立模型修改、数据更新的追溯机制。

参与方职责

建设单位

牵头组织协同工作，明确项目BIM应用目标，审核协同计划，协调各方争议。

设计单位

按本标准要求构建BIM模型，确保计量属性完整，及时响应模型修改需求。

造价咨询单位

基于BIM模型开展计量计价工作，校验模型计量属性准确性，反馈模型问题，同步更新计价成果。

施工单位

在施工阶段维护BIM模型一致性，基于模型提交进度款申请，配合竣工结算模型核验。

BIM建模技术要求

模型深度（LOD）与阶段匹配

见表1。

| 项目阶段 | 对应LOD等级 | 建模核心要求 |
| --- | --- | --- |
| 方案设计阶段 | LOD100 | 包含建筑主体构件的大致尺寸、数量，支持估算工程量计算 |
| 初步设计阶段 | LOD200 | 补充构件材质、规格参数，支持概算精度计量 |
| 施工图设计阶段 | LOD300 | 完整挂载计量属性，支持精确工程量清单编制 |
| 施工阶段 | LOD400 | 新增施工细节构件，关联现场签证、变更信息，支持进度款计量 |
| 竣工结算阶段 | LOD500 | 匹配实际施工成果，修正构件偏差，支持竣工结算审核 |

构件编码规则

采用“专业代码-构件类别代码-唯一标识码”三级编码体系，符合GB/T 51269-2017的要求。

编码应符合GB 50500的规定，如墙体构件编码应包含对应清单项目编码“010401001”。

计量属性挂载

强制挂载属性

构件名称、材质规格、尺寸参数、清单项目编码、定额子目编码、工程量计算规则。

可选挂载属性

材料单价、人工单价、机械台班单价、工期信息、质量等级。

属性挂载方式

通过BIM软件内置属性面板关联，支持Excel批量导入，确保属性与构件一一对应，无遗漏、错配。

模型交付要求

交付格式

采用IFC 4.0标准格式，同时提交模型说明文档，包含含LOD等级说明、属性清单、编码规则。

交付时间

施工图设计阶段模型应在施工图审查通过后15日内交付；竣工模型应在竣工验收后30日内交付。

交付验收

建设单位组织设计、造价单位进行模型验收，验收指标包括：模型完整性、属性准确性、编码规范性。

计量计价协同流程

设计阶段协同（LOD200-LOD300）

设计单位完成初步设计模型（LOD200）后，提交造价咨询单位进行概算计量校验。

造价单位校验模型计量属性完整性，若发现缺失，24小时内反馈设计单位。

设计单位修改模型后重新提交，直至概算计量偏差率≤3%，形成确认版模型。

招标阶段协同（LOD300）

设计单位提交施工图设计模型（LOD300），造价单位基于模型自动提取工程量，生成工程量清单初稿。

造价单位与设计单位核对清单工程量，重点核查异形梁、钢结构等复杂构件的计量准确性，核对完成后由建设单位确认。

基于确认版清单，造价单位在协同平台发布招标控制价，同步关联BIM模型，便于投标人查看清单对应构件位置。

施工阶段协同（LOD300-LOD400）

变更签证处理

施工单位提交变更申请时，应同步上传修改后的BIM模型，标注变更范围，造价单位在72小时内基于模型核算变更造价，反馈建设单位审批。

进度款计量

施工单位每月基于当前BIM模型（LOD400）提取已完工程量，生成进度款申请单，造价单位核验模型与现场进度一致性后，5个工作日内出具审核意见。

材料价格更新

造价单位每月采集市场材料价格，通过协同平台同步更新模型中材料单价属性，确保计价成果实时反映市场波动。

竣工结算阶段协同（LOD500）

施工单位提交竣工模型（LOD500）及结算资料，模型应标注实际施工与设计的偏差。

造价单位对比竣工模型与施工图模型，核查变更签证是否全部纳入模型，计量偏差率应≤1%。

协同平台生成结算对比报告，建设单位、施工单位、造价单位三方确认后，完成结算审核。

数据管理

数据采集

数据设计

从CAD图纸、设计规范中提取构件几何尺寸、材质信息，应与模型属性一致。

计价数据

从GB 50500清单规范、地方定额、市场价格信息平台采集清单编码、定额子目、材料价格。

现场数据

通过施工日志、监理报告、现场照片采集变更签证、进度信息，同步更新至模型。

数据关联

建立“BIM构件-清单项目-定额子目-材料价格”四级关联关系，确保模型变更时，清单工程量、定额消耗量、材料费用同步更新。

协同平台应支持数据关联查询，点击模型中墙体构件，可显示对应清单项目编码、工程量、综合单价。

数据安全

权限控制

按参与方职责设置模型访问权限，操作记录全程留痕。

数据备份

协同平台每日自动备份模型及计价数据，备份文件保存不少于3年。

保密要求

涉及项目商业秘密的数据，应加密存储，仅限授权人员访问。

质量控制

模型质量控制

自检

设计单位完成模型后，对照本标准5.1-5.3要求进行自检，出具自检报告。

互检

造价单位接收模型后，进行计量属性校验，重点核查构件编码唯一性、属性完整性，偏差率超标的应退回修改。

专检

建设单位委托第三方BIM咨询机构，对模型深度、数据准确性进行专项检测，检测合格后方可进入下一阶段。

实施保障

技术保障

协同平台选型

应满足本标准7.2-7.3要求，支持IFC格式导入导出、数据关联分析、多端访问。

软件适配

BIM建模软件应与计价软件实现数据对接，确保无数据丢失。

人员保障

技能要求

参与方工作人员应具备BIM建模技能及造价专业知识，拥有专业技能证书。

培训

建设单位应组织协同应用培训，每年不少于 2 次，确保参与方熟悉本标准流程及协同平台操作。

制度保障

协同工作制度

确各阶段协同时间节点、交付成果、责任主体，建立例会制度，协调解决协同问题。

考核机制

建设单位定期对设计、造价、施工单位的协同工作质量进行考核，考核结果与合同付款挂钩。

_________________________________