T

ICS

CCS

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

民用建筑信息模型（BIM）设计应用技术规范

Technical Specifications for Design Applications of Building Information Modeling (BIM) in Civil Engineering

（征求意见稿）

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	4

4 项目建设要求	4

5 生产工艺与技术设备	5

6 绿色节能与低碳环保要求	6

7 安全生产	6

8 职业健康防护	6

9 再生产品性能要求	7

10 再生产品应用要求	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

建筑垃圾循环再利用技术规范

范围

本文件规定了民用建筑信息模型（BIM）设计应用基本要求、基本规定、模型细度、各阶段设计应用、协同设计、质量控制和交付要求。

本文件适用于新建、改建、扩建民用建筑的设计全流程，涵盖方案设计、初步设计、施工图设计各阶段的建筑信息模型建立、应用、管理及交付等活动。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 建筑信息模型 Building Information Modeling

以三维数字化表达为基础，集成建筑工程项目全生命周期各类信息的工程数据模型，包含几何信息、非几何信息及关联关系，能够支持设计、施工、运维等各阶段的信息共享与协同工作。

    - 模型细度 Model detail

模型元素所包含的几何信息和非几何信息的详细程度，用于表征模型满足设计应用需求的程度，通常以LOD等级划分，不同设计阶段对应不同的细度要求。

    - 协同设计 Collaborative Design

依托建筑信息模型技术，通过统一协同平台实现各专业设计团队信息共享、实时沟通、责任追溯和协同工作的设计方式，能够有效减少专业冲突，提升设计效率。

    - 冲突检测 Collision Detection

利用专业工具对各专业模型进行碰撞检查和协调性分析，识别设计中存在的物理冲突（如管线与结构碰撞）和逻辑矛盾（如系统功能不匹配）的过程，是保障设计质量的关键环节。

    - 交付物 Deliverable

设计阶段形成的符合规定要求的建筑信息模型文件、数据表格、图纸、分析报告及相关技术文档的总称，需满足后续阶段应用及归档要求。

    - 族库 Clan Library

包含各类建筑构件参数化模型的集合，具有统一的分类规则、命名标准和属性信息，能够支撑快速建模并保证模型标准化。

    - 协同平台 Collaboration Platform

支持多专业、多参与方进行模型存储、版本管理、信息交互、任务协作的数字化平台，是实现 BIM 协同设计的核心工具。

    - 模型审核 Model Review

对模型的几何准确性、信息完整性、专业协同性等进行检查与验证的过程，包括专业自审、跨专业会审和综合评审等环节。

基本要求

建筑信息模型设计应用应遵循协同高效、精准规范、全程可控、持续优化的原则，确保模型信息的完整性、准确性、一致性和可追溯性。设计应用过程应充分考虑后续施工、造价、运维等阶段的需求，实现信息的顺畅传递与复用。

项目各方应建立健全BIM应用管理制度，明确岗位职责、工作流程及考核标准。参与模型设计应用的人员应具备相应专业技术能力和BIM应用技能，定期接受专业培训并考核合格。建筑信息模型设计应用除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准及项目专项要求。

基本规定

实施策划

实施计划

项目启动前应编制专项BIM实施计划，明确应用目标、范围、细度等级、协同机制、交付标准及进度节点。实施计划应采用"业主主导，咨询辅助，各方参与"的模式编制，充分征求建设、施工等相关方意见并达成共识。

应用目标应按星级分级设定，一星级聚焦模型创建与可视化，二星级强化协同碰撞与性能分析，三星级实现全专业集成与数据贯通，更高星级可结合智能化需求拓展应用深度。

资源配置

设计单位应配备满足BIM应用需求的硬件设备，建模工作站应至少具备16G内存、512G固态硬盘及专业图形显卡，核心岗位宜升级至32G内存；服务器应保障独立带宽，支持大规模模型高效存储与访问。

软件配置应采用统一版本，核心建模软件可选用Revit等主流工具，碰撞检测宜采用Navisworks，管线综合可选用Fuzor，协同管理应配备ProjectWise或同类国产平台。所有软件应确保数据格式兼容，支持IFC等通用格式导入导出。

团队要求

项目应组建专门的BIM实施团队，包含BIM经理、各专业BIM建模师及协同协调员。BIM经理应具备5年以上BIM项目管理经验，建模师应熟练掌握建模软件及专业设计知识，协同协调员负责跨专业沟通与问题跟踪

项目实施前应对所有参与人员进行专项培训，内容包括建模标准、协同流程、软件操作及质量要求，培训合格后方可上岗。项目实施过程中应每月组织一次技术交流，分享经验并解决应用难题。

协同平台要求

协同平台应具备模型集成、版本管理、权限控制、任务分配、实时沟通、文件归档等核心功能，支持多专业并行协同工作。平台应采用云计算或混合云架构，满足大规模数据存储、高效访问及跨终端适配需求，移动端应支持模型浏览与问题批注功能。

数据传输与存储应采用加密技术，符合国家网络安全等级保护三级及以上要求，建立数据备份机制，确保数据丢失后4小时内可恢复。平台应具备操作日志记录功能，完整保存所有用户的模型操作、文件修改及权限变更记录，保存期限不少于项目全生命周期。

平台应支持主流BIM软件的数据格式无缝对接，能实现 Revit、Civil 3D等软件模型的直接链接与更新，支持PDF、Excel等文档与模型元素的关联挂载。

数据标准

命名规则

模型文件命名应采用"项目代号-专业-阶段-版本"格式，例如"XM001-建筑-初步设计-V2.0"；构件命名应采用"专业-区域-类型-编号"格式，例如"机电-裙房-风管-FG-03"；材质命名应按"大类-子类-具体名称"分类，例如"建筑材料-装饰石材-米黄大理石"。

命名规则应在项目启动时确定并纳入实施计划，所有参与方应严格执行。协同平台应设置命名合规性自动校验功能，对不符合规则的文件或构件进行提醒。

坐标与单位

整个项目应采用统一的基准坐标系，以建筑专业设定的场地原点为基准，所有专业模型链接时自动匹配坐标。长度单位统一为毫米（mm），面积单位为平方米（㎡），体积单位为立方米（m³），角度单位为度（°），重量单位为千克（kg）。

标高系统应采用绝对标高与相对标高结合的方式，室外工程采用绝对标高，室内工程采用相对标高，各专业标高设置应保持一致。

5.3.3　数据交换

数据交换格式应优先采用IFC 2x3或IFC 4等通用格式，确保不同软件及平台间的信息兼容。阶段性成果交换应同时提供原生格式（如RVT）和通用格式文件，交付成果必须包含IFC格式模型。

数据交换应明确信息传递清单，包括模型构件几何信息、物理属性、功能参数、管理信息等，确保关键数据无缺失、无失真。

版本管理

模型版本应按"主版本、次版本、修订号"编制，主版本对应设计阶段（1.0为方案设计，2.0为初步设计，3.0为施工图设计），次版本对应重大修改，修订号对应局部调整。例如"3.2.1"表示施工图设计阶段第2次重大修改后的第1次局部调整。

每次模型修改应在协同平台中提交申请，说明修改原因、涉及范围及影响专业，经专业负责人审批后方可实施。修改完成后应填写版本更新记录，内容包括修改人、修改时间、修改内容、审批意见及关联文件。

重要设计节点的模型版本应进行冻结归档，归档文件应包含模型文件、版本说明、审批记录及相关图纸文档，归档后不得修改。

数据安全与知识产权

设计单位应建立BIM数据安全管理制度，明确数据分级保护要求，对涉及项目核心信息的模型数据设置机密级保护。协同平台应实行分级权限管理，分为浏览权限、编辑权限、审批权限和管理权限，不同岗位按职责分配相应权限。

模型数据应建立访问日志，记录访问人员、时间、操作内容等信息，日志保存期限不少于5年。项目结束后，模型数据应采用加密方式备份至专用存储设备，备份至少两份并异地存放。

明确模型知识产权归属，未经建设单位书面同意，设计单位不得将项目BIM模型用于其他项目或对外展示。参与方应对获取的模型数据承担保密义务，项目结束后按约定返还或销毁相关数据。

6　模型细度

等级划分

设计阶段模型细度划分为方案设计模型（LOD100）、初步设计模型（LOD200）、施工图设计模型（LOD300），特殊复杂项目可增设深化设计模型（LOD350）。各等级模型应包含相应的模型元素及其几何和非几何信息，满足所在设计阶段的各项专业任务需求。

LOD100为概念化模型，侧重整体形态表达；LOD200为近似模型，包含主要尺寸与属性；LOD300为精确模型，涵盖施工所需的全部细节；LOD350为深化模型，增加加工安装信息。模型细度应在实施计划中明确，如需调整应经各方协商并形成书面记录。

方案设计阶段模型（LOD100）

建筑专业

模型应包含地形、道路、园林景观、内外墙、柱、门窗、楼梯、屋顶等核心元素，几何信息应体现高程、坐标、形状、样式、位置关系及整体尺度比例，非几何信息应包含材质类型、植被品种名称、建筑功能分区等。

6.2.1.2　场地模型应与周边环境衔接，准确表达用地红线、退线距离及地形坡度；建筑主体应反映层数、层高、建筑高度等关键指标，外立面应体现主要造型特征。

结构专业

模型应表达基础、承重墙、柱、梁、板等主要承重构件的大致形状、位置及材质类别，体现结构体系类型，标注关键构件的大致尺寸范围。

机电专业

模型应示意给水、排水、暖通、电气等主要系统的干管走向、系统分区及关键设备的大致位置，标注系统类型及主管大致尺寸，体现各系统的整体布局关系。

初步设计阶段模型（LOD200）

建筑专业

模型元素应细化几何尺寸、空间定位及构造关系，外墙应区分内外侧并表达保温层，幕墙应表达尺寸、样式、分格间距及主要连接方式，门窗应明确开启方式及规格系列。

非几何信息应增加颜色、编号、构造做法、防火等级、保温性能参数等内容，场地景观应补充绿化布局、铺装类型及主要景观设施的尺寸与位置。

6.3.2　结构专业

模型应包含基础、承重墙、柱、梁、板、楼梯等承重构件的准确几何尺寸、空间定位及连接关系，重要节点应体现钢筋排布示意或型钢连接方式。

非几何信息应包含构件编号、材质强度等级、荷载等级、抗震等级等，基础模型应标注埋深及持力层信息。

给排水专业

各系统干管及主要管件应表达准确几何尺寸、管径、壁厚、坡度及空间定位，设备应包含准确几何尺寸、空间定位及核心规格技术参数。

明确系统类型、管道材料、阀门类型及位置，消防系统应标注喷头布置区域及间距。

暖通空调专业

应包含风管、水管干管及其管件、附件、保温层的准确几何尺寸和空间定位，风管应标注尺寸及风速范围，水管应标注管径及介质流向。

冷热源设备、空调设备、通风设备等应标注规格、技术参数及系统归属，风口应标注类型及尺寸。

6.3.5　电气专业

应表达封闭母线、电缆桥架、主要干线的准确几何尺寸、空间定位及敷设方式，配电成套柜、配电箱、变压器等设备应包含准确几何尺寸、空间定位、规格技术参数及编号、回路信息。

明确线缆型号、敷设方式及材质，变配电系统应标注电压等级及接线方式。

施工图设计阶段模型（LOD300）

建筑专业

模型应补充预留孔洞、套管、装饰面层、地面铺装、墙面铺装、天花吊顶、固定家具等细节元素，几何信息应包含详细尺寸、坡度、标高、与主体结构的连接关系及安装精度要求。

非几何信息应增加构造做法详图编号、功能用途、安装样式、材料品牌要求、饰面做法等内容，特殊部位应标注专项技术参数。

结构专业

模型应细化基础承台、地梁、地下连续墙、楼板后浇带等构件的准确几何尺寸和空间定位，预埋件、预埋螺栓、预留孔洞、套管应明确功能用途、材料规格、构造样式及固定方式。

钢筋信息应完整准确，包含钢筋型号、数量、间距、锚固长度及连接方式，复杂节点应提供三维钢筋模型；钢结构构件应标注焊缝类型、螺栓规格及连接节点详图。

机电专业

应包含所有管线、设备、附件、支吊架的详细几何参数和精确空间定位，明确管线坡度、保温层厚度、阀门位置、仪表型号及安装高度。

设备应标注完整技术参数、安装要求、接线方式及维护空间，管线应标注编号、规格、材质、压力等级及介质参数，支吊架应标注类型、规格及间距。

园林景观专业

景观设施应细化几何尺寸、样式、标高及与建筑主体的衔接关系，明确植被品种、规格（胸径、高度）、数量、种植间距及种植方式，铺装应标注材料规格、排版方式及拼接节点。

族库管理

族库建立

应建立项目专用族库，族库应按专业分类，包含建筑、结构、机电等各专业常用构件族，族的创建应遵循统一的建模标准和参数设置规则。

族应包含必要的几何参数和非几何参数，几何参数应支持尺寸驱动修改，非几何参数应涵盖材质、规格、性能、厂家等关键信息。

族库应用

建模过程中应优先使用项目族库中的构件，不得随意创建不符合标准的自定义族。族的使用应确保参数完整填写，与设计文件保持一致。

族库维护

BIM实施团队应指定专人负责族库维护，定期更新族的参数信息，补充新增构件族，删除废弃族。族库更新应记录版本变化，确保所有用户使用统一版本族库。

各阶段设计应用

方案设计阶段

场地分析与规划

利用BIM模型结合GIS技术进行场地综合分析，包括地形坡度、坡向、排水路径、日照时长、采光系数、风环境分布等自然条件分析，评估场地适宜性并优化总平面布局。

通过模型模拟不同规划方案的交通流线、空间尺度及景观视野，分析场地利用率、建筑密度、绿地率等指标，验证方案合规性。

方案可视化与比选

通过模型可视化展示建筑造型、空间关系、外立面效果及室内空间布局，生成渲染图片、漫游视频等成果辅助方案评审。

建立多个备选方案模型，从造型美观性、功能合理性、经济性、节能性等维度进行对比分析，提出优化建议并形成方案比选报告。

初步性能分析

开展建筑能耗模拟分析，计算年耗电量、耗气量及节能率，评估不同围护结构方案的节能效果；进行自然通风模拟，优化建筑开口位置及大小。

对重要公共空间进行人流疏散模拟，评估疏散时间及拥堵点；对建筑声学进行初步分析，优化厅堂类空间的体型设计。

成果交付

交付物应包括方案设计模型、可视化成果、场地分析报告、性能分析报告、建筑指标统计表及方案说明文档。指标统计表应包含建筑面积、使用面积、容积率、绿化率等核心数据。

初步设计阶段

专业建模与协同

各专业基于统一协同平台建立专业模型，建筑专业先创建基准模型（含轴网、标高、标准层轮廓），结构、机电专业基于基准模型进行建模，确保空间位置一致性。

建立专业间信息传递机制，建筑专业变更后应在24小时内通知相关专业，结构专业应及时反馈构件荷载信息，机电专业应同步提交管线布置需求。

协同分析与优化

每周开展一次多专业协同评审，整合各专业模型进行初步碰撞检测，重点识别结构梁与机电管线、建筑洞口与设备基础的冲突，形成冲突检测报告并明确整改责任。

进行建筑指标精准统计分析，提取建筑面积、使用面积、各功能分区面积等关键指标，验证设计方案与立项批复的符合性。

设备选型与工程量估算

基于模型进行主要设备选型，对比不同品牌设备的尺寸、性能参数及安装要求，确定最优设备方案。

利用模型提取主要工程量，包括混凝土用量、钢筋用量、管线长度、设备数量等，编制初步工程量估算表，作为投资控制依据。

性能深化分析

开展建筑节能专项分析，优化围护结构保温性能及窗墙比；进行结构抗震初步分析，验证结构体系合理性。

机电专业进行系统水力计算、风量平衡分析，优化系统管径及设备参数，确保系统运行效率。

成果交付

交付物应包括初步设计模型、各专业设计图纸、性能分析报告（节能、抗震、水力等）、协同评审记录、设备选型报告及初步工程量估算表。图纸应与模型信息保持一致，由模型生成或关联。

施工图设计阶段

全专业集成与碰撞检测

整合建筑、结构、机电、景观等所有专业模型，建立项目总集成模型，采用 Navisworks 等工具进行全面碰撞检测，检测范围涵盖硬碰撞、间隙碰撞及逻辑冲突。

针对地下室、设备机房、走廊等关键区域进行重点检测，形成详细冲突检测报告，按"A级（必须解决）、B级（协商解决）、C级（记录备查）"划分冲突等级。

管线综合与空间优化

基于碰撞检测结果进行管线综合优化，遵循"小管让大管、有压让无压、支线让干线"的原则，调整管线排布路径及标高。

对关键区域进行净空净高分析，确保人行通道净高不低于2.4米，车库通道净高不低于2.2米，设备机房满足操作维护空间要求。优化后应重新进行碰撞检测，确保冲突解决率达到100%。

施工图生成与深化设计

基于优化后的模型完成施工图设计，图纸应直接从模型生成，包括平面图、剖面图、节点详图等，确保图纸与模型信息完全一致。

对复杂节点进行深化设计，建立专项深化模型并生成详图，明确施工工艺要求。

性能全面分析

进行建筑光环境分析，确保室内采光满足规范要求；开展声环境分析，优化隔声构造；进行热环境分析，调整空调风口布置。

对消防疏散进行精细化模拟，验证疏散路线合理性及疏散时间合规性；结构专业进行详细抗震分析及构件承载力计算。

工程量统计与概算编制

基于施工图模型进行精确工程量统计，形成分专业、分区域的工程量统计表，包含构件名称、规格、数量、材质、工程量等信息。

利用工程量数据编制设计概算，确保概算与模型信息联动，模型修改后自动更新概算数据，形成概算编制说明及明细清单。

成果交付

交付物应包括施工图设计模型、各专业施工图、专业综合优化报告、净空净高优化报告、性能分析报告、设计概算模型及工程量统计表、模型审核记录及版本说明。所有交付物应按专业、按类型整理归档，形成交付清单。

协同设计

组织架构

项目管理团队

由建设单位代表、设计总负责人、BIM 经理组成，负责统筹协调各专业工作，确定 BIM 应用目标与标准，监督协同设计流程执行，解决跨专业重大问题，审批关键节点成果。

BIM实施团队

由BIM技术负责人、各专业BIM建模师组成，负责模型建立、更新、维护及集成，制定建模细则与族库标准，开展碰撞检测与模型审核，提供BIM技术支持与培训。

专业协同小组

包括建筑、结构、给排水、暖通空调、电气等专业设计小组，每组由专业负责人、主设计人、设计人员组成，负责本专业模型创建、审核及优化，参与协同评审，落实冲突整改。

协同流程

前期准备阶段

项目启动后7日内召开协同设计启动会，明确各参与方职责、协同规则及沟通机制。BIM实施团队编制《BIM协同实施细则》，明确建模标准、命名规则、细度要求及交付清单。

搭建协同平台并完成权限配置，组织全员进行协同流程与软件操作培训，建立项目族库并完成试用验证。

方案设计阶段

建筑专业5日内完成基准模型创建并上传至协同平台，各专业基于基准模型开展初步建模。每两周召开一次协同会议，同步设计进展，协调专业接口问题。

方案评审前3日完成模型集成与初步碰撞检测，针对问题进行优化调整，形成方案评审用可视化成果。

初步设计阶段

各专业按进度计划完成专业模型，每周五18点前上传至协同平台进行版本更新。每周一召开协同评审会，利用集成模型进行专业间协调，形成会议纪要并跟踪落实。

初步设计完成前10日进行全面碰撞检测，要求结构与建筑冲突解决率达100%，机电与结构冲突解决率达95%以上，形成冲突整改报告。

施工图设计阶段

实行"每日小协同、每周大协同"机制，各专业当日完成的模型修改当日上传，BIM实施团队每日进行模型集成检查。每周进行一次全专业碰撞检测与净空分析，形成优化建议。

施工图审查前20日完成最终模型集成与审核，确保无A级冲突，B级冲突全部达成解决方案，邀请建设、施工单位参与最终协同评审。

冲突检测与解决

检测要求

冲突检测应贯穿设计全过程，方案设计阶段至少1次，初步设计阶段至少2次，施工图设计阶段至少3次，重要设计变更后应追加检测。

检测范围应覆盖建筑与结构、结构与机电、机电各专业间的所有碰撞类型，采用自动检测与人工核查结合的方式，自动检测完成后由专业负责人进行人工复核。

冲突分级与处理

冲突按影响程度分为三级：A级为影响结构安全、使用功能或施工可行性的冲突，必须解决；B级为影响施工效率或成本但不影响功能的冲突，应优先解决；C级为不影响施工与功能的细微冲突，可记录备查。

建立冲突处理台账，明确冲突描述、涉及专业、冲突等级、整改责任人及完成时限。A级冲突应在3个工作日内解决，B级冲突应在5个工作日内解决。

验证与记录

冲突整改完成后，由BIM 实施团队进行复核检测，确保问题彻底解决。所有冲突的检测结果、整改方案、处理过程及复核情况均应记录存档，形成《冲突检测与解决报告》，作为交付资料的组成部分。

协同保障机制

沟通机制

建立"线上+线下"沟通体系，日常问题通过协同平台留言解决，专业间协调问题通过每周协同会议解决，重大问题召开专项协调会。

协同平台应设置问题跟踪模块，实现问题提交、分配、处理、复核的闭环管理，所有沟通记录自动存档。

考核机制

将BIM协同工作质量纳入各专业考核指标，考核内容包括模型提交及时性、命名规范性、信息完整性、冲突整改率等。考核结果与绩效挂钩，对表现优秀的团队给予奖励，对未达标者进行通报并督促整改。

技术支持

BIM实施团队应提供7×8小时技术支持，解决建模软件、协同平台使用中的技术问题。建立常见问题知识库，定期更新并共享给所有参与人员。

对复杂技术问题，可邀请软件供应商或外部BIM专家提供技术咨询服务，确保协同设计顺利推进。

质量控制

模型质量要求

几何质量

模型几何信息应准确，与设计意图完全一致，构件尺寸偏差不超过±2mm，位置偏差不超过±5mm，无重叠、缺失、错建或冗余构件。

构件之间的连接关系应符合构造要求，如梁与柱的连接、管线与设备的连接应准确表达，预留孔洞与管线的位置、尺寸应匹配。

信息质量

非几何信息应完整，符合相应模型细度等级要求，属性参数与设计文件一致，关键信息无缺失。构件编号、材质、规格等基础信息准确率应达到 100%。

模型信息应具有一致性，同一构件的信息在不同视图、不同专业模型中应保持统一，模型与图纸、文档的相关信息应一致。

标准化质量

模型命名应严格符合统一规则，构件分类编码准确，材质信息真实规范。族的使用应统一，不得随意创建非标族，族参数应完整填写。

模型的坐标系统、单位设置、视图样式等应符合项目统一标准，各专业模型链接后无坐标偏移。

分级审核机制

一级审核

由专业负责人组织，建模人员进行自审，专业内其他人员进行交叉审核。审核内容包括本专业模型的几何准确性、信息完整性、命名规范性及符合设计要求程度。

审核应采用"软件自动校验+人工检查"的方式，自动校验通过建模软件插件进行，检查尺寸偏差、信息缺失等问题；人工检查重点关注构件连接、构造合理性等。审核完成后填写《专业自审记录表》，签字确认后方可提交。

二级审核

由项目管理团队组织，各专业负责人参与，BIM经理主持。审核内容包括专业间协同一致性、冲突解决情况、接口信息准确性及模型集成效果。

审核应基于集成模型进行，重点检查建筑与结构的尺寸匹配、机电管线与结构的碰撞解决、各专业接口信息的传递准确性。审核中发现的问题应纳入冲突处理台账，明确整改要求，审核结果形成《跨专业会审纪要》。

三级审核

由建设单位牵头，设计、施工、监理单位共同参与。审核内容包括模型整体质量、交付物完整性、符合相关标准及项目要求的程度，以及模型对后续施工、运维的适用性。

评审应结合可视化展示、成果汇报等方式进行，对模型的实用性、经济性、可操作性进行综合评估。评审通过后形成《综合评审报告》，各方签字确认后方可进行成果交付。

质量问题处理

问题记录与跟踪

审核发现的质量问题应分类记录，明确问题描述、涉及专业、问题等级、整改要求及完成时限。建立质量问题跟踪台账，实时更新问题处理状态。

采用"红黄牌"预警机制，逾期未整改的问题亮"黄牌"提醒，逾期3日仍未整改的亮"红牌"，暂停相关专业模型更新权限，直至问题整改完成。

整改与复核

责任专业应按要求限期整改，整改完成后提交复核申请。由原审核人员进行复核，复核合格的标记为"已解决"，复核不合格的退回重新整改，并延长整改时限。

对A级质量问题，整改完成后需进行专项复核，邀请相关专业负责人共同参与，确保问题彻底解决。

质量记录归档

所有质量问题的处理记录，包括问题清单、整改方案、复核结果等均应纳入项目档案，作为模型质量追溯的依据。《专业自审记录表》《跨专业会审纪要》《综合评审报告》等文件应随交付物一并提交。

质量评估与改进

质量评估

项目各阶段完成后，由BIM经理组织进行模型质量评估，采用量化评分方式，从几何准确性（40%）、信息完整性（30%）、协同一致性（20%）、标准化程度（10%）四个维度进行打分，总分90分以上为优秀，80-89分为合格，80分以下为不合格。

评估结果作为各专业考核的重要依据，对不合格的阶段成果，要求限期整改并重新评估。

持续改进

建立质量问题统计分析机制，定期对发现的质量问题进行分类统计，分析问题产生的原因，识别质量管理的薄弱环节。

针对共性问题，修订建模标准或协同流程；针对个性问题，对相关人员进行专项培训。将改进措施纳入下一个项目的BIM实施计划，持续提升BIM设计质量。

交付要求

交付原则

交付物应符合本规范及项目 BIM 实施计划规定的细度等级和内容要求，满足后续施工、造价、运维等阶段的应用需求。

交付物信息应完整、准确、一致，模型与图纸、文档、表格等各类成果的相关信息应保持统一，无矛盾、无缺失。

交付流程应规范，具备完整的审核、审批手续和交付记录，确保交付过程可追溯。交付方式应便捷高效，满足各接收方的获取与使用需求。

交付内容

方案设计阶段交付物

下列是方案设计阶段交付物：

模型文件：方案设计模型（RVT格式、IFC格式）、场地模型、备选方案模型；

可视化成果：建筑外观渲染图、室内空间渲染图、全景漫游视频（时长不少于3分钟）、关键节点效果图；

分析报告：场地分析报告、日照分析报告、风环境分析报告、能耗初步分析报告、方案比选报告；

文档资料：模型版本说明、建模标准、交付清单、方案设计说明。

初步设计阶段交付物

下列是方案设计阶段交付物：

模型文件：初步设计模型（RVT格式、IFC格式）、各专业分模型、族库文件；

图纸资料：各专业初步设计图纸（PDF格式、CAD格式）、图纸目录；

分析报告：节能分析报告、结构抗震初步分析报告、机电系统水力计算报告、碰撞检测报告、工程量估算报告；

管理资料：协同评审记录、冲突整改报告、模型审核记录、版本更新记录、交付清单。

施工图设计阶段交付物

下列是方案设计阶段交付物：

模型文件：施工图设计模型（RVT格式、IFC格式）、各专业分模型、集成总模型、深化设计模型、概算模型；

图纸资料：各专业施工图（PDF格式、CAD格式）、节点详图、管线综合平面图、预留预埋图纸、图纸会审记录；

分析报告：光环境分析报告、声环境分析报告、热环境分析报告、消防疏散模拟报告、净空净高分析报告、专业综合优化报告、设计概算书；

管理资料：全周期冲突检测与解决报告、模型质量评估报告、各阶段审核记录、版本管理台账、族库文件、建模标准与协同细则、交付清单。

交付格式与要求

模型文件格式应符合一下要求：

原生格式：Revit文件（.rvt），应包含所有构件、属性及视图设置；

交换格式：IFC 2x3 或IFC 4格式（.ifc），确保数据无损传递；

浏览格式：NWD格式（.nwd）或FBX格式（.fbx），用于可视化展示与漫游。

图纸与文档格式

图纸：PDF格式（不可编辑，带电子签章）和CAD格式（.dwg），图纸应按专业分类整理；

报告与文档：Word格式（.docx）或PDF格式，表格采用Excel格式（.xlsx），所有文档均应设置页码和目录；

可视化成果：图片采用JPG或PNG格式（分辨率不低于300dpi），视频采用MP4格式（分辨率不低于1920×1080）。

命名与归档要求

所有交付物应按"项目代号-交付阶段-专业-成果类型-版本"的规则命名，例如"XM001-施工图-机电-模型-V3.0.rvt"。

交付物应按阶段、按专业进行分层归档，建立归档目录，包含文件名称、格式、大小、创建时间、责任人等信息。归档文件应刻录至专用光盘或存储于加密移动硬盘，附归档说明。

交付流程与协同

交付准备

设计单位应在交付前 5 日完成内部评审，由BIM经理组织检查交付物的完整性、准确性及格式符合性，确保所有交付物均已通过三级审核。

向接收方提交交付申请，明确交付时间、地点、方式及参与人员，提前提供交付清单供接收方预览。

交付实施

交付可采用现场交付或线上交付方式：现场交付应组织交付会议，由设计单位进行成果演示与讲解，移交物理存储介质并签署交接单；线上交付应通过加密网络传输，提供下载链接及提取码，下载完成后由接收方确认。

交付过程中应解答接收方的疑问，对模型使用方法、软件要求等进行说明。

技术交底

交付后10日内，设计单位应组织技术交底会，向建设、施工、监理等单位详细介绍模型构成、信息内容、使用方法、注意事项及后续维护要求。

技术交底应形成书面记录，明确交底内容、参与人员及答疑情况，各方签字确认后存档。

交付后服务

建立交付后问题反馈机制，设计单位应在交付后3个月内提供技术支持，对接收方提出的模型使用问题在24小时内给予响应，72小时内提供解决方案。

对涉及设计变更的模型更新需求，应按本规范版本管理要求执行，确保更新后的模型及时交付接收方。

竣工模型衔接

施工图设计模型应预留与施工阶段模型衔接的接口，包含必要的施工信息字段，如构件施工工艺、安装要求等。设计单位应配合施工单位完成模型深化，提供必要的设计依据与技术支持。

_________________________________