T

ICS  93.160

CCS  P 55

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

基于BIM的装配式水工建筑物施工技术规程

Technical Regulations for the Construction of Prefabricated Hydraulic Structures Based on BIM

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	III

基于BIM的装配式水工建筑物施工技术规程	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总则	1

4.1  核心原则	1

4.2  基本要求	2

5  BIM 模型要求	2

5.1  模型创建	2

5.2  模型拆分与整合	2

5.3  模型深度等级	3

6  施工准备阶段 BIM 应用	3

6.1  施工策划 BIM 应用	3

6.2  预制构件生产策划	4

6.3  技术交底	4

7  预制构件生产与运输 BIM 应用	4

7.1  生产过程 BIM 应用	4

7.2  构件运输与存放	4

8  现场装配施工 BIM 应用	5

8.1  构件吊装与定位	5

8.2  节点连接施工	5

8.3  施工协同与进度管控	6

8.4  防水施工 BIM 应用	6

9  质量控制	6

9.1  模型质量控制	6

9.2  预制构件质量控制	7

9.3  装配施工质量控制	7

10  安全与环保	7

10.1  施工安全控制	7

10.2  环保要求	8

11  验收	8

11.1  分部分项工程验收	8

11.2  单位工程验收	8

12  资料归档	9

12.1  归档内容	9

12.2  归档要求	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

基于BIM的装配式水工建筑物施工技术规程

范围

本文件规定BIM技术在装配式水工建筑物施工全生命周期的应用要求，包括施工准备、预制构件生产与运输、现场装配、质量控制、安全与环保、验收及资料归档等阶段。

本文件适用于基于BIM的装配式水工建筑物的施工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978  污水综合排放标准

GB 12523  建筑施工场界环境噪声排放标准

GB 14907  钢结构焊接规范

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB/T 51446  建筑信息模型 分类和编码标准

GB/T 51447  建筑信息模型 存储标准

JGJ 1  装配式混凝土结构技术规程

JGJ 355  钢筋套筒灌浆连接应用技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

BIM（建筑信息模型）  Building Information Modeling

在装配式水工建筑物施工全流程中，集成几何形状、尺寸参数、材料性能、工艺要求、质量指标、管理信息等多维数据的数字化模型，为施工协同、模拟分析、决策支持提供数据支撑。

预制构件  Precast components

在工厂或现场预制场按设计要求生产的，用于装配水工建筑物的各类构件，包括预制混凝土坝块、预制闸板、预制钢桁架、预制渡槽节段、预制涵洞管节等。

BIM 模型深度  BIM model depth

BIM 模型所包含信息的详细程度，通过 LOD（Level of Development）等级划分，满足不同施工阶段的应用需求。

施工协同  Construction collaboration

基于 BIM 协同平台，实现设计、生产、施工、监理、建设单位等多方主体的信息共享、沟通协调及工作联动。

总则

核心原则

坚持安全第一原则，通过 BIM 技术模拟施工风险工况，优化安全防护措施，保障施工全过程人员及设备安全。

秉持质量为本原则，以 BIM 模型为载体，建立预制构件生产、现场装配全流程质量追溯体系，确保工程质量符合设计及规范要求。

遵循协同高效原则，依托 BIM 协同平台实现多方主体信息实时共享，简化沟通流程，优化施工方案，提升施工效率。

践行绿色低碳原则，利用 BIM 技术优化资源配置，减少施工材料浪费，降低施工扬尘、噪音污染，符合绿色施工要求。

强化信息化驱动原则，推动施工过程数字化、可视化、智能化，为工程全生命周期管理提供数据支撑。

基本要求

施工单位应配备满足工程需求的 BIM 技术人员，BIM 建模人员应具备水利工程相关专业背景及 BIM 建模培训合格证书，协同管理人员应熟悉水工施工流程及 BIM 技术应用逻辑。

BIM 建模软件应支持 IFC 标准数据格式，具备水工专业构件库，兼容主流水利工程设计软件输出格式，协同平台应具备多用户同时在线操作、信息实时同步、权限分级管理功能。

施工机械设备应满足装配式水工建筑物施工技术要求，吊装设备额定起重量应大于构件重量的 1.2 倍，定位设备（GPS / 北斗）定位精度应≤±3mm，灌浆设备应具备压力自动控制功能。

BIM 模型应符合本标准规定的信息完整性要求，几何精度偏差应≤2mm，材料信息、工艺信息、质量要求等数据应与设计文件一致，模型更新应及时、准确、可追溯。

建设单位应组织建立 BIM 技术应用管理制度，明确设计、生产、施工、监理等各方职责分工，制定信息传递流程、模型审核机制、质量安全管控流程。

施工单位应编制 BIM 技术应用实施方案，明确各施工阶段 BIM 应用目标、工作内容、责任人员、时间节点及验收标准。

监理单位应制定 BIM 技术应用监理细则，对 BIM 模型质量、施工过程 BIM 应用效果进行监督检查，形成监理记录。

BIM 模型要求

模型创建

建模软件应优先选择支持水利工程专业构件库、兼容 IFC4.0 及以上标准的 BIM 软件。

模型坐标系统应采用国家大地坐标系，高程系统应采用 1985 国家高程基准，平面投影采用高斯 - 克吕格投影。

计量单位应统一采用国际单位制，长度单位为米（m），重量单位为千克（kg），面积单位为平方米（m²），体积单位为立方米（m³），温度单位为摄氏度（℃）。

构件编码应遵循 GB/T 51446规定，包含项目编码、专业编码、构件类型编码、安装部位编码、生产批次编码等要素。

模型应包含构件几何信息，包括外形尺寸、内部构造、预留孔洞位置及尺寸、连接节点几何形状等。

模型应包含材料信息，包括材料名称、型号规格、强度等级、物理力学性能、防腐等级等。

模型应包含工艺信息，包括生产工艺要求、吊装参数、连接工艺、养护要求、防水施工要求等。

模型应包含质量验收信息，包括质量控制要点、检测项目、允许偏差、验收标准等。

模型创建应遵循 “先整体后局部、先主体后附属” 的原则，确保模型结构清晰、数据准确。

模型拆分与整合

模型拆分应按施工段划分，施工段长度宜结合构件生产能力、运输条件、吊装效率确定，混凝土构件施工段长度不宜超过 15m，钢结构构件施工段重量不宜超过吊装设备额定起重量的 80%。

模型拆分应按构件类型划分，分为混凝土构件、钢结构构件、机电设备构件、防水构件等类别。

模型拆分应按装配顺序划分，遵循 “先下部后上部、先主体后附属、先内侧后外侧” 的装配逻辑。

结构专业、机电专业、防水专业等各专业模型应在统一坐标系统下整合，整合前应完成各专业内部模型自检。

模型冲突检测应覆盖构件与构件、构件与机电管线、构件与施工设备之间的空间关系，碰撞间隙小于 50mm 时应标记为冲突点。

冲突检测应在施工准备阶段完成，对识别的冲突点应形成冲突清单，明确整改责任方及整改时限。

模型版本更新应遵循 “谁创建、谁更新” 的原则，更新后应在协同平台发布版本说明，注明更新内容、更新时间、更新人员。

模型版本应按施工阶段划分，包括策划阶段版本、生产阶段版本、装配阶段版本、竣工阶段版本，各版本应保留完整的修改记录。

模型整合后应进行一致性检查，确保各专业模型信息协调统一，无数据冲突、信息缺失等问题。

模型深度等级

施工策划阶段采用 LOD200 等级模型，包含构件大致几何形状、主要尺寸、构件数量、材料类型等基础信息。

预制构件生产阶段采用 LOD300 等级模型，包含构件详细几何形状、准确尺寸、连接节点几何信息、钢筋布置、预埋件位置、材料详细参数等信息。

现场装配阶段采用 LOD400 等级模型，包含构件安装定位坐标、连接工艺参数、施工顺序、质量控制要点、安全防护要求等信息。

验收与归档阶段采用 LOD500 等级模型，包含竣工实测数据、质量验收结果、检测报告编号、竣工图信息、运维所需基础数据等信息。

LOD200 等级模型应满足施工场地布置、施工方案初步策划、资源需求估算等应用需求。

LOD300 等级模型应满足预制构件深化设计、生产文件生成、生产工艺模拟、构件质量追溯等应用需求。

LOD400 等级模型应满足构件精准吊装定位、施工协同管理、进度动态跟踪、质量安全实时管控等应用需求。

LOD500 等级模型应满足工程验收、数字化交付、竣工资料归档、运维数据移交等应用需求。

施工准备阶段 BIM 应用

施工策划 BIM 应用

基于 BIM 模型进行施工场地三维布置，明确构件存放区、吊装作业区、运输通道、加工区、办公区、生活区的位置及范围。

构件存放区应设置在吊装设备作业半径内，距离吊装区最大距离不应超过 50m，且地势平整、排水通畅，承载力不低于 20kPa。

运输通道宽度不应小于 4m，转弯半径不应小于 15m，满足运输车辆通行要求，通道地面应进行硬化处理。

利用 BIM 模型进行吊装方案模拟，确定吊点位置、吊装角度、吊装顺序、吊索规格等参数，模拟过程应记录吊装应力、变形等数据。

对高空作业、大跨度构件吊装等危险工况，应通过 BIM 模型进行施工风险模拟，识别风险点并制定防控措施。

基于 BIM 模型进行施工进度可视化策划，建立模型构件与进度计划的关联，形成 4D 施工进度模型。

通过 4D 模型模拟施工进度，优化施工工序衔接，避免工序冲突，确保关键线路施工顺利推进。

基于 BIM 模型工程量计算功能，精准核算混凝土、钢筋、钢材、防水材料等主要材料用量，制定材料采购计划。

根据施工进度计划及材料用量，优化人力、设备配置方案，明确各施工阶段的人员数量、设备型号及数量。

预制构件生产策划

基于 BIM 模型进行构件拆分深化设计，明确构件拆分尺寸、预留孔洞位置及尺寸、预埋件型号及位置、连接节点构造等。

预留孔洞尺寸偏差应控制在 ±2mm 内，预埋件位置偏差应控制在 ±3mm 内，确保构件连接精度。

利用 BIM 模型生成构件生产清单，清单应包含构件编码、名称、型号规格、数量、生产材料、生产工期等信息。

基于 BIM 模型导出钢筋加工图、模板图、预埋件布置图等生产文件，生产文件应标注详细尺寸、技术要求。

建立预制构件生产与施工进度的协同关联，通过 BIM 协同平台同步生产进度与施工进度信息，确保构件供应与现场装配需求匹配。

对复杂构件生产工艺，应利用 BIM 模型进行生产工艺模拟，优化浇筑顺序、振捣位置、养护方案等参数。

明确预制构件生产质量控制要求，将质量指标、检测方法等信息嵌入 BIM 模型，为生产过程质量管控提供依据。

技术交底

基于 BIM 模型开展可视化技术交底，交底内容应包含构件安装位置、连接方式、吊装参数、质量要求、安全注意事项等。

技术交底应分层级开展，包括项目级、班组级、作业人员级，确保每位参与施工的人员明确技术要求。

项目级交底由技术负责人组织，向施工管理人员、监理人员、班组长进行交底，交底频次不少于 1 次 / 分部工程。

班组级交底由班组长组织，向作业人员进行交底，交底频次不少于 1 次 / 分项工程。

技术交底应采用三维模型演示、动画模拟等可视化方式，辅助文字说明，提高交底效果。

技术交底应形成书面记录，记录应包含交底时间、交底人、被交底人、交底内容、签字确认等信息，记录保存期限不少于工程竣工后 5 年。

对施工过程中出现的设计变更、工艺调整，应及时更新 BIM 模型，并重新组织技术交底。

预制构件生产与运输 BIM 应用

生产过程 BIM 应用

预制构件生产前，应将 BIM 模型中的构件信息、工艺要求、质量标准导入生产管理系统，实现生产过程数字化管控。

基于 BIM 模型进行混凝土浇筑工艺模拟，确定浇筑顺序、浇筑速度、振捣时间等参数，浇筑速度宜控制在 0.3~0.5m/h。

混凝土养护过程应通过 BIM 模型记录养护温度、养护时间、养护方式等数据，养护温度宜控制在 5~35℃，养护时间不应少于 14 天。

钢筋加工应严格按照 BIM 模型导出的钢筋加工图施工，钢筋规格、长度、弯钩角度等参数偏差应符合 JGJ 1要求。

预埋件安装应依据 BIM 模型中的定位信息施工，安装完成后应通过 BIM 模型核对位置偏差，偏差超过允许范围时应及时调整。

构件生产过程中，应按构件编码将生产参数、检测数据与 BIM 模型关联，实现质量追溯。

生产参数应包含原材料批次、配合比、浇筑时间、振捣设备型号、养护记录等信息。

检测数据应包含混凝土强度试验报告、钢筋力学性能检测报告、构件尺寸偏差检测数据、外观质量检测记录等。

生产过程中发现构件质量问题时，应在 BIM 模型中标记问题位置、问题类型、整改措施，整改完成后更新模型信息。

构件运输与存放

基于 BIM 模型优化构件运输方案，根据构件尺寸、重量、安装位置确定运输车辆型号、运输路线、运输时间。

运输车辆应具备相应的载重能力，车厢应进行防滑、防碰撞处理，构件与车厢之间应设置缓冲垫。

构件运输过程中应采取固定措施，防止运输过程中移位、碰撞，固定方式应根据构件类型确定，混凝土构件宜采用柔性固定，钢结构构件宜采用刚性固定。

利用 BIM 模型规划运输路线，避开桥梁承重限制、隧道高度限制等障碍，运输路线应提前进行实地勘察。

构件存放应按 BIM 模型中的编码分区存放，不同类型、不同安装部位的构件不应混放，存放场地应设置标识牌，标明构件编码、名称、安装部位。

构件存放应遵循 “下垫上盖” 原则，底部设置不少于 2 道支垫，支垫间距不应大于 2m，支垫材质应与构件接触良好，防止构件损坏。

预制混凝土构件存放层数不应超过 3 层，大型构件应单层存放，构件之间间距不应小于 200mm。

钢结构构件存放应采取防潮、防锈措施，表面应涂刷防锈漆，存放时间超过 3 个月时应重新涂刷。

通过 BIM 协同平台实时更新构件运输状态、存放位置信息，确保施工单位及时掌握构件供应情况。

现场装配施工 BIM 应用

构件吊装与定位

吊装设备选型应基于 BIM 模型中的构件重量、吊装高度、吊装半径等参数确定，吊装设备额定起重量应大于构件重量的 1.2 倍。

利用 BIM+GPS / 北斗定位技术进行构件精准定位，定位前应将 BIM 模型中的构件安装坐标导入定位系统。

构件吊装定位精度应满足以下要求：轴线偏差≤3mm，标高偏差≤5mm，垂直度偏差≤H/1000（H 为构件高度）。

吊装顺序应遵循 BIM 模型规划的顺序，先吊装下部构件，后吊装上部构件；先吊装主体构件，后吊装附属构件；先吊装内侧构件，后吊装外侧构件。

吊装前应通过 BIM 模型再次检查构件与周边结构、机电管线的空间关系，确认无碰撞风险后方可吊装。

吊装过程中应安排专人监控，利用 BIM 协同平台实时反馈吊装位置偏差，及时调整吊装参数。

吊索与构件接触部位应设置防护垫，防止吊索损坏构件表面，吊索与构件夹角不应小于 60°。

构件吊装到位后，应及时进行临时固定，临时固定措施应满足施工荷载要求，防止构件失稳。

临时固定完成后，应通过 BIM 模型核对构件位置偏差，偏差符合要求后方可进行后续连接工序。

节点连接施工

节点连接施工前，应基于 BIM 模型明确连接方式、工艺参数、质量要求，连接方式包括灌浆连接、焊接连接、螺栓连接等。

钢筋套筒灌浆连接应符合 JGJ 355要求，灌浆材料应按设计要求选用，灌浆压力宜控制在 0.3~0.5MPa，灌浆饱满度应达到 100%。

焊接连接应符合 GB 14907要求，焊缝高度、长度应符合设计规定，焊接过程中应记录焊接电流、电压、焊接速度等参数。

螺栓连接应确保螺栓规格、数量符合设计要求，螺栓拧紧力矩应达到设计值，拧紧顺序应遵循 “对称拧紧、分次拧紧” 原则。

基于 BIM 模型进行节点施工过程模拟，明确施工顺序、操作要点，对复杂节点应制作样板件进行试安装。

节点施工过程中应进行实时质量监控，利用 BIM 模型记录施工数据，包括灌浆时间、焊接时间、螺栓拧紧力矩等。

节点施工完成后，应按设计及规范要求进行质量检测，检测结果应与 BIM 模型关联归档，检测不合格的节点应及时整改。

防水节点施工应基于 BIM 模型明确防水材料铺设范围、搭接宽度、密封要求，搭接宽度不应小于 100mm。

施工协同与进度管控

依托 BIM 协同平台建立设计、生产、施工、监理等多方主体的信息共享机制，实现信息实时传递、同步更新。

协同平台应设置不同用户权限，明确各主体的信息查看、编辑、审批权限，确保信息安全。

施工单位应每日在协同平台更新施工进度信息，将实际施工进度与 4D 模型进行对比，分析进度偏差。

当进度偏差超过 5% 时，应利用 BIM 模型优化施工方案，调整工序衔接、资源配置，确保总工期目标实现。

设计变更应通过协同平台发起，变更申请应附带变更后的 BIM 模型，相关方在线审核确认后，施工单位方可按变更后方案施工。

变更实施过程中应及时更新 BIM 模型及相关技术文件，确保模型信息与实际施工一致。

监理单位应通过协同平台实时查看施工进度、质量检测数据等信息，对发现的问题及时发起整改通知。

施工单位应在协同平台回复整改情况，上传整改后的照片、检测报告等资料，形成闭环管理。

防水施工 BIM 应用

基于 BIM 模型明确防水构造、防水材料类型、铺设范围、施工顺序等要求，防水构造应符合设计及规范规定。

防水材料进场前应进行质量检测，检测结果应与 BIM 模型关联，检测合格后方可使用。

防水施工前应通过 BIM 模型检查基层平整度、清洁度，基层平整度偏差不应大于 5mm/m，基层应无浮浆、油污、杂物。

防水卷材铺设应按 BIM 模型规划的顺序施工，从低处向高处铺设，搭接方向应顺水流方向，搭接宽度不应小于 100mm。

防水涂料涂刷应均匀，厚度应符合设计要求，涂刷次数不应少于 2 遍，前后两遍涂刷方向应垂直。

防水施工关键节点（如构件接缝、预留孔洞周边、转角处）应按 BIM 模型中的加强构造要求施工，增设防水附加层。

防水施工过程中应利用 BIM 模型记录施工数据，包括铺设时间、涂刷厚度、搭接长度等。

防水施工完成后应进行闭水试验或淋水试验，试验结果应与 BIM 模型关联归档，试验合格后方可进行后续工序。

质量控制

模型质量控制

BIM 模型审核应包含几何精度、信息完整性、专业协同一致性等内容，审核工作由监理单位组织，设计、施工单位配合。

几何精度审核应检查构件尺寸、位置、连接关系等与设计文件的一致性，偏差不应超过 ±2mm。

信息完整性审核应检查模型是否包含本标准规定的几何信息、材料信息、工艺信息、质量验收信息等，信息缺失率不应超过 1%。

专业协同一致性审核应检查各专业模型之间的信息协调统一，无碰撞、数据冲突等问题。

模型审核应形成审核报告，明确审核结论、存在问题、整改要求，审核报告应归档保存。

不合格模型应按审核要求进行整改，整改完成后重新提交审核，直至审核合格。

模型审核频次应满足：策划阶段模型审核不少于 1 次，生产阶段模型审核不少于 1 次，装配阶段模型审核不少于 2 次，竣工阶段模型审核不少于 1 次。

模型更新后应进行复核，确保更新内容准确，无新的质量问题。

预制构件质量控制

预制构件生产过程中的质量检测项目应包含尺寸偏差、外观质量、混凝土强度、钢筋保护层厚度、预埋件位置等。

混凝土强度检测应按批次进行，每工作班生产的同一配合比混凝土应制作不少于 3 组标准养护试件，检测结果应符合设计要求。

钢筋保护层厚度检测应采用无损检测方法，检测数量不应少于构件总数的 3% 且不少于 3 件，每个构件检测点不应少于 3 个。

构件尺寸偏差检测应按 GB 50204要求执行，长度偏差不应超过 ±5mm，宽度、高度偏差不应超过 ±3mm。

构件外观质量应无裂缝、蜂窝、麻面、露筋等缺陷，轻微缺陷应按规定进行修补，严重缺陷应报废处理。

预制构件进场验收应核对构件编码、型号规格、数量与 BIM 模型的一致性，检查构件质量证明文件。

进场验收应进行抽样检测，抽样比例不应少于构件总数的 3% 且不少于 3 件，检测项目包括尺寸偏差、外观质量、混凝土强度等。

进场验收合格的构件应在 BIM 模型中标记 “验收合格”，不合格构件应标记 “不合格” 并隔离存放，严禁用于工程施工。

装配施工质量控制

现场装配的关键质量控制点应包含构件定位偏差、节点连接质量、防水施工质量、构件垂直度、平整度等。

构件定位偏差应按本标准规定的精度要求控制，超过允许偏差时应及时调整，调整后重新检测。

节点连接质量检测应包含灌浆饱满度、焊缝质量、螺栓拧紧力矩等，检测方法应符合设计及规范要求。

灌浆饱满度可采用超声波检测或内窥镜检测，检测数量不应少于节点总数的 10% 且不少于 5 个。

焊缝质量应采用无损检测方法，一级焊缝探伤比例不应少于 100%，二级焊缝探伤比例不应少于 20%。

防水施工质量检测应包含防水层厚度、搭接宽度、密封效果等，厚度检测采用针测法，搭接宽度采用尺量法。

施工过程中应按工序进行质量验收，上道工序验收合格后方可进行下道工序施工，验收记录应与 BIM 模型关联。

质量缺陷应在 BIM 模型中标记位置、类型、严重程度，制定整改措施，整改完成后重新验收，形成闭环管理。

质量缺陷整改时限不应超过 48 小时，重大质量缺陷应暂停施工，组织专家论证后制定整改方案。

安全与环保

施工安全控制

利用 BIM 模型模拟施工危险工况，包括高空作业、吊装作业、临时支撑体系受力等，识别安全风险点。

危险工况模拟应计算施工过程中的应力、变形等数据，确保施工方案满足安全要求。

基于 BIM 模型制定安全防护措施，包括脚手架搭设、安全网布置、防护栏杆设置、吊装防护等。

脚手架搭设应按 BIM 模型规划的位置、高度、间距施工，搭设完成后应进行承载力检测，检测合格后方可使用。

高空作业平台应设置防护栏杆，栏杆高度不应低于 1.2m，平台脚手板应铺满、铺稳，严禁探头板。

吊装作业前应检查吊装设备、吊索、吊钩等设备的安全性，设备应定期进行维护保养，检测合格后方可使用。

作业人员应按 BIM 模型中的安全交底要求施工，佩戴个人防护用品，包括安全帽、安全带、防滑鞋等。

基于 BIM 模型开展安全培训，通过可视化方式展示危险部位、防护措施、应急处置方法，提高作业人员安全意识。

施工过程中应在 BIM 协同平台实时记录安全隐患，明确整改责任人和整改时限，整改完成后上传整改照片。

施工现场应设置应急救援通道，通道宽度不应小于 3m，应急救援设备应按 BIM 模型规划的位置存放，定期检查维护。

环保要求

基于 BIM 模型优化施工方案，减少施工占地面积，合理规划施工路线，降低运输能耗。

优化材料采购计划，精准核算材料用量，减少施工废弃物产生，废弃物减排率不应低于 10%。

施工扬尘控制应采取洒水降尘、覆盖防尘网、设置喷淋系统等措施，施工现场 PM10 浓度应≤0.5mg/m³。

施工噪音控制应选用低噪音设备，合理安排施工时间，避免夜间（22:00-6:00）施工，噪音排放应符合 GB 12523要求。

施工废水应经处理达标后排放，处理后的废水应符合 GB 8978 要求，严禁直接排放。

预制构件生产过程中产生的废渣、废料应分类回收利用，钢筋头、废钢材等可回收废弃物回收比例不应低于 90%。

施工现场设置垃圾分类回收箱，按可回收物、有害垃圾、其他垃圾分类存放，定期清运。

利用 BIM 模型统计绿色施工指标，包括节能、节水、节材、减排等数据，形成绿色施工报告。

施工完成后应及时清理施工现场，恢复场地原貌，对临时设施进行拆除回收，减少环境影响。

验收

分部分项工程验收

分部分项工程验收应基于 BIM 模型进行，验收依据包括设计文件、本标准、相关国家标准及行业标准。

验收参与方包括建设单位、设计单位、施工单位、监理单位，必要时邀请勘察单位参加。

验收内容应包含构件安装质量、节点连接质量、防水施工质量、BIM 模型信息完整性等。

构件安装质量验收应核对 BIM 模型中的构件定位坐标、尺寸偏差等数据与实测数据的一致性。

节点连接质量验收应检查连接工艺参数、检测报告与 BIM 模型的关联情况，确保数据真实可追溯。

防水施工质量验收应检查防水层铺设范围、搭接宽度、闭水试验结果等，与 BIM 模型信息核对一致。

验收过程中应将实测数据录入 BIM 模型，形成数字化验收记录，记录应包含验收时间、验收人员、验收结果、签字确认等信息。

分部分项工程验收合格后，在 BIM 模型中标记 “验收合格”，不合格的应限期整改，重新验收。

验收记录应归档保存，保存期限不少于工程竣工后 5 年，数字化验收记录应与 BIM 模型一同交付。

单位工程验收

单位工程验收应在分部分项工程验收合格后进行，验收依据包括设计文件、施工资料、BIM 竣工模型等。

BIM 竣工模型应达到 LOD500 等级，包含竣工实测数据、质量验收结果、检测报告编号、竣工图信息等。

数字化交付内容应包含 BIM 竣工模型、施工全过程资料、质量检测报告、验收记录、应急预案等。

BIM 竣工模型文件格式应符合 GB/T 51447要求，采用 IFC4.0 格式存储，确保数据兼容性。

施工全过程资料应与 BIM 模型关联，包括技术交底记录、施工日志、材料质量证明文件、隐蔽工程验收记录等。

单位工程验收应检查工程外观质量、使用功能、安全性能等，外观质量应无明显缺陷，使用功能应满足设计要求。

验收合格后，各方应签署单位工程验收报告，验收报告应明确验收结论、工程质量等级。

验收不合格的单位工程应制定整改方案，整改完成后重新组织验收，直至验收合格。

验收合格后的 BIM 竣工模型及相关资料应按规定移交建设单位，作为工程运维管理的依据。

资料归档

归档内容

BIM 相关资料应包含建模标准、BIM 模型文件（各阶段版本）、模型审核记录、协同工作记录、建模日志等。

施工资料应包含施工组织设计、BIM 技术应用实施方案、技术交底记录、施工日志、预制构件生产资料等。

预制构件生产资料应包含生产清单、钢筋加工图、模板图、原材料质量证明文件、生产工艺参数记录、质量检测报告等。

质量控制资料应包含模型质量审核报告、构件进场验收记录、工序质量验收记录、质量缺陷整改记录、检测报告等。

安全环保资料应包含安全防护方案、安全隐患整改记录、绿色施工报告、环保措施落实记录等。

验收资料应包含分部分项工程验收记录、单位工程验收报告、数字化验收记录、竣工图等。

其他资料应包含设计变更文件、工程洽商记录、监理通知及回复、会议纪要等。

归档要求

BIM 模型文件应采用 IFC4.0 格式存储，同时备份原始建模文件，确保模型可编辑、可读取。

数字化资料应采用 PDF 格式存储，命名应规范统一，包含项目名称、资料类型、编制日期等要素。

存储介质应选用固态硬盘或光盘，存储容量应满足资料存储需求，且进行双重备份，防止数据丢失。

归档资料应按类别、阶段分类整理，建立归档目录，目录应包含资料名称、文件编号、存储路径、编制单位、编制日期等信息。

归档资料应确保信息完整、准确，无缺页、漏项、篡改等情况，相关数据应与 BIM 模型一致。

归档责任主体为施工单位，归档工作应在单位工程验收合格后 3 个月内完成，向建设单位移交。

建设单位应建立归档资料管理制度，明确资料保管责任、借阅流程，确保资料安全、可追溯。

归档资料保存期限应符合相关规定，永久性工程资料应永久保存，临时性工程资料保存期限不少于工程竣工后 5 年。