T

ICS  13.100

CCS  C 75

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

超高层建筑施工安全风险防控指南

Guidelines for the Prevention and Control of Construction Safety Risks in Super High - rise Buildings

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

4.1  责任体系	1

4.2  管理制度	2

4.3  人员要求	2

4.4  技术保障	2

4.5  场地与设备	3

5  风险识别与评估	3

5.1  识别范围与内容	3

5.2  识别方法	4

5.3  风险评估	4

5.4  风险台账	5

6  分类风险防控措施	5

6.1  基础工程风险防控	5

6.2  主体结构施工风险防控	6

6.3  机电与装饰装修风险防控	7

6.4  特殊场景风险防控	8

7  应急管理	9

7.1  应急预案体系	9

7.2  应急组织与职责	9

7.3  应急准备	9

7.4  应急响应与处置	10

7.5  应急演练与评估	10

8  监督与检查	10

8.1  监督主体与职责	10

8.2  检查要求	11

8.3  问题整改与闭环	11

8.4  记录管理	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

超高层建筑施工安全风险防控指南

范围

本文件规定了超高层建筑施工安全风险防控的基本要求、风险识别与评估、分类风险防控措施、应急管理及监督与检查等内容。

本文件适用于超高层建筑施工安全风险防控活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

JGJ 196  建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

风险识别  Risk identification

运用特定方法，系统梳理超高层建筑施工各阶段、各环节可能存在的安全风险，明确风险点名称、风险源、影响范围的活动。

风险评估  Risk assessment

对识别的施工安全风险，分析其发生的可能性和损失严重程度，确定风险等级的活动。

风险防控  Risk prevention and control

针对施工安全风险开展的预警、控制、消除等一系列预防和处置活动，包括技术措施、管理措施、应急措施等。

基本要求

责任体系

建设单位应履行超高层建筑施工安全风险防控全面管理责任，组织勘察、设计、施工、监理等单位共同识别施工全过程安全风险。

建设单位应在工程招标文件中明确施工安全风险防控要求，将风险防控费用列入工程概算并及时足额支付。

勘察单位应提供真实、准确的地质勘察报告，明确勘察区域内不良地质条件及风险提示，对涉及施工安全的勘察成果进行专项说明。

设计单位应结合超高层建筑结构特点，优化设计方案以降低施工安全风险，对关键部位、特殊工艺的施工安全提出明确设计要求。

设计单位应参与施工过程中重大风险点的论证，及时回应施工单位提出的与设计相关的安全风险防控疑问。

施工单位应建立由项目经理牵头的施工安全风险防控责任体系，明确项目负责人、技术负责人、专职安全员、施工班组负责人等各级岗位的风险防控职责。

施工单位应将安全风险防控责任分解至每个作业岗位，签订安全责任书，明确责任内容、考核标准及奖惩措施。

监理单位应履行施工安全风险防控监理职责，对施工单位的风险防控方案、专项施工方案及现场落实情况进行全过程监督。

监理单位应配备具备超高层建筑施工安全监理经验的监理人员，对关键风险点施工实施旁站监理。

分包单位应服从施工总承包单位的统一管理，落实自身承担的施工范围的安全风险防控措施，配备专职安全员。

检测机构应按照相关标准规范开展检测工作，提供真实、准确的检测报告，对检测结果涉及的安全风险及时告知委托单位及监理单位。

管理制度

施工单位应建立施工安全风险识别评估制度，明确识别评估的频次、方法、参与人员及报告编制要求。

施工单位应建立专项施工方案管理制度，涵盖方案编制、审核、审批、专家论证、交底、变更等全流程管理要求。

施工单位应建立安全技术交底制度，明确交底层级、交底内容、交底形式及签字确认要求，确保交底到人、到岗。

施工单位应建立设备设施验收制度，对起重机械、脚手架、模板支架、施工电梯等关键设备设施的采购、租赁、安装、检测、验收、使用、拆除等环节进行全程管控。

施工单位应建立安全教育培训制度，针对超高层建筑施工特点制定专项培训计划，覆盖管理人员、作业人员及新进场人员。

施工单位应建立施工安全风险预警制度，明确预警指标、预警阈值、预警方式及响应流程。

施工单位应建立隐患排查治理制度，明确排查频次、排查内容、整改责任及闭环管理要求。

施工单位应建立应急管理制度，规范应急预案编制、应急队伍建设、应急物资储备、应急演练等工作。

人员要求

施工单位项目经理、技术负责人应具备超高层建筑施工管理经验，持有效安全生产考核合格证书（A 证、B 证）。

专职安全员应按规定配备，建筑面积 5 万平方米及以上的超高层建筑项目专职安全员不少于 3 人，且每增加 5 万平方米增配 1 名，所有专职安全员持有效 C 证。

特种作业人员（起重工、信号工、焊工、电工、高处作业人员、特种设备操作人员等）必须持有效特种作业操作证书上岗，证书应在有效期内且与作业类别一致。

特种作业人员上岗前应接受针对超高层建筑施工特点的专项培训，培训时长不少于 8 学时，考核合格后方可上岗。

施工班组负责人应具备相应的施工管理经验和安全知识，能够组织班组人员落实风险防控措施，及时制止不安全作业行为。

新进场作业人员必须接受三级安全教育培训，总培训时长不少于 24 学时，其中超高层建筑施工安全专项培训不少于 8 学时，考核合格后方可上岗作业。

作业人员应定期接受继续教育和再培训，每年培训时长不少于 12 学时，内容涵盖最新标准规范、风险防控新技术、典型事故案例等。

进入施工现场的所有人员必须按规定佩戴个人防护用品，高处作业人员应熟练掌握安全带、安全绳等防护装备的正确使用方法。

技术保障

专项施工方案应针对关键风险点编制，内容包括工程概况、编制依据、施工工艺、安全技术措施、风险辨识结果、应急预案、计算书及相关图纸等。

专项施工方案应由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章后，报监理单位总监理工程师审批签字、加盖执业印章。

对于深基坑、高支模、超高起重吊装、附着式升降脚手架等危险性较大的分部分项工程，专项施工方案应组织专家论证，专家论证意见应作为方案修改完善的依据。

专项施工方案修改后应重新履行审核、审批程序，涉及重大变更的应重新组织专家论证。

安全技术交底应按专项施工方案进行细化，明确每个作业环节的操作要点、安全风险及防控措施。

技术交底应采用书面形式，结合现场实际情况进行口头补充说明，交底人和被交底人应签字确认，交底记录留存备查。

施工过程中遇到地质条件变化、设计变更、工艺调整等情况时，应及时调整专项施工方案和风险防控措施，重新进行技术交底。

施工单位应配备满足超高层建筑施工需求的技术人员，建立技术攻关小组，针对施工中的复杂技术问题和高风险环节开展技术研究。

施工单位应采用先进、成熟、可靠的施工技术和设备，推广应用信息化管理手段，提升风险防控的精准性和有效性。

场地与设备

施工场地平面布置应符合安全规范要求，划分作业区、材料堆放区、办公区、生活区，各区之间设置明显隔离标识。

施工现场应设置环形消防车道，宽度不小于 4 米，消防车道内不得堆放物料或设置障碍物，确保消防车辆通行畅通。

材料堆放区应按种类、规格分类堆放，设置标识牌，重物堆放不得超过规定荷载，距基坑边缘、脚手架、建筑物外墙等安全距离不小于 1.5 米。

施工现场临时用电应符合 JGJ 46 的规定，采用三级配电、两级保护系统，配电线路采用绝缘导线，严禁私拉乱接。

施工现场应设置充足的照明设施，作业区域照度不低于 150lx，夜间施工应加强重点区域照明，设置警示灯。

起重机械（塔吊、履带吊、汽车吊等）的选型应满足超高层建筑施工荷载、吊装高度及作业半径要求，其性能参数应经计算确认。

起重机械的基础设计应符合说明书要求和地质勘察报告，基础承载力应进行验算，浇筑完成后应进行强度检测，合格后方可安装。

塔吊、施工电梯等设备的附着装置应按设计要求安装，附着点混凝土强度应达到设计值的 75% 以上，附着装置安装后应进行检测验收。

附着式升降脚手架的选型应符合工程结构特点，其抗倾覆、防坠落装置应齐全有效，架体材料应符合相关标准要求。

模板支架的材料应选用合格的钢管、扣件等，钢管壁厚、扣件质量应进行进场检测，不合格材料不得使用。

施工电梯的安装、调试、检测应符合 JGJ 196 的规定，轿厢内应设置超载限制器、紧急停止按钮等安全装置，运行前应进行空载和重载试验。

施工现场应配备足够的消防设施和器材，按 GB 50140 的规定配置灭火器、消防水源、消防栓等，消防设施应定期检查维护，确保完好有效。

风险识别与评估

识别范围与内容

施工准备阶段应识别勘察设计交底不充分、施工方案不完善、场地勘察不到位、设备选型不当、人员配置不足等风险。

基础工程应识别深基坑开挖坍塌、基坑降水引起周边地面沉降、桩基施工坍塌、地下连续墙渗漏、基坑周边管线破坏等风险。

主体结构施工应识别高支模坍塌、脚手架失稳、起重吊装坠落、钢结构安装失稳、混凝土浇筑开裂、高空坠物等风险。

机电安装阶段应识别大型设备吊装伤害、管线试压爆炸、临电触电、管道安装高空坠落、动火作业火灾等风险。

装饰装修阶段应识别高处坠落、物体打击、动火作业火灾、易燃材料自燃、临电短路触电等风险。

拆除阶段应识别拆除顺序不当导致结构坍塌、高空坠物、粉尘污染、火灾爆炸等风险。

收尾阶段应识别临时设施拆除安全、作业人员违规操作、成品保护过程中的安全隐患等风险。

地质水文风险应识别不良地质（滑坡、泥石流、溶洞等）、地下水位变化、暴雨引发的基坑积水等风险。

结构安全风险应识别结构失稳、构件开裂、连接节点失效等风险。

起重吊装风险应识别吊装机械故障、吊装指挥失误、吊具损坏、吊装物坠落等风险。

高处坠落风险应识别作业人员未系安全带、安全防护设施缺失、作业平台失稳等风险。

物体打击风险应识别物料堆放不当、高空抛物、工具坠落等风险。

火灾爆炸风险应识别动火作业违规、易燃材料存放不当、电气线路老化等风险。

机电安全风险应识别触电、设备故障、管线泄漏等风险。

极端天气风险应识别台风、暴雨、高温、严寒、雷电等引发的安全风险。

识别方法

风险识别应采用现场勘查法，组织技术人员、安全管理人员、施工班组负责人对施工现场进行全面排查，记录风险点具体位置和特征。

风险识别应采用资料分析法，梳理地质勘察报告、设计图纸、施工组织设计、专项施工方案、设备说明书等资料，识别潜在风险。

风险识别应采用专家论证法，邀请超高层建筑施工、安全管理、结构设计等领域的专家，对关键风险点进行专项识别和分析。

风险识别应采用风险矩阵法，结合超高层建筑施工特点，划分风险维度，系统识别各环节风险。

风险识别应采用故障类型和影响分析法，对起重机械、脚手架、模板支架等关键设备设施，分析其可能发生的故障类型及引发的安全风险。

风险识别应建立动态机制，在施工阶段转换、工艺变更、地质条件变化、设计变更、极端天气来临前等关键节点，重新开展风险识别。

风险识别应按施工部位、施工工艺、设备设施、作业人员、环境条件等分类进行，确保无遗漏。

每次风险识别完成后，应形成风险识别清单，明确风险点名称、风险源、可能导致的后果、涉及的施工阶段等信息。

风险评估

风险可能性分级应分为高、中、低三级，高等级指风险事件发生概率大于 30%，中等级指概率在 10%~30% 之间，低等级指概率小于 10%。

风险损失严重程度分级应分为重大、较大、一般、轻微四级，重大指可能导致 3 人及以上死亡或 100 万元及以上财产损失，较大指可能导致 1~2 人死亡或 50 万～100 万元财产损失，一般指可能导致重伤或 10 万～50 万元财产损失，轻微指可能导致轻伤或 10 万元以下财产损失。

风险等级划分应采用风险矩阵法，结合可能性和严重程度确定，分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四级。

重大风险指高可能性 + 重大损失、高可能性 + 较大损失、中可能性 + 重大损失；较大风险指高可能性 + 一般损失、中可能性 + 较大损失、低可能性 + 重大损失；一般风险指中可能性 + 一般损失、低可能性 + 较大损失、高可能性 + 轻微损失；低风险指低可能性 + 一般损失、中可能性 + 轻微损失、低可能性 + 轻微损失。

风险评估应由施工单位组织实施，成立评估小组，成员包括技术负责人、专职安全员、施工班组负责人及相关技术人员，必要时邀请专家参与。

风险评估应按风险识别清单逐一进行，采用定性与定量相结合的方法，对每个风险点的可能性和严重程度进行分析判定。

评估过程中应充分考虑施工技术水平、管理能力、设备状态、环境条件等因素的影响。

风险评估完成后应编制风险评估报告，内容包括评估目的、评估范围、评估方法、评估结果、风险等级分布、重点防控建议等。

风险评估报告应经施工单位技术负责人审核、监理单位总监理工程师审批后，报建设单位备案。

风险评估应动态开展，施工阶段转换、重大风险点处置完成、发生安全事故或险情后，应重新进行风险评估。

风险台账

施工单位应建立施工安全风险台账，实行一风险一记录，全面记录风险防控相关信息。

风险台账应包含风险点名称、风险源、风险等级、涉及施工阶段、防控责任主体、防控责任人、防控措施、预警阈值、监测数据、整改情况、更新时间等内容。

风险台账应按风险等级分类管理，重大风险、较大风险单独列账，重点跟踪管控。

风险台账应及时更新，风险等级发生变化、防控措施调整、风险消除后，应在 24 小时内更新台账信息。

风险台账应采用电子化和纸质化双重记录，纸质台账由专人保管，电子化台账应设置访问权限，确保信息安全。

监理单位应定期检查施工单位风险台账建立及更新情况，对未按要求建立或更新不及时的，督促其整改。

建设单位应每月查阅风险台账，了解重大风险点防控进展情况，协调解决防控过程中存在的问题。

风险台账应留存至工程竣工后 3 年，作为工程安全评估和后续工程参考依据。

分类风险防控措施

基础工程风险防控

深基坑施工前应编制专项施工方案，明确支护类型、降水方案、开挖顺序、监测要求等内容，方案经专家论证后方可实施。

深基坑支护应根据地质条件、基坑深度、周边环境等因素选择合适的支护形式，土钉墙支护适用于基坑深度不大于 12 米的粘性土、粉土场地，排桩支护适用于基坑深度大于 10 米或周边有重要建筑物的场地，地下连续墙支护适用于深基坑、软土地基或周边管线密集区域。

土钉墙支护的土钉长度应根据基坑深度和地质条件确定，一般为 3~12 米，土钉间距 1~2 米，倾角 10°~20°，注浆压力不小于 0.5MPa。

排桩支护的桩径不小于 600mm，桩间距不大于 2.5 米，桩入土深度应满足抗倾覆和抗滑移要求，桩顶设置冠梁，冠梁截面尺寸不小于 500mm×500mm。

地下连续墙的墙厚不小于 600mm，墙体混凝土强度等级不低于 C30，墙段接头应采用刚性接头，施工过程中控制槽壁垂直度，偏差不大于 1/500。

深基坑降水应采用井点降水方式，根据地下水位深度和土层渗透系数选择轻型井点、喷射井点或管井井点，降水过程中控制地下水位低于基坑底面 0.5~1.0 米。

降水过程中应监测周边地面沉降、建筑物沉降及管线变形，沉降速率不超过 2mm/d，累计沉降不超过 30mm，超过预警值时应采取回灌措施。

深基坑开挖应遵循 “分层开挖、分层支护、限时支护、严禁超挖” 的原则，每层开挖深度不大于 2 米，开挖完成后应在 24 小时内完成支护。

基坑开挖过程中严禁在基坑边缘堆放弃土或重物，堆载距离基坑边缘不小于 1.5 米，堆载强度不超过 10kPa。

基坑周边设置防护栏杆，高度不低于 1.2 米，设置两道水平横杆，栏杆内侧挂密目安全网，底部设置 180mm 高挡脚板，防护栏杆距基坑边缘不小于 0.5 米。

深基坑变形监测应设置沉降观测点、位移观测点，观测点间距不大于 20 米，基坑开挖阶段每天监测不少于 2 次，开挖完成后每周监测不少于 1 次，变形稳定后每月监测不少于 1 次。

监测数据应及时整理分析，绘制变化曲线，当变形达到预警值的 80% 时发出预警，达到预警值时立即停止施工，采取加固措施。

桩基施工前应核查地质勘察报告，明确桩位处地下管线、障碍物分布情况，必要时进行超前钻探。

钻孔灌注桩施工时应控制钻孔垂直度，偏差不大于 1%，孔底沉渣厚度不大于 50mm（端承桩）或 100mm（摩擦桩）。

钢筋笼安装应居中放置，保护层厚度不小于 50mm，钢筋笼顶端设置吊环，固定牢固防止浇筑混凝土时上浮。

混凝土浇筑应连续进行，导管埋深控制在 2~6 米，严禁导管拔出混凝土面，浇筑完成后桩顶标高应高出设计标高 0.5~1.0 米。

地下连续墙施工时应控制泥浆性能指标，比重 1.05~1.20，粘度 18~22s，含砂率不大于 3%，确保槽壁稳定。

基础工程施工过程中应配备排水设备，及时排除基坑内积水，防止基坑泡水导致边坡失稳。

主体结构施工风险防控

模板支撑体系施工前应进行设计验算，验算内容包括立杆承载力、横杆挠度、支架整体稳定性等，验算结果应符合相关标准要求。

高支模支架立杆应采用 Φ48.3×3.6mm 钢管，立杆间距不大于 1.5 米，步距不大于 1.8 米，立杆底部设置垫板，垫板厚度不小于 50mm，面积不小于 0.15㎡。

支架立杆应设置扫地杆，扫地杆距地面高度不大于 200mm，设置纵横向水平杆，水平杆与立杆采用直角扣件锁紧，扣件拧紧力矩不小于 40N・m，不大于 65N・m。

高支模支架应设置竖向和水平向剪刀撑，竖向剪刀撑间距不大于 6 米，水平剪刀撑间距不大于 4 米，剪刀撑与地面夹角为 45°~60°，跨越立杆根数不小于 5 根。

支架顶部设置可调托撑，托撑螺杆伸出钢管顶部不得大于 300mm，螺杆外径与立杆内径的间隙不大于 3mm，托撑底部与水平杆应锁紧。

模板支撑体系搭设完成后应进行验收，验收内容包括立杆间距、步距、剪刀撑设置、扣件拧紧力矩、垫板设置等，验收合格后方可进行模板安装。

模板安装应保证接缝严密，不得漏浆，模板表面平整度偏差不大于 5mm，垂直度偏差不大于 3mm/m，模板安装完成后应进行尺寸复核。

模板拆除应遵循 “先支后拆、后支先拆、从上到下、分层拆除” 的原则，严禁上下同时拆除。

混凝土强度达到设计强度的 75% 以上时方可拆除梁、板模板，达到 100% 设计强度时方可拆除悬臂构件模板，拆除前应进行强度检测。

拆除的模板、支架应及时清理，分类堆放，严禁抛掷，拆除区域设置警戒区，派专人监护。

附着式升降脚手架搭设前应编制专项施工方案，明确架体尺寸、附着点设置、升降程序、防坠落措施等，方案经专家论证后方可实施。

架体高度不大于 5 倍楼层高度，架体宽度不大于 1.2 米，架体步距不大于 2.0 米，立杆间距不大于 1.5 米。

附着式升降脚手架的附着支座应设置在混凝土强度不低于 C30 的梁、板上，附着点间距不大于 6 米，每道附着支座应能承受 2 倍的架体自重和施工荷载。

架体应设置防坠落装置和防倾覆装置，防坠落装置应采用机械式装置，动作灵敏可靠，防倾覆装置的间隙不大于 50mm。

架体升降前应检查附着支座、升降设备、防坠落装置等，确认完好后方可启动升降，升降过程中架体上不得有人作业，不得堆放物料。

升降过程中派专人监护，实时观察架体运行状态，发现异常立即停止升降，排查故障后方可继续。

架体升降到位后应及时固定，调整架体水平度和垂直度，验收合格后方可投入使用，架体使用期间每周检查一次附着支座和防坠落装置。

起重吊装作业前应编制专项施工方案，明确吊装机械、吊具、吊装方法、吊装顺序、安全防护措施等，方案经专家论证后方可实施。

起重机械的额定起重量应大于吊装物重量的 1.2 倍，吊装半径和吊装高度应在机械性能允许范围内。

吊具应选用合格的钢丝绳、吊钩、吊索等，钢丝绳的安全系数不小于 6，吊钩应设置防脱装置，吊索与吊装物夹角不小于 60°。

吊装前应检查起重机械的力矩限制器、变幅限位器、高度限位器、防坠器等安全装置，确保完好有效。

吊装指挥人员应持有效证书上岗，使用标准指挥信号（手势、旗语、对讲机），指挥信号清晰、准确，吊装过程中与司机保持密切沟通。

吊装物绑扎应牢固，重心明确，大型构件吊装应设置溜绳，控制构件摆动，严禁斜吊、斜拉。

吊装作业区域设置警戒区，警戒半径不小于吊装半径的 1.5 倍，派专人监护，严禁无关人员进入。

风速大于 6 级时严禁进行起重吊装作业，雨天、雾天等能见度低的天气应停止吊装作业。

钢结构施工前应检查钢构件的质量，构件的型号、规格、尺寸应符合设计要求，表面不得有裂纹、变形等缺陷。

钢构件运输过程中应采取防护措施，防止变形、损坏，堆放时应设置垫木，垫木间距不大于 3 米，堆放高度不超过 2 米。

钢结构安装应遵循 “先柱后梁、先下后上、先核心筒后外围” 的原则，安装过程中及时进行临时固定，确保结构稳定。

柱与梁连接节点应采用高强度螺栓连接，螺栓拧紧顺序应从中心向四周扩散，初拧扭矩为终拧扭矩的 50%，终拧扭矩应符合设计要求，终拧后进行扭矩检测。

钢结构焊接作业前应清理焊接区域的油污、铁锈等杂质，焊接人员持有效证书上岗，佩戴防护面罩、防护手套等防护用品。

焊接作业点应设置灭火器，焊接完成后及时清理焊渣，检查焊缝质量，焊缝不得有夹渣、气孔、裂纹等缺陷。

高空钢结构安装作业人员应系双钩安全带，安全带挂点设置在牢固的构件上，不得挂在未固定的构件上。

钢结构防腐涂装应在焊缝检测合格后进行，涂装前表面处理应达到 Sa2.5 级，涂装厚度应符合设计要求，涂装过程中做好防火、防毒措施。

机电与装饰装修风险防控

机电安装前应编制专项施工方案，明确大型设备吊装、管线敷设、试压试验等环节的安全风险防控措施。

大型机电设备（空调机组、发电机组、水泵等）吊装应选用合适的起重机械和吊具，吊装路线应避开障碍物，吊装过程中派专人监护。

设备安装应按设计图纸和说明书要求进行，固定牢固，水平度和垂直度偏差符合标准要求，安装完成后进行调试，调试合格后方可投入使用。

管线敷设前应核查管线走向，避开梁、柱等承重结构，不得破坏结构钢筋，管线穿墙、穿楼板应设置套管，套管与管线之间采用防火封堵材料封堵。

管道试压前应编制试压方案，明确试压压力、试压介质、试压程序等，试压压力为工作压力的 1.5 倍，试压过程中缓慢升压，专人监测压力变化，发现泄漏立即降压处理。

风管安装应保证接口严密，风管吊架间距不大于 3 米，水平风管坡度不大于 1%，垂直风管垂直度偏差不大于 2mm/m。

临电使用应符合 JGJ 46 的规定，总配电箱、分配电箱、开关箱应分级设置，开关箱与用电设备的距离不大于 3 米。

配电箱应采用阻燃材料制作，防雨、防尘，箱内设置漏电保护器，总配电箱漏电保护器动作电流不大于 100mA，动作时间不大于 0.5s，开关箱漏电保护器动作电流不大于 30mA，动作时间不大于 0.1s。

电气线路应采用绝缘导线，架空敷设时距地面高度不小于 2.5 米，穿越道路时设置防护套管，严禁在金属构件上直接敷设。

装饰装修前应清理作业区域的安全隐患，检查脚手架、操作平台等安全防护设施，确保完好有效。

高处装饰装修作业应搭设操作平台，操作平台面积不小于 1.5㎡，承载力不小于 2.5kN/㎡，平台四周设置防护栏杆，高度不低于 1.2 米。

作业人员应系安全带，安全带高挂低用，不得系挂在不稳定的物体上，严禁在窗沿、挑檐等部位站立作业。

动火作业前应办理动火审批手续，明确动火时间、地点、动火人、监护人员、灭火器材等，动火审批有效期不超过 24 小时。

动火作业点应清理周围易燃、易爆物品，半径 10 米范围内不得有易燃物，设置灭火器材，监护人员全程监护，动火完成后清理现场，确认无火源后方可离开。

易燃材料（油漆、稀料、防水材料等）应单独存放于通风良好、阴凉干燥的库房内，库房设置防火标识，配备灭火器材，严禁与氧化剂、氧化剂混存。

油漆作业时应通风换气，作业人员佩戴防毒面具，严禁在密闭空间内长时间作业，作业区域严禁动火。

玻璃安装作业应选用合格的玻璃，搬运过程中防止碰撞，安装时两人配合，玻璃固定牢固，防止坠落，剩余玻璃碎片及时清理，妥善处置。

特殊场景风险防控

台风来临前应成立防汛防台风领导小组，制定应急预案，组织人员对施工现场进行全面检查。

临建设施（办公室、宿舍、仓库等）应进行加固，采用钢丝绳拉固或设置支撑，确保结构稳定。

塔吊应停止作业，将吊钩收起，起重臂转至顺风方向，松开回转制动，必要时拆卸部分起重臂，施工电梯降至地面，切断电源。

附着式升降脚手架应降至最低位置，固定牢固，架体上的物料全部清理，关闭门窗，加固防护设施。

施工现场的大型广告牌、围挡等应进行加固，易被风吹动的物料及时转移至室内或固定存放，基坑周边设置挡水坎，疏通排水管道。

台风期间施工现场停止一切作业，人员撤离至安全区域，安排专人值班，实时监测台风动态。

台风过后应组织人员对施工现场进行全面检查，重点检查塔吊、脚手架、基坑支护、临建设施等，确认安全后方可恢复施工。

暴雨来临前应检查施工现场排水系统，确保排水畅通，基坑周边设置排水沟和集水井，配备排水泵。

深基坑应提前降低地下水位，检查基坑支护结构，必要时增设临时支撑，防止雨水浸泡导致边坡失稳。

施工现场的配电箱、开关箱应采取防雨措施，架空线路检查加固，防止短路触电。

暴雨期间停止室外作业，人员转移至地势较高的安全区域，避免在低洼处、地下空间停留。

暴雨过后应检查基坑边坡、地基沉降、电气设备等，排除积水，清理淤泥，确认安全后方可恢复施工。

高温天气施工应合理安排作业时间，避开中午 11:00 至下午 15:00 高温时段，实行早晚作业、中午休息制度。

施工现场设置遮阳棚、饮水点，提供足够的饮用水、绿豆汤、防暑药品（藿香正气水、清凉油等）。

作业人员应穿戴透气、轻便的防护用品，定期轮换作业，避免长时间在高温环境下作业，每次作业时间不超过 1 小时。

定期对电气设备进行检查，防止因高温导致设备过热损坏，引发火灾或触电事故。

严寒天气施工应做好防冻、防滑措施，施工现场道路、作业平台铺设防滑垫，及时清除积雪、结冰。

混凝土浇筑前应采取防冻措施，选用防冻型混凝土，浇筑完成后及时覆盖保温材料，养护时间不小于 14 天。

机械设备应做好保温防护，水箱加注防冻液，启动前进行预热，运行过程中监测设备状态，防止冻裂。

作业人员应穿戴保暖防护用品，佩戴防寒手套、护耳帽等，避免长时间在室外作业，定期进入温暖区域休息。

夜间施工应配备充足的照明设备，作业区域照度不低于 200lx，照明线路采用绝缘导线，严禁乱拉乱接。

施工现场设置明显的警示标识，夜间施工噪声应控制在国家标准范围内，避免影响周边居民休息。

夜间高处作业应加强安全防护，作业区域设置警戒灯，派专人监护，严禁单独作业。

夜间施工的作业人员应保证充足的休息，避免疲劳作业，每天休息时间不小于 8 小时。

应急管理

应急预案体系

施工单位应编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，形成完整的应急预案体系。

专项应急预案应针对重大风险点制定，包括深基坑坍塌应急预案、高处坠落应急预案、起重伤害应急预案、火灾爆炸应急预案、触电应急预案等。

应急预案应明确应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施、应急物资保障、应急通讯联络等内容，符合国家相关标准要求。

应急预案应结合超高层建筑施工特点编制，具有针对性和可操作性，明确不同事故类型的处置流程和技术要点。

应急预案应由施工单位技术负责人审核、单位主要负责人审批后，报监理单位、建设单位备案，必要时报当地建设工程安全监督机构备案。

应急预案应定期修订，修订周期不超过 3 年，发生重大事故或应急演练后，应根据实际情况及时修订。

应急组织与职责

施工单位应成立应急领导小组，由项目经理担任组长，技术负责人、安全员、施工班组负责人等为成员，全面负责应急处置工作。

应急领导小组职责包括启动应急预案、指挥应急救援、协调应急资源、上报事故信息等。

设立抢险救援组，由施工班组骨干人员组成，负责现场抢险救援，包括伤员救助、事故控制、隐患消除等。

设立医疗救护组，由具备急救知识的人员组成，配备急救药品和器材，负责伤员的初步救治和转运。

设立疏散引导组，负责组织现场作业人员有序疏散至安全区域，设置警戒区，禁止无关人员进入。

设立后勤保障组，负责应急物资的供应、运输，应急通讯的保障，以及应急期间的生活保障等。

设立信息上报组，负责事故信息的收集、整理和上报，及时向应急领导小组、建设单位、监理单位及相关主管部门报告事故情况。

明确各应急小组的联络人及联系电话，确保应急指令传达及时、准确。

应急准备

施工单位应根据应急预案要求，储备充足的应急物资，建立应急物资台账，明确物资名称、规格、数量、存放地点、保管责任人等。

应急物资包括急救药品（止血带、绷带、消毒液、肾上腺素、止痛药等）、抢险设备（挖掘机、起重机、切割机、灭火器、消防水带、救生绳、担架等）、通讯设备（对讲机、应急电话、卫星电话等）、照明设备（应急灯、手电筒、探照灯等）、防护用品（安全帽、安全带、防护面罩、防毒面具等）。

应急物资应存放在通风、干燥、便于取用的地点，设置明显标识，定期检查维护，确保完好有效，短缺物资及时补充。

组建专职或兼职应急抢险队伍，队伍人数不少于 15 人，成员应具备相应的抢险救援技能和经验。

应急抢险队伍应定期进行培训，培训内容包括应急预案、急救技能、抢险技术、设备操作等，每年培训时长不少于 16 学时。

与周边医疗机构建立应急联动机制，明确就近的医院名称、地址、联系电话，签订急救绿色通道协议，确保伤员及时救治。

配备应急通讯设备，确保应急期间通讯畅通，应急领导小组、各应急小组之间采用对讲机实时联络，配备应急电话，确保与外部通讯正常。

应急响应与处置

发生安全事故或险情后，现场人员应立即停止作业，采取初步处置措施，防止事故扩大，并第一时间向应急领导小组报告。

应急领导小组接到报告后，应在 15 分钟内判断事故等级，启动相应级别的应急预案，下达应急救援指令。

事故报告应包括事故发生时间、地点、事故类型、伤亡情况、事故简要经过、已采取的措施等内容，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。

抢险救援组应迅速到达事故现场，根据事故类型采取相应的抢险措施，深基坑坍塌事故应立即停止开挖，组织人员撤离，采用沙袋、钢管等进行临时加固；高处坠落事故应立即停止高处作业，对伤员进行初步救治，防止二次伤害；火灾爆炸事故应立即切断电源、关闭阀门，使用灭火器材灭火，疏散周边人员。

医疗救护组应及时对伤员进行止血、包扎、固定等初步救治，对于重伤员，联系医疗机构及时转运，转运过程中安排专人护送，确保伤员安全。

疏散引导组应组织现场作业人员沿预定疏散路线有序撤离，撤离过程中避免拥挤、踩踏，清点人员数量，确保所有人员全部撤离至安全区域。

后勤保障组应及时供应应急物资和设备，保障应急通讯畅通，协调解决应急救援过程中的后勤需求。

信息上报组应在事故发生后 30 分钟内将事故信息上报建设单位、监理单位，1 小时内上报当地建设工程安全监督机构和应急管理部门，后续及时上报事故处置进展情况。

事故处置过程中应保护事故现场，不得随意移动、破坏事故现场的物品和痕迹，为事故调查提供依据。

应急演练与评估

施工单位应定期组织应急演练，综合应急预案每半年至少演练 1 次，专项应急预案每年至少演练 1 次，现场处置方案每季度至少演练 1 次。

应急演练应制定演练方案，明确演练主题、时间、地点、参演人员、演练流程、评估标准等内容。

演练前应进行演练动员和培训，明确参演人员的职责和任务，熟悉演练流程和处置措施。

应急演练应模拟真实事故场景，严格按照应急预案的程序和要求进行，确保演练的真实性和有效性。

演练过程中安排专人进行记录和评估，记录演练的全过程，包括演练启动、应急处置、人员撤离、物资使用等情况。

演练结束后应及时进行总结评估，分析演练过程中存在的问题和不足，包括应急预案的合理性、应急组织的协调性、应急物资的充足性、应急处置的有效性等。

根据演练总结评估结果，制定整改措施，对应急预案、应急组织、应急物资等进行完善和优化。

演练记录、评估报告、整改措施等资料应留存备查，作为应急预案修订和应急管理工作改进的依据。

监督与检查

监督主体与职责

建设单位应履行施工安全风险防控全面监督责任，定期组织开展施工安全风险防控检查，每月至少组织 1 次联合检查。

建设单位应督促勘察、设计、施工、监理等单位落实安全风险防控责任，协调解决防控过程中存在的重大问题。

建设单位应建立施工安全风险防控监督台账，记录检查情况、发现的问题及整改情况，留存相关资料。

监理单位应履行施工安全风险防控监理职责，对施工单位的风险识别评估、专项施工方案、现场防控措施等进行全过程监督。

监理单位应每天对施工现场进行安全巡查，对关键风险点施工实施旁站监理，发现安全隐患及时下达监理通知单，督促施工单位整改。

监理单位应审查施工单位的应急预案、应急物资储备、应急演练情况，对不符合要求的督促其整改。

施工单位应履行施工安全风险防控主体责任，建立自查自纠机制，开展日常检查、专项检查和综合检查。

施工单位项目经理应每天组织开展施工现场安全巡查，专职安全员每天对关键风险点进行专项检查，施工班组每天进行班前安全检查和班后安全小结。

分包单位应开展自查活动，每天对自身承担的施工范围进行安全检查，发现问题及时整改，重大问题及时上报施工总承包单位。

检测机构应对检测过程进行质量控制，确保检测结果真实、准确，对检测中发现的重大安全风险及时告知委托单位和监理单位，并上报相关主管部门。

检查要求

日常检查应每日开展，检查内容包括作业人员的安全行为、设备设施的运行状态、安全防护设施的完好情况、风险防控措施的落实情况等。

专项检查应针对关键风险点和特殊施工阶段开展，包括深基坑施工、高支模搭设与拆除、起重吊装作业、附着式升降脚手架使用、动火作业等，关键工序施工前和施工中必须进行专项检查。

综合检查应每月至少开展 1 次，全面检查施工安全风险防控责任落实、管理制度执行、人员资质、设备设施、技术保障、应急准备等情况。

检查应采用现场查看、资料查阅、人员询问等方式进行，现场查看应深入施工一线，重点检查关键风险点和薄弱环节。

资料查阅应包括专项施工方案、风险识别评估报告、风险台账、安全技术交底记录、教育培训记录、设备验收记录、应急演练记录等。

人员询问应随机抽取作业人员和管理人员，了解其对风险防控措施、安全操作规程、应急预案等的掌握情况。

检查人员应做好检查记录，明确检查时间、检查人员、检查部位、发现的问题、整改要求等内容，检查记录应签字确认。

问题整改与闭环

检查中发现的安全隐患应按严重程度分为一般隐患、较大隐患和重大隐患。

一般隐患指危害程度较低、整改难度较小，能够立即整改消除的隐患；较大隐患指危害程度中等、整改难度较大，需要一定时间和资源整改消除的隐患；重大隐患指危害程度高、整改难度大，可能导致重大安全事故的隐患。

对于一般隐患，应立即整改，整改完成后由检查人员现场验收确认。

对于较大隐患，应下达整改通知书，明确整改责任人、整改措施、整改时限，整改时限一般不超过 3 天，整改完成后报检查单位复查验收。

对于重大隐患，应立即停止相关作业，下达停工整改通知书，明确整改责任人、整改措施、整改时限，整改时限一般不超过 7 天，整改完成后经检查单位复查验收合格，方可恢复作业。

建立隐患整改台账，记录隐患名称、隐患等级、发现时间、整改责任人、整改措施、整改时限、整改结果、复查情况等内容，实现隐患整改闭环管理。

对逾期未整改或整改不合格的单位和个人，按相关规定进行处罚，情节严重的上报相关主管部门。

监理单位应跟踪监督隐患整改情况，对整改不到位的及时督促，必要时下达停工令，确保隐患全部整改消除。

记录管理

施工单位应建立施工安全风险防控相关记录档案，包括风险识别评估报告、风险台账、专项施工方案及审核论证资料、安全技术交底记录、教育培训记录、设备验收记录、应急演练记录、检查记录、隐患整改台账等。

记录应采用书面形式或电子化形式，书面记录应字迹清晰、内容完整、签字齐全，电子化记录应设置访问权限，确保信息安全。

记录应及时收集、整理、归档，分类存放，便于查阅，归档时间不超过 1 周。

各类记录的保存期限不少于工程竣工后 3 年，重大风险点相关记录、事故处理记录等重要资料应永久保存。

建设单位、监理单位应妥善保存施工安全风险防控监督检查记录、监理通知单、整改回复等资料，保存期限不少于工程竣工后 3 年。

记录管理人员应负责记录的收集、整理、归档、保管和销毁工作，严格执行记录管理规定，防止记录丢失、损坏或泄露。