T

ICS  93.080

CCS  P 66

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

公路工程超薄磨耗层施工技术指南

Guidelines for the Prevention and Control of Construction Safety Risks in Super High - rise Buildings

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

公路工程超薄磨耗层施工技术指南	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  材料要求	1

4.1  集料	1

4.2  填料	2

4.3  粘结材料	2

4.4  混合料	2

5  施工准备	2

5.1  原路面处理	2

5.2  施工设备准备	3

5.3  材料准备	3

5.4  技术准备	3

6  施工工艺	3

6.1  粘结层施工	4

6.2  混合料拌制	4

6.3  摊铺施工	4

6.4  压实施工	4

6.5  接缝处理	4

7  质量控制与验收	5

7.1  施工过程质量控制	5

7.2  完工验收	5

7.3  质量评定	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

公路工程超薄磨耗层施工技术指南

范围

本文件规定了公路工程超薄磨耗层施工的材料要求、施工准备、施工工艺、质量控制与验收的技术要求。

本文件适用于新建、改扩建及养护工程中高速公路、一级公路、二级公路的沥青路面和水泥混凝土路面表面超薄磨耗层施工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14684  建设用砂

JTG F10  公路路基施工技术规范

JTG/T H21  公路技术状况评定标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

超薄磨耗层  Ultra-thin wearing course

采用特定级配集料、改性粘结材料经工厂拌制形成的混合料，通过专用设备摊铺、压实后形成的厚度为 20mm～50mm 的路面功能层。

粘结层  Bonding layer

喷洒在原路面或基层表面，用于增强超薄磨耗层与下承层粘结性能的材料层。

改性乳化沥青  Modified emulsified asphalt

以道路石油沥青为基料，加入改性剂、乳化剂及水，经乳化、改性处理后形成的稳定分散体系。

材料要求

集料

粗集料

粗集料应采用玄武岩、辉绿岩等硬质岩石加工而成，岩石抗压强度不低于 120MPa。

粗集料粒径范围应符合 10mm～15mm、5mm～10mm、3mm～5mm 三级配要求，级配曲线应在规定范围之内。

粗集料压碎值不大于 26%，磨耗值（洛杉矶法）不大于 28%。

粗集料针片状颗粒含量（按质量计）不大于 10%，含泥量（按质量计）不大于 0.5%。

粗集料表观相对密度不小于 2.70g/cm³，吸水率不大于 2.0%。

粗集料与沥青的粘附性等级不低于 5 级，经抗剥落剂处理后粘附性等级不低于 4 级。

细集料

细集料应采用机制砂，不得使用天然砂、风化砂及再生细集料。

细集料级配应符合 GB/T 14684 中 Ⅱ 区要求，细度模数为 2.6～3.2。

细集料含泥量（按质量计）不大于 1.0%，泥块含量（按质量计）不大于 0.3%。

细集料表观相对密度不小于 2.60g/cm³，坚固性（硫酸钠溶液法）质量损失不大于 8%。

填料

填料应采用石灰岩磨细矿粉，不得使用粉煤灰、高炉矿渣粉等工业废渣。

填料表观密度不小于 2.70g/cm³，含水量不大于 1.0%。

填料粒度范围应全部通过 0.075mm 筛孔，小于 0.0075mm 的颗粒含量不大于 15%。

填料亲水系数不大于 0.8，塑性指数不大于 4。

粘结材料

改性乳化沥青

改性乳化沥青类型为阳离子慢裂快凝型，型号为 PC-3。

改性乳化沥青破乳速度为慢裂，拌和时间（50℃）不小于 120s，贮存稳定性（5d）不大于 5%。

改性乳化沥青蒸发残留物含量不小于 60%，蒸发残留物针入度（25℃，100g，5s）为 40dmm～100dmm。

蒸发残留物软化点不低于 55℃，延度（5℃）不小于 20cm。

改性乳化沥青与集料的拌和试验应合格，裹覆面积不小于 95%。

改性沥青

改性沥青应采用 SBS 改性沥青，型号为 I-D。

改性沥青针入度（25℃，100g，5s）为 40dmm～60dmm，软化点不低于 60℃。

改性沥青延度（5℃）不小于 30cm，弹性恢复（25℃）不小于 75%。

改性沥青旋转薄膜烘箱试验后，质量损失率不大于 1.0%，针入度比不小于 60%。

混合料

配合比设计

混合料配合比设计应采用马歇尔试验法，设计空隙率为 3%～6%。

混合料最佳油石比应根据马歇尔稳定度、流值、空隙率等指标确定，一般为 4.8%～6.0%。

混合料马歇尔稳定度不小于 8kN，流值为 15mm～40mm。

混合料浸水马歇尔试验残留稳定度不小于 85%，冻融劈裂试验残留强度比不小于 80%。

技术性能

混合料动稳定度（60℃，0.7MPa）不小于 3000 次 /mm。

混合料低温弯曲试验破坏应变（-10℃，50mm/min）不小于 2500με。

混合料渗水系数不大于 100mL/min，构造深度不小于 0.8mm。

混合料拌和温度控制在 140℃～160℃，摊铺温度不低于 130℃，碾压终了温度不低于 80℃。

施工准备

原路面处理

沥青路面

原路面平整度 IRI 值不大于 2.0m/km，局部凸起高度大于 10mm 时应采用铣刨机铣平。

原路面压实度不小于 95%，路面结构强度指数 SSI 不小于 0.8。

原路面裂缝宽度小于 3mm 时，采用密封胶灌缝处理；裂缝宽度大于 3mm 时，切割开槽后灌缝处理。

原路面松散、坑槽、剥落等病害应彻底清除，采用同类混合料修补压实，修补面平整度不大于 5mm/3m。

原路面表面应清扫干净，无浮尘、杂物及积水，清扫后采用高压水枪冲洗，晾干后再进行下道工序。

水泥混凝土路面

原路面面板强度等级不低于 C30，板角弯沉值不大于 0.2mm。

原路面裂缝、断板等病害应按 JTG F10 相关规定修补，修补后强度不低于原路面强度。

原路面表面应进行拉毛处理，拉毛深度为 2mm～3mm，拉毛后表面无浮浆、松散颗粒。

原路面表面应清理干净，采用高压水枪冲洗，去除油污、浮尘，晾干后涂刷界面处理剂。

施工设备准备

拌合设备

拌合设备应采用间歇式沥青混合料拌合机，生产能力不小于 100t/h。

拌合设备应配备集料加热系统、沥青加热系统、计量系统及自动控制系统。

集料计量精度误差不超过 ±2%，沥青计量精度误差不超过 ±1%。

拌合设备应安装温度监测装置，实时监控集料、沥青及混合料温度。

摊铺设备

摊铺设备应采用沥青混合料摊铺机，摊铺宽度可调节范围为 3m～6m。

摊铺机应配备自动找平装置（超声波或激光式），找平精度误差不超过 ±2mm。

摊铺机熨平板应具备加热功能，加热温度不低于 100℃，避免混合料粘结。

摊铺机行走速度应稳定，可调节范围为 2m/min～6m/min，配备速度控制系统。

压实设备

压实设备应包括钢轮压路机和胶轮压路机，钢轮压路机吨位为 8t～12t，胶轮压路机吨位为 20t～25t。

钢轮压路机应配备喷水装置，喷水均匀，避免混合料粘轮。

压实设备应具备振动功能，振动频率为 30Hz～50Hz，振幅为 0.4mm～0.8mm。

洒布设备

洒布设备应采用智能型沥青洒布车，洒布量控制精度误差不超过 ±5%。

洒布车应配备自动控制系统，可根据行驶速度自动调节洒布量。

洒布车喷嘴应均匀布置，喷洒宽度可调节，喷洒后粘结材料分布均匀，无漏洒、流淌现象。

材料准备

集料应按不同规格分类堆放，采用防雨棚覆盖，防止受潮、混杂。

集料进场前应进行抽样检验，检验合格后方可进场，进场后每批次抽检一次。

改性乳化沥青应储存在保温储罐中，存储温度控制在 5℃～60℃，存储时间不超过 7d。

改性沥青应储存在加热储罐中，加热温度控制在 150℃～170℃，避免高温老化。

填料应密封存放，防止受潮结块，结块的填料应粉碎过筛后使用。

技术准备

施工前应编制专项施工方案，明确施工流程、技术参数、质量控制要点及安全保障措施。

施工前应对施工人员进行技术交底和安全培训，考核合格后方可上岗作业。

应在试验路段进行施工工艺试验，试验路段长度不小于 200m，确定最佳施工参数。

试验路段施工完成后，应进行质量检测，检测合格后形成试验总结报告，指导后续施工。

施工前应建立质量检测体系，配备足够的检测设备和人员，检测设备应经校验合格。

施工工艺

粘结层施工

粘结层材料采用改性乳化沥青，洒布量控制在 0.3kg/m²～0.6kg/m²。

洒布前应检查原路面表面状态，确保干燥、清洁，无浮尘、积水。

洒布车行驶速度应稳定，控制在 5km/h～8km/h，行驶路线应顺直，避免重叠或漏洒。

粘结层洒布后应自然破乳，破乳时间一般为 1h～3h，破乳后表面无流淌、堆积现象。

粘结层破乳后应及时进行混合料摊铺，间隔时间不超过 8h，避免表面污染。

局部漏洒部位应采用人工补洒，补洒量与设计洒布量一致。

混合料拌制

混合料拌制前应检查拌合设备状态，确保各系统运行正常，计量准确。

集料加热温度控制在 160℃～180℃，改性沥青加热温度控制在 150℃～170℃。

混合料拌制顺序为：先加入集料干拌 10s～15s，再加入沥青拌合 30s～40s，总拌合时间不少于 45s。

混合料拌制应均匀，无花白料、离析现象，色泽一致。

混合料出厂温度控制在 140℃～160℃，超过 180℃的混合料应废弃。

混合料拌制过程中应实时监测温度和质量，每批次制作马歇尔试件，检验压实度、稳定度等指标。

摊铺施工

摊铺前应预热摊铺机熨平板，预热温度不低于 100℃。

摊铺机起步前应调整好熨平板高度，根据设计厚度设置摊铺厚度，预留压实沉降量（一般为 5mm～10mm）。

摊铺机行走速度应稳定在 2m/min～6m/min，不得随意变速或停顿。

混合料摊铺应连续进行，避免中途停机，停机时间超过 30min 时应设置横向接缝。

摊铺宽度应根据路面宽度和设备能力确定，单幅摊铺宽度不超过 6m，相邻摊铺带搭接宽度为 50mm～100mm。

摊铺过程中应安排专人检查摊铺厚度和平整度，发现问题及时调整摊铺机参数。

混合料摊铺后表面应平整，无离析、波浪、缺料等缺陷，摊铺平整度不大于 5mm/3m。

压实施工

压实应遵循 “先轻后重、先边后中、先慢后快” 的原则，分初压、复压、终压三个阶段进行。

初压采用钢轮压路机静压，碾压速度为 2km/h～3km/h，碾压遍数为 1 遍～2 遍。

复压采用钢轮压路机振动碾压，振动频率为 35Hz～45Hz，振幅为 0.5mm～0.7mm，碾压速度为 3km/h～4km/h，碾压遍数为 2 遍～3 遍。

终压采用胶轮压路机静压，碾压速度为 4km/h～5km/h，碾压遍数为 1 遍～2 遍，直至路面无轮迹。

压实过程中钢轮压路机应喷洒清水，防止混合料粘轮，清水温度不低于 50℃。

压实温度控制：初压温度不低于 130℃，复压温度不低于 100℃，终压温度不低于 80℃。

压实后混合料压实度不小于 98%，平整度 IRI 值不大于 1.5m/km。

接缝处理

横向接缝

横向接缝应采用垂直切割方式，切割面应与路面垂直，切割后清除松散混合料。

接缝处应涂刷改性乳化沥青粘结层，涂刷量为 0.3kg/m²～0.5kg/m²。

摊铺机起步时应调整熨平板高度，确保接缝处厚度与相邻路面一致。

接缝处碾压应采用钢轮压路机横向碾压，从已压实路面向新铺路面推进，碾压宽度为 10cm～15cm，逐步过渡到全幅碾压。

横向接缝平整度不大于 3mm/3m，无跳车现象。

纵向接缝

纵向接缝应采用热接缝施工，相邻摊铺带施工间隔时间不超过 30min。

前一幅摊铺后立即进行后一幅摊铺，搭接宽度为 50mm～100mm。

纵向接缝碾压应在复压阶段进行，采用钢轮压路机斜向碾压，碾压角度为 45°～60°，确保接缝压实紧密。

纵向接缝表面应平整，无裂缝、松散现象，接缝处构造深度符合要求。

质量控制与验收

施工过程质量控制

材料质量控制

集料进场时应查验出厂合格证、检验报告，按批次进行抽样检验。

改性乳化沥青、改性沥青进场时应查验产品合格证，检测破乳速度、针入度、软化点等指标。

混合料拌制过程中应每小时检测一次混合料温度、油石比及级配。

混合料出场前应进行马歇尔试验，检验稳定度、流值、空隙率等指标，不合格混合料不得出场。

施工参数控制

实时监测粘结层洒布量，每 200m² 检测一次，确保符合设计要求。

摊铺过程中每 50m 检测一次摊铺厚度，采用钻芯法或激光厚度仪检测，厚度偏差不超过 ±5mm。

压实过程中每 100m 检测一次压实度，采用钻芯法检测，压实度不小于 98%。

实时监控摊铺机、压路机行驶速度，确保施工参数稳定。

外观质量控制

粘结层洒布后表面应均匀，无漏洒、流淌、堆积现象。

混合料摊铺后表面应平整、色泽一致，无离析、花白料、缺料现象。

压实后路面无轮迹、裂缝、松散、推移等缺陷。

接缝处应平整、紧密，无跳车、裂缝现象。

完工验收

外观质量验收

路面表面应平整、清洁，色泽一致，无松散、裂缝、坑槽、剥落等病害。

路面接缝平整、紧密，无明显接缝痕迹。

路面无积水、油污、杂物等污染现象。

实测项目验收

厚度：采用钻芯法检测，每 200m 每车道检测 1 点，允许偏差 ±5mm，合格率不低于 95%。

平整度：采用连续式平整度仪检测，每车道每 200m 检测 1 段，IRI 值不大于 1.5m/km，合格率不低于 95%。

压实度：采用钻芯法检测，每 200m 每车道检测 1 点，不小于 98%，合格率不低于 95%。

构造深度：采用铺砂法检测，每 200m 每车道检测 1 点，不小于 0.8mm，合格率不低于 95%。

渗水系数：采用渗水仪检测，每 200m 每车道检测 1 点，不大于 100mL/min，合格率不低于 95%。

摩擦系数：采用摆式仪检测，每 200m 每车道检测 1 点，摆值不小于 55BPN，合格率不低于 95%。

质量评定

质量评定应按 JTG/T H21 相关规定执行，分为合格和优良两个等级。

实测项目得分率不低于 80%，外观质量无严重缺陷，评为合格。

实测项目得分率不低于 85%，外观质量优良，无明显缺陷，评为优良。

验收不合格的路段应及时整改，整改后重新验收，直至合格。