| ICS | 35.240.99 |
| --- | --- |
| CCS | CWDPA. P07 |

中国西部开发促进会团体标准

T/CWDPA XXXX—XXXX

道路工程施工安全风险信息化评估与预警技术规范

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国西部开发促进会  发布

目次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	1

4.1  目标要求	1

4.2  技术原则	2

4.3  适用阶段	2

5  风险评估体系	2

5.1  评估指标体系	2

5.2  评估模型与方法	2

5.3  风险等级判定	3

6  预警机制	3

6.1  预警阈值设定	3

6.2  预警信息发布	3

6.3  预警响应与处置	3

7  信息化系统技术要求	3

7.1  系统架构	3

7.2  功能模块	4

8  数据管理	4

8.1  数据分类与采集	4

8.2  数据存储与共享	4

8.3  数据应用	4

9  应用流程	5

9.1  施工准备期	5

9.2  施工期	5

9.3  竣工验收前	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由西安市城市规划设计研究院提出。

本文件由中国西部开发促进会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

道路工程施工安全风险信息化评估与预警技术规范

范围

本文件规定了道路工程施工安全风险信息化评估与预警的总体要求、风险评估体系、预警机制、信息化系统技术要求、数据管理、应用流程。

本文件适用于新建、改建、扩建的公路、城市道路工程施工阶段的安全风险信息化评估与预警工作，包括路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程等子项目，其他类似交通基础设施施工可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 45577-2025  数据安全技术 数据安全风险评估方法

GB 50164-2011 混凝土质量控制标准

JTG F90—2015 公路工程施工安全技术规范

JT/T 1498—2024 公路工程施工安全监测与预警系统技术要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

道路工程施工安全风险

道路工程施工过程中，因地质条件、施工工艺、设备状态、人员操作等因素引发，可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏的潜在风险。

信息化评估

利用物联网、大数据、人工智能等技术，采集施工过程中各类风险数据，通过标准化模型对风险等级进行自动判定的过程。

预警

基于风险评估结果，当风险等级达到预设阈值时，通过信息化系统及时发出警示信息并启动响应措施的机制。

风险监测指标

用于量化评估施工安全风险的关键参数，如基坑变形量、边坡稳定性系数、设备运行温度等。

预警级别

根据风险危害程度划分的预警等级，分为四级：Ⅰ 级（特别严重）、Ⅱ 级（严重）、Ⅲ 级（较重）、Ⅳ 级（一般）。

总体要求

目标要求

应通过信息化手段实现施工安全风险 “实时监测、精准评估、及时预警、快速响应”，降低事故发生率，保障施工安全。

技术原则

应符合以下四项基本原则：

数据驱动：以多源监测数据为基础，确保评估与预警的客观性、准确性；

分级管控：根据风险等级实施差异化管控措施，提高风险处置效率；

协同联动：实现建设单位、施工单位、监理单位、监管部门的信息共享与协同响应；

安全可靠：信息化系统需满足数据安全、网络安全要求，防止数据泄露或系统故障。

适用阶段

应覆盖施工准备期、施工期、竣工验收前各阶段，重点针对高风险工序（如深基坑开挖、高边坡支护、隧道掘进等）开展评估与预警。

风险评估体系

评估指标体系

应按风险来源分为地质环境风险、施工工艺风险、设备设施风险、人员管理风险、环境影响风险 5 大类，具体指标如下：

地质环境风险：边坡坡度、基坑深度、地下水位、土壤承载力、地震活动频率；

施工工艺风险：工序合规性、模板支撑强度、混凝土浇筑质量、焊接工艺参数；

设备设施风险：特种设备（塔吊、压路机等）运行参数、电气设备绝缘性、安全防护装置完整性；

人员管理风险：特种作业人员持证率、安全培训频次、违章操作记录；

环境影响风险：极端天气（暴雨、高温、大风）预警、周边管线（燃气、电力）分布。

应采用层次分析法结合专家打分法确定各指标权重，其中地质环境风险、施工工艺风险权重不低于 30%，确保高风险因素优先管控。

评估模型与方法

基础模型：应建立风险评估数学模型，公式如下：

式中：

—— R综合风险值（取值范围：0-100 分），得分越高表示施工安全状态越好，得分越低表示风险越高；

——Wi 第i项风险评估指标的权重（），权重通过层次分析法（AHP）结合道路工程施工特性确定，重点关注基坑开挖、隧道施工、高填方路基等高危工序相关指标的权重分配；

——Si 第项风险评估指标的得分（取值范围：0-100分），得分依据指标量化标准（详见本规范附录 A）计算，其中设备运行类指标（如起重机力矩、压路机温度）、环境类指标（如边坡位移、地下水位）通过传感器实时数据换算得分，管理类指标（如人员持证率、工序验收合格率）结合人工巡检数据核定得分；

—— n风险评估指标总数，根据道路工程施工阶段（如路基施工期、桥梁架设期、路面施工期）动态调整，指标体系需覆盖 “人员 - 设备 - 环境 - 管理” 四大维度。

评估方法

应根据道路工程施工安全风险的动态变化特性，采用 “实时评估 + 定期评估 + 专项评估” 相结合的评估方式，确保风险识别的及时性与全面性，其中：

实时评估：通过传感器实时采集数据（如基坑变形、设备温度），系统每 15 分钟自动计算风险值；

定期评估：每周结合人工巡检数据（如人员培训记录、工序验收报告），进行综合风险复核；

专项评估：针对高风险工序（如隧道贯通前），组织专家开展专项信息化评估，生成评估报告。

风险等级判定

根据综合风险值划分风险等级：

Ⅰ 级（特别严重）应立即停工整改；

Ⅱ 级（严重）应 24 小时内启动整改；

Ⅲ 级（较重）应 48 小时内制定整改计划；

Ⅳ 级（一般）应维持常规管控。

预警机制

预警阈值设定

应针对各评估指标设定分级预警阈值，例如：

基坑变形：Ⅳ 级预警（变形速率＞0.5mm/d）、Ⅲ 级预警（＞1mm/d）、Ⅱ 级预警（＞2mm/d）、Ⅰ 级预警（＞3mm/d）；

设备温度：Ⅳ 级预警（超过额定温度 10%）、Ⅲ 级预警（超过 20%）、Ⅱ 级预警（超过 30%）、Ⅰ 级预警（超过 40%）。

应每季度根据施工进度（如基坑开挖深度增加）、地质条件变化（如地下水位上升），动态调整预警阈值，确保阈值合理性。

预警信息发布

应通过信息化系统多渠道同步发布预警信息：

系统弹窗推送至建设、施工、监理单位负责人的电脑端、移动端；

短信通知Ⅰ、Ⅱ 级预警需 10 分钟内发送至相关人员手机；

现场声光报警施工现场值班室、高风险区域设置声光报警器，Ⅰ、Ⅱ 级预警自动触发。

预警信息应包含风险等级、涉及区域、风险原因、建议措施、响应时限。

预警响应与处置

分级响应

分级响应应符合下列规定：

Ⅰ 级预警：建设单位牵头成立应急小组，停止涉险工序，疏散人员，2 小时内上报属地交通监管部门；

Ⅱ 级预警：施工单位项目经理组织整改，监理单位全程监督，24 小时内反馈整改结果；

Ⅲ 级预警：施工班组制定整改计划，监理工程师复核，48 小时内完成整改；

Ⅳ 级预警：安全员跟踪风险变化，纳入日常管控。

预警处置完成后，系统应记录整改方案、实施过程、验收结果，形成 “预警 - 处置 - 复核 - 销号” 闭环管理，未完成整改不得销号。

信息化系统技术要求

系统架构

总体架构应采用 “云 - 边 - 端” 三级架构，三级架构如下：

终端层：部署传感器（位移传感器、温度传感器）、视频监控设备、移动巡检终端，实现数据采集；

边缘层：在施工现场设置边缘计算节点，实现数据预处理（如异常数据过滤）、本地预警；

云层：搭建云端管理平台，实现数据存储、风险评估、预警发布、协同管理。

系统应支持与现有公路工程管理平台对接，实现数据共享。

功能模块

数据采集模块，其中分为自动采集和人工采集：

自动采集应支持物联网传感器、视频监控数据接入；

人工采集应提供移动端 APP，支持安全员上传巡检照片、隐患记录，支持离线填报。

风险评估模块

应自动计算风险值，生成风险热力图；应支持历史数据对比分析。

预警管理模块

应预警信息自动发布、跟踪、销号；应支持预警统计分析。

应急指挥模块

当Ⅰ、Ⅱ 级预警触发应急指挥功能，显示涉险区域人员位置、应急物资储备点、救援路线；应支持多方视频会议，便于远程指挥调度。

数据管理

数据分类与采集

应按来源分为监测数据（传感器、视频）、管理数据（人员、设备、工序）、环境数据（天气、地质），具体分类如下表：

数据分类与采集表

| 数据类别 | 数据来源 | 采集频率 | 数据格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测数据 | 位移传感器、温度传感器 | 实时（1 次 / 分钟） | JSON |
| 监测数据 | 视频监控 | 实时（25 帧 / 秒） | H.265 |
| 管理数据 | 移动端 APP（巡检记录） | 人工触发 | PDF / 图片 |
| 管理数据 | 设备管理系统 | 每日更新 | Excel |
| 环境数据 | 气象平台、地质数据库 | 每小时更新 | XML |

数据质量控制

系统应自动识别超出合理范围的数据（如温度＞1000℃），标记为 “异常” 并提示人工复核；

对于缺失数据，应采用线性插值法补全（缺失时长≤2 小时），超过 2 小时需人工补充记录。

数据存储与共享

存储管理

云端存储应采用分布式数据库（如 Hadoop）存储海量数据，支持按时间、路段、数据类型检索；

施工现场边缘节点备份关键数据（近 7 天监测数据），防止云端故障导致数据丢失。

数据共享

内部共享应建设、施工、监理单位可通过系统查询授权数据；

外部共享应按监管要求，定期向属地交通局、应急管理局推送风险评估报告（月度）、预警处置情况（Ⅰ、Ⅱ 级预警）。

数据应用

应利用大数据技术分析风险规律，如 “雨季（6-8 月）基坑变形风险高于其他月份”，为风险防控提供依据。

工程竣工时，系统应生成风险评估档案（含施工全过程风险数据、预警处置记录），作为验收参考资料。

应用流程

施工准备期

建设单位应组织施工、监理单位梳理施工工序，确定高风险工序清单（如深基坑、隧道掘进）；

施工单位应按本文件要求部署信息化系统，完成设备调试、人员培训；

监理单位应审核风险评估指标、预警阈值，确认后录入系统。

施工期

每日开工前，施工单位应通过系统检查传感器、视频设备运行状态，确保数据采集正常；

系统应实时开展风险评估，自动发布预警信息，相关单位按分级响应要求处置；

每周监理单位应复核风险评估结果，检查预警处置闭环情况，形成周报；

高风险工序施工前，建设单位应组织专家通过系统开展专项评估，评估合格方可施工。

竣工验收前

施工单位应整理施工全过程风险数据、预警处置记录，形成信息化评估档案；

监理单位应审核档案完整性、准确性，建设单位组织验收组进行核查；

验收合格后，系统数据应归档至建设单位档案管理系统，保存期限≥5 年。