T

ICS  93.060

CCS  P21

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

铁路隧道不良地质超前地质预报技术规程

Technical Regulations for Advance Geological Prediction of Unfavorable Geology in Railway Tunnels

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	1

4.1  地质复杂程度分级	1

4.2  预报原则	1

4.3  工作程序	2

5  预报方案编制	2

5.1  编制依据	2

5.2  编制内容	2

5.3  动态调整	2

6  核心预报技术方法	2

6.1  地质调查法	3

6.2  物探法	3

6.3  超前钻探法	4

6.4  超前导坑法	4

7  不良地质专项预报	5

7.1  岩溶预报	5

7.2  断层预报	5

7.3  黄土不良地质预报	6

7.4  岩爆预报	6

7.5  其他不良地质预报	7

8  成果要求与验证	7

8.1  成果内容	7

8.2  附图要求	8

8.3  附表要求	8

8.4  原始资料要求	8

8.5  成果验证	8

9  质量控制与安全要求	8

9.1  质量控制	8

9.2  安全要求	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

铁路隧道不良地质超前地质预报技术规程

范围

本文件规定了铁路隧道不良地质超前地质预报的工作原则、地质复杂程度分级、预报方案编制、核心技术方法、专项预报要求、成果管理、质量控制及安全要求。

本文件适用于铁路隧道不良地质超前地质预报技术活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20257.1  国家基本比例尺地图图式 第1部分：1:500 1:1 000 1:2 000地形图图式

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

不良地质  adverse geology

隧道施工安全、质量、进度造成不利影响的地质环境及现象，包括岩溶、断层破碎带、黄土湿陷性地质、岩爆、流砂、富水带、多年冻土、煤层瓦斯、放射性地质等。

超前地质预报  Advanced geological prediction

施工前及施工过程中，综合运用地质调查、物探、钻探等技术，预测掌子面前方一定范围内地层岩性、地质构造、不良地质体分布及水文地质特征的技术工作。

基本规定

地质复杂程度分级

分级综合工程地质、水文地质条件、不良地质类型及分布、围岩稳定性四项核心指标。

地质复杂程度划分为复杂、较复杂、中等复杂、简单四个等级。

复杂级：含两种及以上重大不良地质；不良地质体密度≥3 处 / 100m；单位涌水量≥1.0L/(s・m)；围岩以 Ⅴ、Ⅵ 级为主，稳定性极差。

较复杂级：含一种重大不良地质或两种及以上一般不良地质；不良地质体密度 1-3 处 / 100m；单位涌水量 0.5-1.0L/(s・m)；围岩以 Ⅳ、Ⅴ 级为主，稳定性较差。

中等复杂级：含一种一般不良地质；不良地质体密度＜1 处 / 100m；单位涌水量 0.1-0.5L/(s・m)；围岩以 Ⅲ、Ⅳ 级为主，稳定性中等。

简单级：无不良地质；围岩以 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 级为主，稳定性好；单位涌水量＜0.1L/(s・m)。

施工前依据勘察资料初步判定，施工中每 50m 结合预报成果及实际地质动态调整。

预报原则

遵循 “综合预报、分级实施、动态调整、全程覆盖、安全优先” 核心原则。

预报方法与地质复杂程度、预报距离、施工工况匹配，复杂级地质需三种及以上方法组合验证。

长距离预报侧重宏观把控，中、短距离预报聚焦不良地质体精准定位及参数判定。

预报与施工进度同步，长距离超前 100-300m，中距离超前 30-100m，短距离超前 0-30m，形成递进体系。

煤层瓦斯、放射性地质等特殊不良地质的预报，需符合国家及行业现行安全标准。

预报成果及时反馈至施工、设计、监理单位，作为方案调整及支护优化依据。

工作程序

按 “资料收集→现场踏勘→方案编制→方案评审→现场实施→数据处理→成果分析→成果评审→施工反馈→验证修正→动态调整” 闭环流程开展。

施工前 15 日内完成资料收集，含可研报告、设计文件、地质勘查资料、周边工程案例等。

现场踏勘覆盖隧道轴线两侧 500-1000m 范围，重点调查地形地貌、地质构造、水文点分布。

方案经地质、物探、施工等领域专家评审合格后实施。

现场实施后 24 小时内完成数据处理，48 小时内形成初步成果，72 小时内完成成果评审。

不良地质体揭露后 3 日内完成验证分析，统计预报准确率。

预报准确率低于 70% 时，分析原因并调整预报方案。

预报方案编制

编制依据

依据本文件及现行国家、行业相关标准规范。

结合隧道地质复杂程度分级结果制定针对性技术措施。

参考地质勘察资料、设计文件、施工组织设计、现场踏勘资料及周边工程经验。

充分考虑隧道开挖方式、循环进尺、支护形式等施工工况。

满足施工安全、质量控制及进度要求，避免与施工工序冲突。

编制内容

明确工程概况，含隧道名称、里程范围、长度、断面尺寸、埋深、开挖方式及施工进度计划。

阐述地质背景，含区域地质构造、地层岩性、水文地质条件及初步判定的不良地质类型。

按长、中、短距离界定预报重点，复杂级地质明确专项预报目标。

覆盖隧道正洞、斜井、横洞等所有开挖工作面，实现全里程覆盖。

确定长、中、短距离预报的技术方法及组合形式，明确每种方法的适用阶段及技术作用。

列出物探、钻探、地质调查等技术参数，含仪器型号、探测间距、钻孔布置等。

明确所需设备的型号、规格、技术指标及校准要求。

配置项目负责人、技术负责人、专业工程师等岗位人员，明确资质要求及职责分工。

结合施工进度制定预报时间节点及工作周期。

制定人员培训、设备校准、数据质量控制、成果审核等质量保障措施。

明确现场作业防护、设备操作规程、特殊地质安全预案等安全措施。

规定成果形式、交付时间、份数及接收单位。

动态调整

实际地质条件与初步判定差异较大时，及时调整预报方案。

预报成果与施工揭露地质体差异率超过 30% 时，启动方案调整程序。

施工工艺、开挖方式、循环进尺变更时，调整预报方法及技术参数。

遇未预见的不良地质类型时，补充专项预报方法。

方案调整经原评审专家审核同意，报建设、设计、监理单位备案。

跟踪验证调整效果，确保预报精度满足要求。

核心预报技术方法

地质调查法

地表补充地质调查

调查范围覆盖隧道轴线两侧 500-1000m，深埋隧道可扩大至 1000-2000m。

调查地形地貌、地层岩性露头、地质构造、地表水体、植被分布及不良地质迹象。

采用路线穿越法与定点观测法结合，重点区域开展 1:2000～1:5000 比例尺地形地质测绘。

记录地层岩性、地质构造产状、地表水体与隧道的水力联系。

采集岩石、土壤、水样标本进行室内试验分析。

编制地表地质调查报告，绘制地表地质平面图、剖面图及不良地质分布图。

洞内地质调查

含掌子面地质素描、洞壁地质观测及地质编录。

掌子面地质素描在掘进完成后 2 小时内完成，采用 1:50～1:100 比例尺绘制。

素描内容含地层岩性、地质构造、不良地质迹象及围岩稳定性评价。

洞壁每 5-10m 布置观测点，记录地层岩性、地质构造、渗水及围岩变形情况。

按里程顺序记录开挖过程中的地质信息，建立电子台账并同步拍摄现场影像。

发现不良地质迹象时，加密调查频率并及时反馈。

地层及构造相关性分析

基于地表与洞内调查成果，建立地层岩性、地质构造的纵横向相关性。

通过分析地层岩性特征及地质构造延伸方向，预测掌子面前方地质条件。

采用趋势外推法、地质剖面法、构造解析法等提高预测准确性。

结合区域地质背景进行分析，避免孤立判断单个地质现象。

形成地层及构造相关性分析报告，绘制预测地质剖面图。

物探法

弹性波反射法

适用于长、中距离预报，重点探测断层破碎带、岩溶、地层分界面。

震源选用炸药、锤击或电磁震源，复杂地质段优先采用炸药震源。

接收设备采用主频 10-100Hz 的高灵敏度检波器，数量不少于 24 道。

观测系统采用单边或双边激发、单边接收方式，检波器排列长度为隧道断面周长的 1.5-2 倍。

工作参数按地质条件调整，地震波主频 5-50Hz，采样间隔 0.1-1ms，记录长度 1-5s。

数据采集前校准仪器，避免施工振动及电磁干扰。

数据处理含滤波、振幅校正、速度分析、动校正、叠加、偏移处理等步骤。

结合地质背景分析反射波特征，确定地质界面位置、埋深及性质。

绘制弹性波反射法剖面图，标注异常区位置及推测地质体类型。

预报距离 100-300m，准确率≥75%。

电磁波反射法（地质雷达）

适用于中、短距离预报，重点探测岩溶、富水带、断层破碎带及软弱夹层。

仪器中心频率 50-1000MHz，长距离选用 50-200MHz，短距离选用 200-1000MHz。

天线采用掌子面或侧壁布置，掌子面布置需覆盖整个断面，侧壁布置每 2-3m 设一条测线。

工作参数按探测距离调整，采样间隔 0.05-0.2ns，扫描速率 100-500 扫描 / 秒，记录长度 10-100ns。

数据采集前校准仪器，在已知地质区域试验确定电磁波传播速度。

保持天线与探测面紧密贴合，避免空气间隙影响信号质量。

数据处理含滤波、增益调整、背景去除、速度分析、反演处理等步骤。

分析电磁波反射信号特征，识别异常反射体并推测其性质。

绘制地质雷达剖面图及异常区平面分布图，标注异常体参数。

低频天线预报距离 30-100m，高频天线 0-30m，准确率≥80%。

高分辨直流电法

适用于中、短距离预报，重点探测富水带、含水断层破碎带。

采用对称四极法、三极法或偶极法布置电极，电极直径≥10mm、长度≥300mm。

电极在掌子面或侧壁布置，掌子面电极间距 2-5m，侧壁每 1-2m 布置一个电极。

工作参数按地质条件调整，供电电压 12-48V，电流 1-100mA，测量精度≤0.1%。

数据采集前检查电极接地电阻，确保≤500Ω，不达标时采用盐水浸泡等措施。

避免施工用电、金属构件等电磁干扰。

数据处理含数据编辑、畸变点剔除、地形校正、反演计算等步骤。

分析视电阻率断面图，识别低阻（富水带）和高阻（干燥岩体）异常区。

结合地质背景推测富水带位置、范围及水力联系。

绘制视电阻率剖面图及富水异常区分布图，标注异常区参数。

预报距离 30-80m，准确率≥70%。

超前钻探法

超前地质钻探

适用于中、短距离预报，是验证物探异常的核心方法，可直接获取实物资料。

钻孔布置于掌子面中部及两侧，一般 1-3 个，复杂地质段加密至 5-7 个。

钻孔孔径 75-110mm，确保岩芯采取率及测试需求。

中距离钻探深度 30-100m，短距离 10-30m，异常区钻探需穿透异常体不少于 5m。

钻孔角度与隧道轴线夹角 0-30°，必要时布置斜孔。

复杂级地质钻孔间距 3-5m，较复杂级 5-8m，中等复杂及简单级 8-10m。

选用轻便式或履带式定向钻机，钻进速度满足施工进度要求。

记录钻进速度、钻压、冲洗液消耗量及返浆情况，详细记录异常情况。

岩芯按回次编录，每回次进尺 1-2m，记录岩芯采取率及岩性特征。

完整岩体岩芯采取率≥85%，破碎岩体≥65%，不良地质体≥50%，不达标时补钻。

每个钻孔采集 1-3 组水样，异常孔采集 3-5 组，进行水质分析。

钻探完成后观测钻孔稳定水位、涌水量及水位恢复速度。

编制超前钻探报告，绘制钻孔柱状图、岩芯照片集及异常区分析图。

加深炮孔探测

适用于短距离预报，作为超前地质钻探的补充手段，探测 0-15m 范围地质条件。

在开挖炮孔基础上布置 5-9 个加深炮孔，均匀分布于掌子面。

炮孔直径与开挖炮孔一致，一般 42-50mm。

炮孔深度为开挖循环进尺的 2-3 倍，且不少于 5m。

记录钻进速度、岩性变化及渗水情况，详细记录异常情况。

编制探测报告，标注异常位置及性质，作为开挖决策依据。

孔内摄影

作为超前钻探孔的补充探测，直观观察孔壁地质情况。

采用防水抗压、像素≥500 万、镜头视角≥120° 的孔内摄影设备。

从孔底至孔口分段摄影，每 0.5-1m 拍摄一张，异常段每 0.2-0.5m 拍摄一张。

记录拍摄深度及方位角，确保影像与钻孔深度对应。

分析影像资料，识别孔壁岩性、结构面、溶蚀痕迹及渗水点。

编制影像报告，附照片集及分析说明，与钻探成果相互验证。

超前导坑法

适用于复杂地质段长距离预报，通过开挖小型导坑提前揭示前方地质条件。

分为平行超前导坑和正洞超前导坑，平行导坑与正洞间距 15-30m。

导坑断面尺寸 2m×2m～3m×3m（宽 × 高），适配地质条件及施工设备。

导坑开挖方式与正洞一致，循环进尺 1-2m，避免地质判断偏差。

导坑开挖过程中同步开展地质调查，调查频率高于正洞。

导坑内布置地质监测点，每开挖 5m 监测一次围岩变形、应力及渗水量。

导坑预报成果及时反馈至正洞施工，指导预报方案调整及施工参数优化。

导坑与正洞之间设置联络通道，间距 50-100m。

编制超前导坑地质报告，绘制导坑地质纵剖面图及横剖面图。

不良地质专项预报

岩溶预报

预报重点

确定岩溶分布位置、埋深及规模。

判定岩溶形态类型及充填物性质、充填程度。

确定岩溶含水性及富水等级，分析水力联系。

评估岩溶对隧道施工的影响程度。

方法组合

以地质调查法为基础，地表识别岩溶地貌，洞内观察溶蚀痕迹及渗水点。

长距离预报采用弹性波反射法，探测 100-300m 范围岩溶发育区。

中距离预报采用地质雷达（50-200MHz）+ 高分辨直流电法，定位岩溶位置及富水情况。

短距离预报采用超前地质钻探 + 孔内摄影，验证岩溶规模及含水性。

复杂岩溶发育区增加平行超前导坑法。

技术要求

地表开展 1:2000 比例尺地形地质测绘，重点调查落水洞、塌陷坑分布。

弹性波反射法选用高频震源，数据处理重点分析弱反射或空白反射异常区。

地质雷达采用多频率天线组合，提高岩溶识别精度。

高分辨直流电法加密电极布置，电极间距≤2m。

超前钻探钻孔覆盖岩溶异常区，深度穿透异常体不少于 5m。

记录岩溶率，分析岩溶水成因及补给来源。

明确岩溶三维坐标、规模及富水等级，提出绕行、注浆加固等应对建议。

断层预报

预报重点

确定断层分布位置、埋深及产状。

查明断层破碎带宽度及物质组成。

判定断层活动性及力学性质。

查明断层破碎带含水性及富水等级，评估突水突泥风险。

评估断层对围岩稳定性的影响及支护需求。

方法组合

以地质调查法为基础，地表识别断层露头及构造破碎带，洞内观察节理密集带及渗水异常。

长距离预报采用弹性波反射法，探测断层破碎带反射波特征。

中距离预报采用地质雷达（100-300MHz）+ 高分辨直流电法，确定断层范围及富水情况。

短距离预报采用超前地质钻探 + 加深炮孔探测，验证断层破碎带参数。

活动断层或大型断层破碎带采用平行超前导坑法。

技术要求

通过节理统计分析推测断层位置，断层走向与节理走向夹角一般≤30°。

弹性波反射法采用高密度检波器排列，检波器间距≤1m，重点分析反射波旅行时间突变区。

地质雷达沿隧道断面多测线布置，测线间距≤2m。

高分辨直流电法采用三极法布置电极，扩大探测范围。

超前钻探布置 3-5 个钻孔穿越断层异常区，钻孔间距≤3m，岩芯采取率≥60%。

测试断层泥、角砾岩等样品的力学参数。

明确断层几何参数、富水等级及稳定性，提出加强支护、注浆堵水等应对建议。

黄土不良地质预报

预报重点

确定黄土地层时代及成因类型。

查明黄土湿陷性等级。

识别黄土节理、冲沟、溶洞及陷穴的分布与规模。

判断黄土含水率、密实度及承载力。

评估黄土湿陷、坍塌对施工的影响风险。

方法组合

以地质调查法为基础，地表识别黄土冲沟及陷穴，洞内观察节理发育及湿陷迹象。

中距离预报采用地质雷达（200-500MHz）+ 高分辨直流电法，探测黄土内部空洞及含水率变化。

短距离预报采用超前地质钻探 + 浅孔静力触探，验证黄土湿陷性及力学参数。

黄土富水区或空洞发育区增加加深炮孔探测。

技术要求

地表开展 1:1000～1:2000 比例尺地形地质测绘，记录黄土陷穴分布特征。

洞内重点观察黄土节理发育情况，节理密度≥3 条 /m 判定为节理发育区。

地质雷达采用高频天线，提高小尺度空洞识别能力。

高分辨直流电法加密电极布置，电极间距≤1.5m。

超前钻探钻孔孔径 75mm，深度 10-30m，测试黄土天然含水率、干密度及湿陷系数。

浅孔静力触探在掌子面布置 3-5 个测点，触探深度≥5m。

明确黄土湿陷性等级及空洞分布，提出防水隔湿、夯实加固等应对建议。

岩爆预报

预报重点

判定岩爆风险等级。

预测岩爆发生位置、深度及强度。

查明岩爆发生的地质条件。

评估岩爆对施工人员、设备及结构的影响程度。

方法组合

以地质调查法为基础，分析岩体完整性、岩性及地质构造等岩爆易发因素。

长距离预报采用弹性波反射法，探测岩体完整性及应力集中区。

中距离预报采用声发射监测法 + 钻孔应力测试，监测岩体应力变化及能量释放。

短距离预报采用掌子面应力解除法 + 红外探测法，判定即时岩爆风险。

深埋隧道（埋深≥500m）或硬岩隧道全程采用声发射实时预警。

技术要求

重点记录硬岩岩性、岩体完整性系数（Kv≥0.7）及地质构造分布。

弹性波反射法计算岩体波速，波速≥4000m/s 时关注岩爆风险。

声发射监测点间距≤10m，监测频率≥100Hz，实时记录声发射事件参数。

钻孔应力测试布置 2-3 个钻孔，深度≥5m，测量岩体初始应力及卸荷后变化。

掌子面应力解除法布置 3-5 个测试孔，深度≥3m，计算初始应力。

采用红外热像仪扫描掌子面，观察应力集中导致的温度异常区。

综合多指标判定岩爆风险等级，建立实时预警机制，提出应力释放、柔性支护等应对建议。

其他不良地质预报

流砂预报

预报重点为流砂层分布位置、厚度、颗粒组成、含水性及流动性。

采用地质调查法 + 高分辨直流电法 + 超前地质钻探 + 孔内渗透试验的组合方法。

地表识别河流相冲积地貌，洞内观察渗水携砂现象；钻探采用套管跟进技术；测试渗透系数判定流动性等级。

富水带预报

预报重点为富水带分布、范围、富水等级、水压及水力联系。

采用地质调查法 + 高分辨直流电法 + 地质雷达 + 超前地质钻探 + 抽水试验的组合方法。

地表调查泉眼及地表水分布；加密电极提高富水边界识别精度；通过抽水试验确定补给能力。

多年冻土预报

预报重点为多年冻土分布、厚度、含冰量、冻结状态及融沉等级。

采用地质调查法 + 地质雷达 + 超前地质钻探 + 冻土热物理试验的组合方法。

地表识别冰丘、冰锥等冻土地貌；地质雷达区分冻土与融土界面；测试冻土含冰量及融沉系数。

煤层瓦斯预报

预报重点为煤层分布、厚度、瓦斯含量、压力及涌出量。

采用地质调查法 + 超前地质钻探 + 瓦斯检测法的组合方法。

钻探配备防喷装置；实时检测瓦斯浓度；采用直接测定法或间接计算法确定瓦斯含量。

放射性地质预报

预报重点为放射性地质体分布、范围、元素种类及辐射剂量。

采用地质调查法 + 辐射剂量监测法 + 超前地质钻探 + 放射性元素分析的组合方法。

实时监测辐射剂量，≥2.5μSv/h 时设置警示区；采集岩芯分析放射性元素含量。

成果要求与验证

成果内容

预报成果含预报报告、附图、附表及原始资料四部分。

报告包括工程概况、地质背景、预报方法、技术参数、数据处理、成果分析、不良地质评价、应对建议及结论。

工程概况简明介绍隧道基本信息及预报范围。

地质背景阐述区域地质及初步判定的不良地质情况。

明确预报方法组合形式及选用依据。

列出每种方法的仪器型号、布置方式等具体技术参数。

说明数据处理步骤、软件及处理参数。

描述异常区特征，结合地质背景推测异常体性质。

明确不良地质体参数、稳定性及影响程度。

针对不良地质体提出施工方案调整及安全防护建议。

结论总结预报成果，明确前方地质条件及不良地质分布。

附图要求

含隧道地质纵剖面图（1:1000～1:2000），标注里程、埋深、地层岩性及不良地质体。

含掌子面地质素描图（1:50～1:100），标注岩性、地质构造及渗水点。

含物探成果图，标注异常区位置及推测类型。

含超前钻探布置图（1:100～1:200）及钻孔柱状图（1:200～1:500）。

含不良地质体平面分布图（1:2000～1:5000），标注类型及富水等级。

含预报成果综合分析图（1:1000～1:2000），整合各类方法成果。

附图符合 GB/T 20257.1要求，图例、比例尺统一规范。

附表要求

含地层岩性统计表，列出地层名称、岩性描述及分布里程。

含不良地质体参数表，列出编号、类型、位置、规模及应对措施。

含物探数据统计表，列出测线编号、异常区位置及推测解释。

含超前钻探数据表，列出钻孔参数、岩芯采取率及水样测试结果。

含室内试验成果表，列出样品编号、测试项目及评价结论。

含成果验证统计表，列出预报参数、实际参数及准确率。

附表格式统一，数据准确，计量单位符合法定要求。

原始资料要求

含资料收集清单及复印件，标注收集日期及来源。

含现场踏勘记录、照片及视频资料，标注里程及拍摄日期。

含物探原始数据、仪器校准记录及数据处理日志。

含超前钻探施工记录、岩芯照片及水样采集记录。

含室内试验委托单、试验报告及样品留样记录。

含方案评审意见、成果评审意见及整改记录。

含施工反馈、成果验证及方案调整记录。

原始资料整理成册并建立电子档案，保存期限不少于工程竣工后 5 年。

成果验证

采用施工揭露验证法，及时测量不良地质体实际参数。

采用补充钻探验证法，对异常区布置补充钻孔验证。

按不良地质类型分别统计预报准确率，准确率 =（准确预报数量 / 总预报数量）×100%。

分析预报误差原因，优化预报方法及技术参数。

编制验证报告，作为方案动态调整依据。

长距离预报准确率≥70%，中距离≥75%，短距离≥85%。

质量控制与安全要求

质量控制

人员要求

项目负责人具备高级工程师职称，从事相关工作不少于 5 年。

技术负责人具备工程师职称，从事相关技术工作不少于 3 年。

专业工程师具备相应职称并持证上岗。

现场操作人员经专业培训考核合格后上岗。

人员定期参加继续教育及技术培训。

建立人员岗位职责制度，明确质量责任。

设备要求

设备符合相关标准技术要求，具备产品合格证及校准证书。

设备定期校准，周期不少于 1 年，现场作业前进行校验。

物探、钻探、测试设备的灵敏度、精度满足预报要求。

建立设备台账，记录购置、校准、维修及使用情况。

设备运输、安装、使用及存放符合操作规程。

过程控制

资料收集全面准确，对收集资料进行核实。

现场踏勘细致全面，重点区域反复核查。

方案编制科学合理，经专家评审合格后实施。

现场实施严格按方案进行，不得擅自更改参数及流程。

数据采集规范操作，确保数据真实完整。

数据处理采用专业软件，按规定步骤进行并检查质量。

成果分析综合各类方法成果，避免单一方法判断。

建立质量追溯体系，工作记录完整可追溯。

成果审核

实行编制人自审、技术负责人审核、项目负责人审定的三级审核制度。

编制人检查成果完整性、数据准确性及附图附表规范性。

技术负责人审核方法适用性、参数合理性及应对建议可行性。

项目负责人全面审定成果质量，确保符合标准要求。

审核发现问题及时整改，整改后重新审核。

完整保存审核记录及整改情况。

安全要求

现场作业安全

作业人员佩戴安全帽、安全带、防护鞋等个人防护用品。

隧道内采用强制通风，确保空气质量达标，瓦斯浓度≤0.5%。

隧道内采用防爆照明设备，亮度≥150lx。

掌子面作业前检查围岩稳定性，必要时进行临时支护。

设备安装稳固，摆放不妨碍施工通道及应急疏散。

钻探作业遵守操作规程，遇异常情况立即停止作业。

用电设备采用三级配电、两级保护，接地可靠。

现场设置安全警示标志，禁止无关人员进入。

作业人员熟悉应急疏散路线，配备应急设备。

特殊地质安全

煤层瓦斯段配备便携式瓦斯检测仪，每 30 分钟记录一次浓度。

瓦斯浓度超过 0.5% 时立即停止作业，撤离人员并加强通风。

放射性地质段配备辐射剂量仪，≥2.5μSv/h 时设置警示区。

作业人员佩戴放射性防护用品，缩短作业时间。

富水段提前做好排水准备，配备排水设备。

岩爆风险段设置防护棚，人员佩戴防冲击头盔。

流砂、坍塌风险段采用超前支护，控制循环进尺。

多年冻土段采用低温施工设备，避免冻土融化。

应急管理

制定坍塌、突水突泥、瓦斯泄漏等突发事件专项应急预案。

明确应急组织机构、职责分工、响应程序及救援措施。

配备急救箱、灭火器、应急照明等救援物资，定期检查维护。

每年组织不少于 2 次应急演练，提高处置能力。

发生突发事件时启动应急预案，及时撤离人员并报告相关单位。

应急处置后分析事故原因，完善应急预案及安全措施