T

ICS  91.010.01

CCS  P 09

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

建筑工程绿色环保施工技术规范

Specification for green environmental protection construction technology in building engineering

（征求意见稿）

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	1

4.1 总体原则	2

4.2 各方职责	2

4.3 专项方案策划	2

5 资源节约与利用	2

5.1 节能	2

5.2 节材	2

5.3 节水	2

5.4 节地	3

6 环境保护	3

6.1 扬尘控制	3

6.2 噪声控制	3

6.3 废水控制	3

6.4 固体废弃物控制	3

6.5 光污染控制	3

7 智能管理与创新	4

7.1 智慧工地应用	4

7.2 BIM 技术应用	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：深圳市大兴工程管理有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

建筑工程绿色环保施工技术规范

范围

本标准规定了建筑工程绿色环保施工的基本规定、资源节约与利用、环境保护、智能管理与创新等方面的技术要求。

本标准适用于新建、改建和扩建的民用建筑与一般工业建筑工程在施工全过程中的绿色环保管理、技术应用与绩效评估。

本标准不适用于放射性建筑、军事建筑等有特殊要求的建筑工程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12523 建筑施工场界环境噪声排放标准

GB 8978 污水综合排放标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

绿色环保施工 green construction

在建筑工程施工全过程中，以 “资源高效利用、环境影响最小化” 为核心，通过科学管理与技术创新，实现节能、节材、节水、节地，减少扬尘、噪声、废水、固体废弃物及光污染，兼顾职业健康与低碳发展的施工活动。

资源节约与利用 resource conservation and utilization

对施工过程中的能源、材料、水资源、土地资源进行统筹规划，通过技术优化与管理强化，降低资源消耗、减少浪费，提升资源循环利用效率的措施总和。

智慧工地 digital construction site

运用物联网、大数据、人工智能、BIM（建筑信息模型）等信息化技术，对施工现场人员、机械、材料、环境、安全等要素进行实时感知、智能分析与动态管控，实现施工过程数字化、可视化、精细化管理的模式。

施工扬尘 construction fugitive dust

建筑施工中因土方开挖、材料堆放、运输装卸、混凝土搅拌等作业产生的悬浮颗粒物，对大气环境造成的污染。

基本规定

总体原则

绿色环保施工应遵循 “预防为主、防治结合、统筹协同、持续改进” 原则，将绿色理念贯穿施工全流程，实现经济效益、社会效益与生态效益统一。

施工活动应符合国家及地方环保、节能、资源循环利用相关法律法规，优先采用经实践验证的绿色技术与工艺，避免采用国家明令淘汰的设备与材料。

应建立 “全员参与、分级负责” 的绿色施工管理体系，明确各岗位职责，定期开展绿色施工培训，提升人员绿色施工意识与操作能力。

各方职责

建设单位负责统筹绿色环保施工管理，在招标文件中明确绿色施工要求，将绿色施工相关费用纳入工程造价；组织开展绿色施工绩效评估，协调解决施工中的绿色管理问题。

施工单位作为绿色环保施工实施主体，应编制绿色施工专项方案并组织实施；配备专职绿色施工管理人员，建立绿色施工台账；落实资源节约、环境保护等技术措施，接受建设单位与监理单位监督。

监理单位负责审核绿色施工专项方案的可行性与合规性；对绿色施工措施落实情况进行全过程监督，对不符合要求的行为及时制止并要求整改；参与绿色施工绩效评估。

设计单位应在设计文件中融入绿色施工理念，优先选用绿色建材与节能构造；提供绿色施工技术支持，配合施工单位优化绿色施工方案。

专项方案策划

施工单位应在施工组织设计中单独编制绿色施工专项方案，方案需包含工程概况、绿色施工目标（如资源节约指标、环保控制指标）、分阶段实施计划、技术措施、资源配置、应急预案等内容。

专项方案应结合工程类型、规模及场地条件制定，对重大工程或技术复杂项目，专项方案需组织专家论证，论证通过后方可实施。

专项方案应根据施工进度动态调整，当工程条件（如施工工艺、场地环境）发生变化时，需重新审核或论证。

资源节约与利用

节能

施工现场临时用电应采用 TN-S 接零保护系统，配置智能电表实现分区、分设备能耗计量，能耗数据每周统计分析 1 次。

优先选用高效节能设备，如 LED 照明灯具（功率密度≤9W/㎡）、一级能效施工机械；大型机械设备（如塔吊、施工电梯）应定期维护保养，确保运行效率。

合理规划施工工序，减少设备空转时间；利用太阳能、风能等可再生能源，施工现场太阳能路灯安装比例不低于 50%，有条件的项目应设置太阳能热水系统。

节材

优先选用绿色建材、再生建材（如再生骨料混凝土、再生钢材），装配式构件应用比例不低于 30%（按建筑面积计）。

实行材料限额领料制度，主要材料损耗率控制：钢筋≤1.5%、水泥≤1%、木材≤5%；建立材料回收台账，施工废料（如废钢筋、废模板）回收率不低于 90%，其中可循环利用材料回用比例不低于 70%。

采用 BIM 技术优化构件下料、管线排布方案，减少材料浪费；临时设施（如临建房屋、围挡）优先采用可拆装、可重复利用的装配式结构，重复利用率不低于 80%。

节水

施工现场应设置雨水回收系统、中水利用系统，施工用水重复利用率不低于 80%；混凝土养护、车辆冲洗优先使用回收水或中水，严禁使用自来水直接养护。

用水点配置智能水表计量，定期开展水平衡测试（每季度 1 次）；采用节水器具，如感应水龙头、高压水枪（节水型），杜绝跑冒滴漏，漏水率控制在 1% 以内。

合理规划绿化用水，选用耐旱植物，采用滴灌、喷灌等节水灌溉方式，避免漫灌。

节地

施工现场总平面布置应紧凑合理，临时设施占地面积控制在用地规划面积的 15% 以内；临时道路采用永临结合设计，利用既有道路或采用可回收材料铺设，减少临时占地。

施工场地应硬化处理，裸露场地采取绿化、防尘网覆盖等措施，绿化面积不低于施工场地总面积的 5%。

土方作业应合理规划开挖顺序，减少土方外运与回填量；多余土方优先用于场地平整或绿化用土，需外运时应运输至合规消纳场。

环境保护

扬尘控制

施工现场应设置连续封闭围挡，高度：市区主干道旁≥2.5m，其他区域≥1.8m；围挡顶部应设置喷淋系统，喷淋频次：晴天每 2 小时 1 次，每次持续 15 分钟。

土方开挖、拆迁作业应采取湿法施工，作业面洒水频次不低于每小时 1 次；施工现场出入口设置洗车平台（配备高压冲洗设备、沉淀池），运输车辆必须冲洗干净后方可出场，且需密闭运输（密闭率 100%）。

施工现场应安装 PM10 在线监测设备，数据实时上传监管平台；扬尘浓度控制要求：昼间≤0.5mg/m³，夜间≤0.3mg/m³，超标时应立即停止作业并采取强化降尘措施。

噪声控制

建筑施工场界噪声排放应符合 GB 12523 要求，即昼间（6:00-22:00）≤70dB（A），夜间（22:00 - 次日 6:00）≤55dB（A）；夜间施工需办理夜间施工许可，并提前 24 小时告知周边居民。

优先选用低噪声设备，对高噪声设备（如破碎机、电锯）采取减振、隔声措施（如设置隔声棚、安装减振垫）；噪声监测每季度不少于 1 次，监测点设置在施工场界外 1m 处。

合理安排施工工序，将高噪声作业（如混凝土浇筑、钢结构加工）集中在昼间进行，避免夜间、午休时段施工。

废水控制

施工现场应设置沉淀池（三级，容积≥5m³）、隔油池（针对食堂废水），施工废水（如混凝土养护废水、车辆冲洗废水）经处理达标（符合 GB 8978 三级标准）后方可排放或回用；生活污水应接入市政污水管网，严禁直排自然水体。

油料、化学品储存区应设置防渗池（防渗层采用 HDPE 膜，厚度≥1.5mm），防止泄漏污染土壤与地下水；定期检查废水处理设施运行情况，每半月检测 1 次出水水质。

固体废弃物控制

施工现场应设置分类垃圾收集设施，分为可回收物（废钢筋、废塑料、废木材等）、有害垃圾（废油漆桶、废电池、废化学品等）、其他垃圾，分类标识清晰。

建筑垃圾应分类清运，可回收物交由再生资源企业处理，资源化率不低于 60%；有害垃圾单独存放，交由有资质的单位处置（处置率 100%）；生活垃圾由环卫部门定期清运，日产日清。

禁止将建筑垃圾、生活垃圾混入危险废物，或向场外随意倾倒废弃物。

光污染控制

夜间施工照明灯具应选用低眩光灯具，照明方向朝向施工区域，避免强光直射周边居民区；施工现场边界线处的光强控制在 5000cd/m² 以内。

焊接作业应设置遮光棚或采用防护屏，防止弧光外泄；塔吊探照灯应采用可调节角度的灯具，仅在必要时开启，避免长时间直射居民楼。

智能管理与创新

智慧工地应用

施工现场应搭建智慧工地管理平台，集成人员定位、机械监控、环境监测（扬尘、噪声、温湿度）、能耗计量等功能，数据实时上传、可视化展示，异常情况自动预警（响应时间≤10 分钟）。

环境监测设备（扬尘、噪声在线监测仪）应符合国家计量标准，数据每 5 分钟更新 1 次；人员定位系统覆盖率 100%，实现人员考勤、区域管控功能；大型机械应安装 GPS 定位与工况监测设备，实时监控运行状态。

利用移动端 APP 实现绿色施工台账数字化管理，如材料领用、能耗统计、环保措施落实情况等，数据可追溯、可导出。

BIM 技术应用

采用 BIM 技术进行施工方案优化，如深基坑支护、高大模板搭设、管线综合排布，减少施工返工与材料浪费，方案优化后材料损耗率降低不低于 10%。

建立包含绿色施工信息的 BIM 模型，录入材料碳排放数据、设备能耗参数、环保措施等信息，实现施工全过程绿色指标动态分析与管控。

利用 BIM 技术进行虚拟建造，提前发现施工中的绿色管理漏洞（如扬尘控制盲区、能耗浪费点），优化施工流程。

_________________________________